## Приложение 4
Приложение № 8 к областной государственной программе «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области», утвержденой постановлением Администрации Смоленской области от ______________ № __________)
ЭТАПЫ
реализации областной государственной програмы «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области»
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Велижский муниципальный район | «Водозаборный узел 1 и 2 подъема из подземного источники со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)» | строительство | 2021-03-01 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
2. | Велижский муниципальный район | «Станция водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и системы централизованного водоснабжения г. Велижа Смоленской области» | строительство | 2020-03-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
3. | Вяземский муниципальный район | «Реализация инвестиционной программы "ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области (потребители г. Вязьма)» | строительство | 2019-03-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2020-05-01 | 2023-12-01
4. | Глинковский муниципальный район | «Реконструкция системы водоснабжения в с. Глинка Глинковского района Смоленской области» | реконструкция | 2023-03-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
5. | Город Смоленск | «Реконструкция Бабьегорского водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск» | реконструкция | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2024-05-01
6. | Город Смоленск | «Реконструкция Верхне-Ясенного водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск» | реконструкция | 2022-03-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2023-12-01
7. | Город Смоленск | «Реконструкция Рачевского водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск» | реконструкция | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2024-05-01
8. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт. скважины № 12/а пр. Гагарина, г. Смоленск» | строительство | 2022-03-01 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
9. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 13 мкрн. Южный, г. Смоленск» | строительство | 2020-03-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
10. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 16 по ул. М. Еременко, г. Смоленск» | строительство | 2021-03-01 | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
11. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 25 ул. М. Еременко г. Смоленск» | строительство | 2021-03-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
12. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 26 мкрн. Южный, г. Смоленск» | строительство | 2021-03-01 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
13. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 2 п. Красный Бор пер. Станционный г. Смоленск» | строительство | 2023-03-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
14. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины №36 п. Гедеоновка, г. Смоленск» | строительство | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
15. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 45 мкрн. Южный, г. Смоленск» | строительство | 2020-03-01 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
16. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины №48 Московское ш., г. Смоленск» | строительство | 2024-03-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01
17. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 51 п. Миловидово, г. Смоленск» | строительство | 2023-03-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
18. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 59 Досуговское ш. г. Смоленск» | строительство | 2023-03-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
19. | Демидовский муниципальный район | «Реконструкция водозаборных сооружений по ул. Мира и водопроводных сетей в г. Демидов Смоленской области» | реконструкция | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
20. | Демидовский муниципальный район | «Строительство водозабора по ул. Комсомольской и дюкера через реку Гобза в г. Демидов» | строительство | 2023-03-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2024-05-01
21. | Дорогобужский муниципальный район | «Реконструкция водозабора в д. Егорьево со строительством нового водовода Верхнеднепровского городского поселения» | реконструкция | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
22. | Дорогобужский муниципальный район | «Реконструкция водозабора по ул. Симоновой в г. Дорогобуж Смоленской области со строительством новой артезианской скважины и установкой станции водоподготовки» | реконструкция | 2022-03-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
23. | Дорогобужский муниципальный район | «Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина» | строительство | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01
24. | Духовщинский муниципальный район | «Реконструкция водозаборных сооружений со строительством станции водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и водопроводных сетей в городе Духовщина Смоленской области» | реконструкция | 2021-03-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2022-12-01
25. | Ельнинский муниципальный район | «Реконструкция водовода в г. Ельня Смоленской области, протяженностью 18,3 км от д. Селиба до мкр. Кутузовский в г. Ельня. Реконструкция уличной водопроводной сети, протяженностью 20,3 км, по ул. Мелиораторов, ул. Кировская, ул. Пролетарская, ул. Интернациональная, ул. Советская. ул. Говорова, ул. Ленина» | реконструкция | 2023-03-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2024-05-01
26. | Кардымовский муниципальный район | «Строительство станции водоочистки и реконструкция водопроводных сетей в п. Кардымово Кардымовского района Смоленской области» | строительство | 2022-03-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
27. | Кардымовский муниципальный район | «Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в д. Каменка Кардымовского района Смоленской области» | строительство | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
28. | Краснинский муниципальный район | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения п. Красный со строительством станции обезжелезивания и водопроводных сетей» | реконструкция | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
29. | Краснинский муниципальный район | «Строительство водозаборного сооружения и сетей питьевого водоснабжения в д.Мерлино Краснинского района Смоленской области» | строительство | 2020-03-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
30. | Новодугинский муниципальный район | «Строительство станции обезжелезивания воды для хозяйственно-питьевых целей с заменой водопроводных сетей в с.Новодугино Смоленской области» | строительство | 2023-03-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
31. | Починковский муниципальный район | «Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в д. Лосня Починковского района Смоленской области» | строительство | 2023-03-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
32. | Починковский муниципальный район | «Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в п.Стодолище Починковского района Смоленской области» | строительство | 2019-02-01 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 2019-08-01 | 2020-03-01
33. | Починковский муниципальный район | «Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в д. Денисово Починковского района Смоленской области» | строительство | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
34. | Рославльский муниципальный район | «Реконструкция водозабора "Дубинин Луг" с водоводами и бурением новых скважин (№ 1, № 3) в г. Рославль Смоленской области» | реконструкция | 2020-03-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2021-12-01
35. | Рославльский муниципальный район | «Реконструкция водозаборной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рославля, расположенной по адресу: Смоленская область г. Рославль, ул. Октябрьская (1 этап)» | реконструкция | 2019-04-01 | 2019-02-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-11-01
36. | Рославльский муниципальный район | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Рославль Смоленской области, 3 этап: Станция водоподготовки» | реконструкция | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2023-12-01
37. | Рославльский муниципальный район | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения с бурением новых скважин, строительством станции обезжелезивания и водопроводных сетей в с. Екимовичи Рославльского района Смоленской области» | реконструкция | 2023-03-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2024-05-01
38. | Рославльский муниципальный район | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения с бурением новых скважин, строительством станции обезжелезивания и водопроводных сетей в с. Остер Рославльского района Смоленской области» | реконструкция | 2023-03-01 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 2024-05-01
39. | Сафоновский муниципальный район | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения в п. Вадино Сафоновского района со строительством станции водоочистки и водопроводных сетей» | реконструкция | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
40. | Сафоновский муниципальный район | «Строительство станции водоочистки водозабора Шахтерский и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновском районе Смоленской области» | строительство | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
41. | Сафоновский муниципальный район | «Строительство станции водоочистки водозабора Южный и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновском районе Смоленской области» | строительство | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01
42. | Сафоновский муниципальный район | «Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в д. Прудки Сафоновского района Смоленской области» | строительство | 2024-03-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01
43. | Сафоновский муниципальный район | «Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в д. Казулино Сафоновского района Смоленской области» | строительство | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
44. | Смоленский муниципальный район | «Строительство артезианской скважины и башни Рожновского в д. Сож Талашкинского сельского поселения» | строительство | 2019-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-09-01 | 2020-12-01
45. | Смоленский муниципальный район | «Строительство станции водоочистки в д. Богородицкое Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | строительство | 2021-03-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2022-12-01
46. | Смоленский муниципальный район | «Строительство станции водоподготовки в д. Быльники Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | строительство | 2020-03-01 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 2020-09-01 | 2021-12-01
47. | Смоленский муниципальный район | «Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в д. Жуково Смоленской области» | строительство | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
48. | Сычевский муниципальный район | «Реконструкция системы водоснабжения в г. Сычевка Смоленской области со строительством станции обезжелезивания воды и водопроводных сетей» | реконструкция | 2021-03-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01
49. | Темкинский муниципальный район | «Станция обезжелезивания в с. Темкино Темкинского района Смоленской области» | строительство | 2020-03-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
50. | Угранский муниципальный район | «Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Всходы Угранского района Смоленской области» | строительство | 2024-03-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01
51. | Хиславичский муниципальный район | «Реконструкция сетей водопровода с бурением скважины в д. Корзово Хиславичского района Смоленской области» | реконструкция | 2020-03-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
52. | Хиславичский муниципальный район | «Реконструкция сетей водопровода с переподключением потребителей в п. Хиславичи Смоленской области» | реконструкция | 2021-03-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
53. | Холм-Жирковский муниципальный район | «Строительство станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых целей и водопроводных сетей в п.г.т. Холм-Жирковский Смоленской области» | строительство | 2022-03-01 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01
54. | Холм-Жирковский муниципальный район | «Строительство станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых целей и водопроводных сетей на ст.Игоревская Холм-Жирковского района Смоленской области» | строительство | 2021-03-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01
55. | Шумячский муниципальный район | «Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции очистки воды и водопроводных сетей в п. Первомайский Шумячского района» | реконструкция | 2020-03-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
56. | Ярцевский муниципальный район | «Реализация инвестиционной программы "ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области (потребители г. Ярцево)» | строительство | 2019-03-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2023-05-01 | 2023-12-01