## Основной
Приложение № 4 к Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 - 2030 годы (в редакции Указа Губернатора Смоленской области от 11.04.2023 № 45)
ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
догазификации Смоленской области
№ п/п | Муниципальное образование (район, городской округ) | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений | Адрес домовладения, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения), или кадастровый номер земельного участка | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Велижский | г. Велиж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горохова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2. | Велижский | г. Велиж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Горького, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | квартал Герцена-Декабристов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | квартал Докучаева, д. 74/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | квартал Докучаева, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | квартал Докучаева, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | мкр. Юбилейный, 67:02:0010512:25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
8. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | мкр. Юбилейный, 67:02:0010512:25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | мкр. Юбилейный, 67:02:0010512:25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
10. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | мкр. Юбилейный, 67:02:0010512:26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Оршанский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Воровского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
13. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
14. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Новоторжский, 67:02:0010309:52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
15. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Новоторжский, 67:02:0010309:52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
16. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
17. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
18. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Победы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
19. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Победы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
20. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Победы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
21. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ* и бестраншейный способ прокладки) | пер. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
22. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
23. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Победы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
24. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Победы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
25. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Северный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
26. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Сычевский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
27. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Сычевский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
28. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Сычевский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
29. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Сычевский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
30. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Устинкин, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
31. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Устинкин, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
32. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Устинкин, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
33. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Устинкин, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
34. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Устинкин, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
35. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Устинкин, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
36. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Устинкин, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
37. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Устинкин, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
38. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Устинкин, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
39. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Устинкин, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
40. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чкалова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
41. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пер. Щорса, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
42. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | пер. Щорса, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
43. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | пос. Кирпичного завода, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
44. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
45. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
46. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
47. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
48. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Железнодорожник» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
49. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Коммунальник» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
50. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
51. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Сирень» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
52. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березка» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
53. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Дружба-1» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
54. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Строитель» (14 участков) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
55. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Темп» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
56. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Энергетик» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
57. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | тупик 2-я Бозня, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
58. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | тупик 2-я Бозня, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
59. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1 Марта, 67:02:0010208:587 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
60. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Марта, 67:02:0010208:587 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
61. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 1 Марта, 67:02:0010208:587 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
62. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Марта, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
63. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1 Мая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
64. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
65. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 1 Мая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
66. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
67. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1 Мая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
68. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Бозня, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
69. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Бозня, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
70. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Бозня, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
71. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Бозня, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
72. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1-я Бозня, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
73. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Бозня, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
74. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Бозня, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
75. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Бозня, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
76. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Бозня, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
77. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Бозня, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
78. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Октября, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
79. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Октября, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
80. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Октября, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
81. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 25 Октября, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
82. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. 25 Октября, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
83. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Октября, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
84. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 25 Октября, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
85. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 25 Октября, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
86. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Октября, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
87. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 25 Октября, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
88. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Октября, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
89. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Октября, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
90. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-й Проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
91. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бозня, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
92. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Бозня, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
93. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Бозня, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
94. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Крапивенская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
95. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Крапивенская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
96. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Панино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
97. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Панино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
98. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 3-го Интернационала, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
99. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 3-го Интернационала, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
100. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 3-го Интернационала, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
101. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 40 лет Комсомола, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
102. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 40 лет Комсомола, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
103. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Абросимово, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
104. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
105. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
106. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
107. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
108. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
109. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
110. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
111. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
112. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеевская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
113. | Вяземский | г. Вязьма | закольцовка распределительного газопровода | ул. Алексеевская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
114. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеевская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
115. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
116. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
117. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеевская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
118. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
119. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
120. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
121. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
122. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
123. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
124. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеевская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
125. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
126. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
127. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
128. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
129. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
130. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
131. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
132. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
133. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
134. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
135. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеевская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
136. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
137. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
138. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
139. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
140. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
141. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Богдана Хмельницкого, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
142. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Богдана Хмельницкого, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
143. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
144. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
145. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
146. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Буденного, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
147. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Будущего, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
148. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Будущего, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
149. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Будущего, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
150. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Гармоново, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
151. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Гармоново, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
152. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Гармоново, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
153. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Гармоново, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
154. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Гармоново, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
155. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Гармоново, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
156. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Гармоново, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
157. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Глинки, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
158. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
159. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
160. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Глинная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
161. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Глинная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
162. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Глинная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
163. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Глинная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
164. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Глинная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
165. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданской войны, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
166. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Двойная Слобода, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
167. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Двойная Слобода, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
168. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Двойная Слобода, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
169. | Вяземский | г. Вязьма | закольцовка распределительного газопровода | ул. Декабристов, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
170. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
171. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
172. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
173. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
174. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Дмитрова Гора, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
175. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Дмитрова гора, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
176. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
177. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
178. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Докучаева, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
179. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Докучаева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
180. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Докучаева, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
181. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
182. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
183. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Докучаева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
184. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
185. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
186. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
187. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
188. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
189. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
190. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
191. | Вяземский | г. Вязьма | закольцовка распределительного газопровода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
192. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
193. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Заслонова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
194. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Заслонова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
195. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заслонова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
196. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Заслонова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
197. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Заслонова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
198. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Заслонова, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
199. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Заслонова, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
200. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
201. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
202. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Касаткиной, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
203. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Касаткиной, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
204. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Киселева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
205. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Киселева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
206. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Киселева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
207. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
208. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
209. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
210. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
211. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
212. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
213. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
214. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
215. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
216. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
217. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
218. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
219. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
220. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
221. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
222. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 49а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
223. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
224. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
225. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
226. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
227. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
228. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
229. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 57в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
230. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 57в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
231. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
232. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
233. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
234. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
235. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
236. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
237. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
238. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
239. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Котлино, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
240. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Котлино, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
241. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Котлино, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
242. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Котлино, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
243. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Котлино, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
244. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Кронштадтская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
245. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Кронштадтская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
246. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. Кронштадтская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
247. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Кронштадтская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
248. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Кронштадтская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
249. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. Кронштадтская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
250. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Кронштадтская, участок 123 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
251. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, участок 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
252. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, участок 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
253. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. Крупской, участок 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
254. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
255. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ленских событий, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
256. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Локомативная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
257. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Локомативная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
258. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Локомативная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
259. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
260. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Льва Толстого, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
261. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
262. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
263. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Льнозаводская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
264. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
265. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Марины Расковой, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
266. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Марины Расковой, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
267. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Марины Расковой, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
268. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Марины Расковой, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
269. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Марины Расковой, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
270. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Марины Расковой, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
271. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Марины Расковой, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
272. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
273. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
274. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
275. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
276. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
277. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
278. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
279. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
280. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
281. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
282. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
283. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Бозня, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
284. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Новая Бозня, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
285. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Бозня, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
286. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая Бозня, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
287. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Новая Бозня, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
288. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Новая Бозня, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
289. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
290. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
291. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Садовая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
292. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Садовая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
293. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Садовая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
294. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Садовая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
295. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Новоторжская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
296. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Новоторжская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
297. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Объездное шоссе, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
298. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Объездное шоссе, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
299. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Объездное шоссе, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
300. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Объездное шоссе, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
301. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Объездное шоссе, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
302. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Объездное шоссе, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
303. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Объездное шоссе, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
304. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
305. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
306. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Орджоникидзе, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
307. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
308. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
309. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
310. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Освобождения, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
311. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Освобождения, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
312. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Освобождения, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
313. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Папанова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
314. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Папанова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
315. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парижской Коммуны, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
316. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Парижской Коммуны, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
317. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Парижской Коммуны, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
318. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Парижской Коммуны, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
319. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
320. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Перновского полка, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
321. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Перновского полка, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
322. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Перновского полка, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
323. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Перновского полка, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
324. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Перновского полка, д. 86а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
325. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Перновского полка, д. 86а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
326. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Плетниковка, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
327. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Плетниковка, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
328. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
329. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
330. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
331. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
332. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
333. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
334. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Поворотная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
335. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Поворотная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
336. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
337. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ползунова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
338. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ползунова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
339. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Ползунова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
340. | Вяземский | г. Вязьма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Попова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
341. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
342. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Стачечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
343. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Сычевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
344. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Сычевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
345. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Сычевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
346. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Сычевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
347. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сычевское шоссе, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
348. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Сычевское шоссе, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
349. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Сычевское шоссе, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
350. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сычевское шоссе, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
351. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Сычевское шоссе, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
352. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Сычевское шоссе, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
353. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Сычевское шоссе, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
354. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Сычевское шоссе, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
355. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Сычевское шоссе, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
356. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сычевское шоссе, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
357. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Сычевское шоссе, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
358. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Сычевское шоссе, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
359. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сычевское шоссе, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
360. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Сычевское шоссе, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
361. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Сычевское шоссе, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
362. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
363. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
364. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
365. | Вяземский | г. Вязьма | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
366. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
367. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
368. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
369. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
370. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
371. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
372. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
373. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
374. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
375. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Чайковского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
376. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
377. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
378. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
379. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
380. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
381. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
382. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
383. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
384. | Вяземский | г. Вязьма | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Южная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
385. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
386. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
387. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
388. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
389. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
390. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
391. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
392. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
393. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
394. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
395. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ямская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
396. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Ямская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
397. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ямская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
398. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Ямская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
399. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ямская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
400. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ямская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
401. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ямская, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
402. | Вяземский | г. Вязьма | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ямская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
403. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газопровода-ввода | ул. Ямская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
404. | Вяземский | г. Вязьма | строительство газораспределительной сети | ул. Ямская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
405. | Вяземский | дер. Артёмово | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
406. | Вяземский | дер. Барсуки | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
407. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | 67:02:0000000:1643 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
408. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | 67:02:0000000:1643 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
409. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | пер. Короткий, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
410. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | пер. Короткий, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
411. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | пер. Короткий, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
412. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | пер. Короткий, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
413. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | пер. Сельский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
414. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | пер. Сельский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
415. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
416. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
417. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
418. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
419. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
420. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
421. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
422. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
423. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
424. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
425. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
426. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
427. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
428. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
429. | Вяземский | дер. Батищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
430. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
431. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
432. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
433. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
434. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
435. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
436. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
437. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
438. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
439. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
440. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
441. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
442. | Вяземский | дер. Батищево | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
443. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
444. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
445. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
446. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
447. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
448. | Вяземский | дер. Бородино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
449. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
450. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
451. | Вяземский | дер. Бородино | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
452. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
453. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
454. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
455. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
456. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
457. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
458. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
459. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
460. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
461. | Вяземский | дер. Бородино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
462. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
463. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
464. | Вяземский | дер. Бородино | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
465. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
466. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
467. | Вяземский | дер. Бородино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
468. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:02:3210101:43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
469. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:02:3210101:43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
470. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | 67:02:3210101:43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
471. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | установка пункта редуцирования газа | 67:02:3210101:43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
472. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
473. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
474. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
475. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
476. | Вяземский | дер. Быково (Кайдаковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
477. | Вяземский | дер. Быково (Новосельское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:02:0430101:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
478. | Вяземский | дер. Быково (Новосельское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | 67:02:0430101:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
479. | Вяземский | дер. Быково (Новосельское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
480. | Вяземский | дер. Быково (Новосельское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
481. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
482. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
483. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
484. | Вяземский | дер. Вассынки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дзержинского, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
485. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
486. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
487. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
488. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
489. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
490. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
491. | Вяземский | дер. Вассынки | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
492. | Вяземский | дер. Вольские Дачи | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
493. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | 67:02:0400101:56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
494. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газораспределительной сети | 67:02:0400101:56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
495. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | 67:02:0400101:9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
496. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
497. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
498. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
499. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
500. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
501. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
502. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
503. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
504. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
505. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
506. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
507. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
508. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
509. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
510. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
511. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
512. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
513. | Вяземский | дер. Всеволодкино | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
514. | Вяземский | дер. Горельково | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
515. | Вяземский | дер. Горовидка | строительство газопровода-ввода | 67:02:1600101:35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
516. | Вяземский | дер. Горовидка | строительство газопровода-ввода | 67:02:1600101:36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
517. | Вяземский | дер. Горовидка | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
518. | Вяземский | дер. Горовидка | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
519. | Вяземский | дер. Горовидка | строительство газопровода-ввода | д. 5/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
520. | Вяземский | дер. Горовидка | строительство газопровода-ввода | д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
521. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | 67:02:0470101:11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
522. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | 67:02:0470101:11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
523. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | 67:02:0470101:15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
524. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | 67:02:0470101:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
525. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | 67:02:0470101:40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
526. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | 67:02:0470101:40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
527. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
528. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
529. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
530. | Вяземский | дер. Гридино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
531. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
532. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
533. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
534. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
535. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
536. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
537. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
538. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
539. | Вяземский | дер. Гридино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
540. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
541. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
542. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
543. | Вяземский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
544. | Вяземский | дер. Демидово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
545. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | 67:02:0290101:57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
546. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | 67:02:0290101:57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
547. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
548. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
549. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
550. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
551. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
552. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
553. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
554. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
555. | Вяземский | дер. Дрожжино | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
556. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | март
557. | Вяземский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
558. | Вяземский | дер. Ефремово | строительство газопровода-ввода | 67:02:3630101:627 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
559. | Вяземский | дер. Ефремово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
560. | Вяземский | дер. Ефремово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
561. | Вяземский | дер. Ефремово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
562. | Вяземский | дер. Железнодорожный | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
563. | Вяземский | дер. Железнодорожный | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
564. | Вяземский | дер. Железнодорожный | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
565. | Вяземский | дер. Железнодорожный | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
566. | Вяземский | дер. Зеленый | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
567. | Вяземский | дер. Зеленый | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
568. | Вяземский | дер. Зеленый | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
569. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
570. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
571. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
572. | Вяземский | дер. Кайдаково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
573. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
574. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
575. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
576. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
577. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
578. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
579. | Вяземский | дер. Кайдаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
580. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
581. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
582. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
583. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
584. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
585. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
586. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
587. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
588. | Вяземский | дер. Кайдаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, зд. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
589. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | 67:02:0310104:0006 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
590. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
591. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
592. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
593. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
594. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
595. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
596. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
597. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
598. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
599. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
600. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
601. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
602. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
603. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
604. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
605. | Вяземский | дер. Касня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибоедова-2, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
606. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова-2, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
607. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Грибоедова-2, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
608. | Вяземский | дер. Касня | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибоедова-2, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
609. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова-2, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
610. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова-2, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
611. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова-2, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
612. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова-2, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
613. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Грибоедова-2, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
614. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова-2, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
615. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова-2, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
616. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Грибоедова-2, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
617. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова-2, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
618. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
619. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
620. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
621. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
622. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
623. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
624. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
625. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
626. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
627. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
628. | Вяземский | дер. Касня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
629. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
630. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
631. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
632. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
633. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
634. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
635. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
636. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
637. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
638. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
639. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
640. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
641. | Вяземский | дер. Касня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
642. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
643. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
644. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
645. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
646. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
647. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
648. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
649. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
650. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
651. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
652. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
653. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
654. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
655. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 34, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
656. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
657. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
658. | Вяземский | дер. Касня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
659. | Вяземский | дер. Касня | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
660. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:0050105:418 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
661. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:0050105:419 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
662. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:0050105:452 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
663. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:0050105:453 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
664. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
665. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1550101:2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
666. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
667. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:206 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
668. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
669. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1550101:22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
670. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1550101:23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
671. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
672. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
673. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1550101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
674. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
675. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1550101:56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
676. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
677. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
678. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1550101:82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
679. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | 67:02:1550101:85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
680. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1550101:93 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
681. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | ул. Поворотная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
682. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | ул. Поворотная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
683. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | ул. Поворотная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
684. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
685. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
686. | Вяземский | дер. Коммуна | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
687. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
688. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
689. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
690. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
691. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
692. | Вяземский | дер. Коммуна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 8в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
693. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газопровода-ввода | 67:02:1610101:21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
694. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газопровода-ввода | 67:02:1610101:23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
695. | Вяземский | дер. Максимково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:02:1610101:4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
696. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газопровода-ввода | 67:02:1610101:4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
697. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газораспределительной сети | 67:02:1610101:4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
698. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газопровода-ввода | 67:02:1610101:68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
699. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газопровода-ввода | 67:02:1610101:8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
700. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
701. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
702. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
703. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
704. | Вяземский | дер. Максимково | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
705. | Вяземский | дер. Малая Азаровка | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
706. | Вяземский | дер. Мартюхи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1070101:6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
707. | Вяземский | дер. Мартюхи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
708. | Вяземский | дер. Мартюхи | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
709. | Вяземский | дер. Мартюхи | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
710. | Вяземский | дер. Мартюхи | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
711. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:0050105:567 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
712. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:0050105:568 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
713. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:0050105:569 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
714. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:0050105:7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
715. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1560101:0019 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
716. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
717. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
718. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1560101:103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
719. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1560101:105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
720. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:107 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
721. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:109 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
722. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1560101:116 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
723. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
724. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:124 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
725. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:125 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
726. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:131 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
727. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:132 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
728. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
729. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
730. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:215 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
731. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:217 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
732. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:218 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
733. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:228 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
734. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
735. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
736. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1560101:35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
737. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:353 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
738. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
739. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
740. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1560101:47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
741. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
742. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
743. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
744. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
745. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1560101:7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
746. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
747. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
748. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
749. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
750. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
751. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:87 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
752. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:02:1560101:89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
753. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:91 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
754. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | 67:02:1560101:97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
755. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
756. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
757. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
758. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, 67:02:1560101:15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
759. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старо-Смоленская, 67:02:1560101:27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
760. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старо-Смоленская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
761. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старо-Смоленская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
762. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старо-Смоленская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
763. | Вяземский | дер. Мясоедово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Старо-Смоленская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
764. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 58б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
765. | Вяземский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
766. | Вяземский | дер. Неонилово | строительство газопровода-ввода | 67:02:3620101:1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
767. | Вяземский | дер. Неонилово | строительство газораспределительной сети | 67:02:3620101:1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
768. | Вяземский | дер. Неонилово | установка пункта редуцирования газа | 67:02:3620101:1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
769. | Вяземский | дер. Неонилово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
770. | Вяземский | дер. Неонилово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
771. | Вяземский | дер. Неонилово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
772. | Вяземский | дер. Неонилово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
773. | Вяземский | дер. Новое Левково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
774. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
775. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газораспределительной сети | д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
776. | Вяземский | дер. Новое Левково | установка пункта редуцирования газа | д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
777. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
778. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
779. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
780. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
781. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, участок 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
782. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, участок 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
783. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, участок 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
784. | Вяземский | дер. Новое Левково | установка пункта редуцирования газа | ул. Строителей, участок 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
785. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | участок 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
786. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газораспределительной сети | участок 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
787. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | участок 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
788. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | участок 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
789. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газораспределительной сети | участок 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
790. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газопровода-ввода | участок 90 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
791. | Вяземский | дер. Новое Левково | строительство газораспределительной сети | участок 90 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
792. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
793. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
794. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
795. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
796. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
797. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Центаральная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
798. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
799. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
800. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
801. | Вяземский | дер. Новое Село | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
802. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
803. | Вяземский | дер. Новое Село | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
804. | Вяземский | дер. Новое Село | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
805. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
806. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
807. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
808. | Вяземский | дер. Относово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
809. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
810. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
811. | Вяземский | дер. Относово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
812. | Вяземский | дер. Относово | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
813. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
814. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
815. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
816. | Вяземский | дер. Относово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
817. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
818. | Вяземский | дер. Относово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
819. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
820. | Вяземский | дер. Относово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
821. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
822. | Вяземский | дер. Относово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
823. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
824. | Вяземский | дер. Относово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
825. | Вяземский | дер. Относово | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
826. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
827. | Вяземский | дер. Относово | строительство газопровода-ввода | ул. Новосёлов, участок 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
828. | Вяземский | дер. Относово | строительство газораспределительной сети | ул. Новосёлов, участок 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
829. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
830. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
831. | Вяземский | дер. Певное | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
832. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
833. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
834. | Вяземский | дер. Певное | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
835. | Вяземский | дер. Певное | установка пункта редуцирования газа | ул. Глинки, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
836. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
837. | Вяземский | дер. Певное | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
838. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
839. | Вяземский | дер. Певное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
840. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
841. | Вяземский | дер. Певное | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
842. | Вяземский | дер. Певное | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
843. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
844. | Вяземский | дер. Певное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
845. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
846. | Вяземский | дер. Певное | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
847. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
848. | Вяземский | дер. Певное | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
849. | Вяземский | дер. Певное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
850. | Вяземский | дер. Певное | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
851. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | 67:02:0390101:42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
852. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газораспределительной сети | 67:02:0390101:42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
853. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | 67:02:0390101:56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
854. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газораспределительной сети | 67:02:0390101:56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
855. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
856. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
857. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
858. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
859. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
860. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
861. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
862. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
863. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
864. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
865. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
866. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
867. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
868. | Вяземский | дер. Пекарево | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
869. | Вяземский | дер. Пушкино | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
870. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
871. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
872. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
873. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
874. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
875. | Вяземский | дер. Пыжовка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
876. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
877. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
878. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
879. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
880. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
881. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
882. | Вяземский | дер. Пыжовка | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
883. | Вяземский | дер. Пыжовка | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
884. | Вяземский | дер. Сороколетово | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецовых, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
885. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газопровода-ввода | 67:02:2020101:21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
886. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газораспределительной сети | 67:02:2020101:21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
887. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, 67:02:2020101:0005 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
888. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газораспределительной сети | ул. 65 лет Победы, 67:02:2020101:0005 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
889. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
890. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газораспределительной сети | ул. 65 лет Победы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
891. | Вяземский | дер. Тюхменево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 65 лет Победы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
892. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
893. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газораспределительной сети | ул. 65 лет Победы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
894. | Вяземский | дер. Тюхменево | установка пункта редуцирования газа | ул. 65 лет Победы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
895. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газопровода-ввода | ул. 65 лет Победы, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
896. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
897. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
898. | Вяземский | дер. Тюхменево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
899. | Вяземский | дер. Тякино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
900. | Вяземский | дер. Тякино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
901. | Вяземский | дер. Тякино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
902. | Вяземский | дер. Тякино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
903. | Вяземский | дер. Тякино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
904. | Вяземский | дер. Федяево | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
905. | Вяземский | дер. Федяево | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
906. | Вяземский | дер. Федяево | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
907. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | 67:02:0040104:684 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
908. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газораспределительной сети | 67:02:0040104:684 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
909. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | 67:02:0040104:687 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
910. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | 67:02:0040104:690 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
911. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газораспределительной сети | 67:02:0040104:690 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
912. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | 67:02:0040104:895 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
913. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | 67:02:0040104:899 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
914. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газораспределительной сети | 67:02:0040104:899 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
915. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | 67:02:0040104:956 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
916. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | 67:02:2380101:66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | декабрь
917. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газораспределительной сети | 67:02:2380101:66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | декабрь
918. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
919. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | зд. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
920. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | декабрь
921. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | декабрь
922. | Вяземский | дер. Черемушки | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | декабрь
923. | Вяземский | дер. Черемушки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
924. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
925. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
926. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | ул. Русятка, д. 22, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
927. | Вяземский | дер. Черемушки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Русятка, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
928. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | ул. Русятка, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
929. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газораспределительной сети | ул. Русятка, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
930. | Вяземский | дер. Черемушки | установка пункта редуцирования газа | ул. Русятка, д. 22, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
931. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
932. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | декабрь
933. | Вяземский | дер. Черемушки | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | декабрь
934. | Вяземский | дер. Черемушки | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | декабрь
935. | Вяземский | дер. Черемушники | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
936. | Вяземский | дер. Черное | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
937. | Вяземский | дер. Черное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
938. | Вяземский | дер. Шиманово | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
939. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | д. 164 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
940. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | д. 164 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
941. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | установка пункта редуцирования газа | д. 164 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
942. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | д. 164а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
943. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | д. 182 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
944. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
945. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, участок 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
946. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, участок 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
947. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, участок 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
948. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, участок 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
949. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
950. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
951. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
952. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, участок 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
953. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, участок 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
954. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | участок 108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
955. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | участок 108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
956. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | участок 184 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
957. | Вяземский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | участок 184 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
958. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
959. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
960. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
961. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
962. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
963. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
964. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
965. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
966. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
967. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
968. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
969. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
970. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
971. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, участок 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
972. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, участок 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
973. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
974. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
975. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
976. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
977. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
978. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
979. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
980. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
981. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
982. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, участок 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
983. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, участок 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
984. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, участок 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
985. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
986. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
987. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
988. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
989. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, участок 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
990. | Вяземский | с. Андрейково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, участок 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
991. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | 67:02:1080101:31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
992. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | 67:02:1080101:35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
993. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | 67:02:1080101:35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
994. | Вяземский | с. Богородицкое | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:02:1080101:535 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
995. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | 67:02:1080101:535 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
996. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | 67:02:1080101:535 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
997. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
998. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
999. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1000. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1001. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1002. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1003. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1004. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1005. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1006. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1007. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1008. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1009. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1010. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1011. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1012. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1013. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1014. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1015. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1016. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1017. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 92а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1018. | Вяземский | с. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 92а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1019. | Вяземский | с. Бывалицы | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1020. | Вяземский | с. Бывалицы | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1021. | Вяземский | с. Вяземский | строительство газопровода-ввода | 67:02:1310101:106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1022. | Вяземский | с. Вяземский | строительство газораспределительной сети | 67:02:1310101:106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1023. | Вяземский | с. Вяземский | строительство газопровода-ввода | 67:02:1310101:111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1024. | Вяземский | с. Вяземский | строительство газопровода-ввода | ул. Курочкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1025. | Вяземский | с. Вяземский | строительство газораспределительной сети | ул. Курочкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1026. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | 67:02:3190201:15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1027. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | 67:02:3190201:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1028. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газораспределительной сети | 67:02:3190201:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1029. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:02:3190201:332 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1030. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | 67:02:3190201:332 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1031. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газораспределительной сети | 67:02:3190201:332 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1032. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | установка пункта редуцирования газа | 67:02:3190201:332 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1033. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, 67:02:3190201:2168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1034. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 67:02:3190201:2168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1035. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1036. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1037. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1038. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1039. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1040. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1041. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1042. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1043. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1044. | Вяземский | с. Вязьма-Брянская | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1045. | Вяземский | с. Исаково | строительство газопровода-ввода | 67:02:3370101:86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1046. | Вяземский | с. Исаково | строительство газопровода-ввода | 67:03:1850102:21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1047. | Вяземский | с. Исаково | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1048. | Вяземский | с. Исаково | строительство газораспределительной сети | ул. Мельникова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1049. | Вяземский | с. Ново-Никольское | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1050. | Вяземский | с. Ново-Никольское | строительство газопровода-ввода | д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1051. | Вяземский | с. Ново-Никольское | строительство газораспределительной сети | д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1052. | Вяземский | с. Ново-Никольское | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1053. | Вяземский | с. Ново-Никольское | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1054. | Вяземский | с. Ново-Никольское | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1055. | Вяземский | с. Ново-Никольское | строительство газопровода-ввода | участок 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1056. | Вяземский | с. Новый | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, 67:02:3300101:288 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1057. | Вяземский | с. Новый | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, 67:02:3300101:289 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1058. | Вяземский | с. Новый | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1059. | Вяземский | с. Новый | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1060. | Вяземский | с. Новый | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1061. | Вяземский | с. Новый | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1062. | Вяземский | с. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1063. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Е. Будановой, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1064. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Е. Будановой, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1065. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1066. | Вяземский | с. Туманово | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1067. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1068. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1069. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1070. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1071. | Вяземский | с. Туманово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1072. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1073. | Вяземский | с. Туманово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1074. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина. д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1075. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. П. Алексеева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1076. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1077. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Советская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1078. | Вяземский | с. Туманово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1079. | Вяземский | с. Хмелита | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1080. | Вяземский | с. Хмелита | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1081. | Вяземский | с. Хмелита | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1082. | Вяземский | с. Хмелита | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1083. | Вяземский | с. Хмелита | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1084. | Вяземский | с. Хмелита | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1085. | Вяземский | с. Хмелита | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1086. | Вяземский | с. Хмелита | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1087. | Вяземский | с. Чепчугово | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1088. | Вяземский | с. Чепчугово | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1089. | Вяземский | с. Шуйское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1090. | Вяземский | с. Шуйское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1091. | Вяземский | с. Шуйское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1092. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | 67:02:2270101:0043 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1093. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | 67:02:2270101:0043 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1094. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1095. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1096. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1097. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
1098. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
1099. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1100. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1101. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1102. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1103. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1104. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1105. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1106. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1107. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1108. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1109. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1110. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1111. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1112. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1113. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1114. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1115. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1116. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1117. | Вяземский | ст. Семлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1118. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1119. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1120. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1121. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1122. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1123. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1124. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1125. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1126. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1127. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1128. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1129. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1130. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1131. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1132. | Вяземский | ст. Семлево | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1133. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | мкр. Льнозавод, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1134. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | мкр. Льнозавод, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1135. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | мкр. Льнозавод, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1136. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | мкр. Льнозавод, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1137. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | мкр. Льнозавода, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1138. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | мкр. Труфаны, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1139. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | мкр. Труфаны, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1140. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | мкр. Труфаны, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1141. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | мкр. Труфаны, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1142. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Труфаны, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1143. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | мкр. Труфаны, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1144. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | мкр. Труфаны, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1145. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | мкр. Труфаны, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1146. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | пер. Крупской, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1147. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | пер. Крупской, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1148. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пионерский, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1149. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | пер. Пионерский, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1150. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | пер. Пионерский, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1151. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | пер. Пушкина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1152. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | пер. Пушкина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1153. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | пер. Пушкина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1154. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | пер. Смоленский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1155. | Гагаринский | г. Гагарин | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Смоленский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1156. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | пер. Смоленский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1157. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | пер. Студенческий, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1158. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | пер. Студенческий, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1159. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | пер. Студенческий, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1160. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Гринкевича, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1161. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Гринкевича, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1162. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Воинов-Интернационалистов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1163. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Воинов-Интернационалистов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1164. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Волкова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1165. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Волкова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1166. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Волкова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1167. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Волкова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1168. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гагарина, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1169. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1170. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1171. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1172. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1173. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Судоплатова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1174. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Судоплатова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1175. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Судоплатова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1176. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена Набережная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1177. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена Набережная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1178. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена Набережная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1179. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена Набережная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1180. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1181. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1182. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1183. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1184. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1185. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1186. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1187. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 74а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1188. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 74а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1189. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Гридинского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1190. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Гридинского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1191. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Гридинского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1192. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Дениса Давыдова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1193. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Дениса Давыдова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1194. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Денисенкова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1195. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Денисенкова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1196. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Денисенкова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1197. | Гагаринский | г. Гагарин | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Денисенкова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1198. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Денисенкова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1199. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Денисенкова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
1200. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Денисенкова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
1201. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1202. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1203. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1204. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1205. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1206. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1207. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1208. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1209. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1210. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Зои Космодемьянской, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1211. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1212. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Зои Космодемьянской, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1213. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1214. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1215. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Игоря Сорнева, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1216. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Игоря Сорнева, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1217. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Игоря Сорнева, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1218. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Игоря Сорнева, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1219. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Калужская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1220. | Гагаринский | г. Гагарин | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калужская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1221. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калужская, д. 47/13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1222. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Калужская, д. 47/13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1223. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Калужская, д. 47/13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1224. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1225. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1226. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1227. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Кожевникова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1228. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Кожевникова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1229. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Кожевникова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1230. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Кожевникова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1231. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1232. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Комарова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1233. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавта Комарова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1234. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Комарова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1235. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Комарова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1236. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Космонавта Комарова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1237. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Комарова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1238. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавта Комарова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1239. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Комарова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1240. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Комарова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1241. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавта Комарова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1242. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Комарова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1243. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавта Комарова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1244. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Пацаева, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1245. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1246. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1247. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1248. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1249. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1250. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1251. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1252. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1253. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1254. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1255. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Кутузова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1256. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1257. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1258. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1259. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1260. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1261. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мичурина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1262. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1263. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1264. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1265. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1266. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1267. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мичурина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1268. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1269. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1270. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1271. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1272. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Мичурина, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1273. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 82, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1274. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1275. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Можайская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1276. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Можайская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1277. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Можайская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1278. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Можайская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1279. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Можайская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1280. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1281. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1282. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Первого, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1283. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Петра Первого, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1284. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Первого, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1285. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Первого, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1286. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Петра Первого, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1287. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Пржевальского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1288. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1289. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1290. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1291. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1292. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1293. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Румянцева, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1294. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Румянцева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1295. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1296. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1297. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1298. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1299. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1300. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1301. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смоленская Набережная, 67:03:0010113:179 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1302. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, 67:03:0010113:179 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1303. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская Набережная, 67:03:0010113:179 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1304. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1305. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1306. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, д. 47а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1307. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская Набережная, д. 47а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1308. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1309. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1310. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1311. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смоленская Набережная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1312. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1313. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская Набережная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1314. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская Набережная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1315. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская Набережная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1316. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Смоленская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1317. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1318. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1319. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 38а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1320. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 38а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1321. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Смоленская, д. 38а, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1322. | Гагаринский | г. Гагарин | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1323. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1324. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1325. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1326. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1327. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1328. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Советских космонавтов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1329. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Советских космонавтов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1330. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Советских космонавтов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1331. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Советских космонавтов, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1332. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Солнцева, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1333. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Станкевича, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1334. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1335. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1336. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1337. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1338. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1339. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1340. | Гагаринский | г. Гагарин | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Танкистов, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1341. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Танкистов, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1342. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1343. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Танкистов, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1344. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Танкистов, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1345. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1346. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1347. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1348. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Циалковского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
1349. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Циалковского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
1350. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Цыпкина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1351. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Цыпкина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1352. | Гагаринский | г. Гагарин | установка пункта редуцирования газа | ул. Цыпкина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1353. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газопровода-ввода | ул. Цыпкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1354. | Гагаринский | г. Гагарин | строительство газораспределительной сети | ул. Цыпкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1355. | Гагаринский | дер. Акатово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:03:0030201:1491 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1356. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:1491 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1357. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:1491 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1358. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1560101:342 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1359. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1560101:344 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1360. | Гагаринский | дер. Акатово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Акатовская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1361. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газопровода-ввода | ул. Акатовская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1362. | Гагаринский | дер. Акатово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Акатовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1363. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газопровода-ввода | ул. Акатовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1364. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газораспределительной сети | ул. Акатовская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1365. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газопровода-ввода | ул. Белочкино, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1366. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1367. | Гагаринский | дер. Акатово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1368. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | 67:03:1960101:18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1369. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1370. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молчановская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1371. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1372. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1373. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1374. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1375. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1376. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1377. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1378. | Гагаринский | дер. Алексеевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молчановская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1379. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молчановская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1380. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молчановская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1381. | Гагаринский | дер. Алексеевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Молчановская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1382. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1383. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1384. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1385. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1386. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 74, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1387. | Гагаринский | дер. Алексеевка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1388. | Гагаринский | дер. Ашково | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1389. | Гагаринский | дер. Ашково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1390. | Гагаринский | дер. Ашково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1391. | Гагаринский | дер. Ашково | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1392. | Гагаринский | дер. Ашково | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1393. | Гагаринский | дер. Ашково | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1394. | Гагаринский | дер. Ашково | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1395. | Гагаринский | дер. Ашково | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1396. | Гагаринский | дер. Ашково | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1397. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | 67:03:0000000:707 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1398. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газораспределительной сети | 67:03:0000000:707 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1399. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1620101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1400. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газораспределительной сети | 67:03:1620101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1401. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1630101:111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1402. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газораспределительной сети | 67:03:1630101:111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1403. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1630101:121 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1404. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1630101:131 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1405. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1630101:139 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1406. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1630101:5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1407. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | 67:03:1630101:88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1408. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | ул. Броневая, 67:03:1630101:138 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1409. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газораспределительной сети | ул. Броневая, 67:03:1630101:138 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1410. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | ул. Броневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1411. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | ул. Броневая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1412. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | ул. Броневая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1413. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | ул. Броневая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1414. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | ул. Броневая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1415. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | ул. Броневая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1416. | Гагаринский | дер. Барышово | строительство газопровода-ввода | ул. Броневая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1417. | Гагаринский | дер. Болычево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1418. | Гагаринский | дер. Болычево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1419. | Гагаринский | дер. Болычево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1420. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1421. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1422. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1423. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1424. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1425. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1426. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1427. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1428. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1429. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1430. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1431. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1432. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1433. | Гагаринский | дер. Ветцы | строительство газопровода-ввода | ул. Минская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1434. | Гагаринский | дер. Власьево | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1435. | Гагаринский | дер. Власьево | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1436. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:1400101:152 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1437. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:1400101:25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1438. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:1400101:32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1439. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:1400101:42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1440. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:1400101:97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1441. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1442. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1443. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1444. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1445. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1446. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1447. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1448. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1449. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1450. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1451. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1452. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1453. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, 67:03:1400101:63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1454. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1455. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1456. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1457. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
1458. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1459. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1460. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1461. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1462. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1463. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1464. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 41, 67:03:1400101:154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1465. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1466. | Гагаринский | дер. Воробьево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1467. | Гагаринский | дер. Воробьево | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1468. | Гагаринский | дер. Выкопань | строительство газопровода-ввода | 67:03:1020101:62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1469. | Гагаринский | дер. Выкопань | строительство газораспределительной сети | 67:03:1020101:62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1470. | Гагаринский | дер. Выкопань | строительство газопровода-ввода | 67:03:1020101:63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1471. | Гагаринский | дер. Вятское | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1472. | Гагаринский | дер. Зайцево | строительство газопровода-ввода | 67:03:1930101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1473. | Гагаринский | дер. Зайцево | строительство газопровода-ввода | 67:03:1930101:82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1474. | Гагаринский | дер. Зайцево | строительство газопровода-ввода | 67:03:1930101:9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1475. | Гагаринский | дер. Замошки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1476. | Гагаринский | дер. Замошки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1477. | Гагаринский | дер. Замошки | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 47а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1478. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0000000:339 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1479. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0000000:339 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1480. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3052 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1481. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3052 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1482. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3085 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1483. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3085 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1484. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3087 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1485. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3087 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1486. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3127 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1487. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3127 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1488. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3145 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1489. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3145 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1490. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3189 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1491. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3189 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1492. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3190 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1493. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3190 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1494. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:4382 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1495. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:4382 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1496. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1497. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1498. | Гагаринский | дер. Зикеево | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1499. | Гагаринский | дер. Златоустово | строительство газопровода-ввода | 67:03:0130101:59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1500. | Гагаринский | дер. Златоустово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1501. | Гагаринский | дер. Златоустово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1502. | Гагаринский | дер. Златоустово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1503. | Гагаринский | дер. Златоустово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1504. | Гагаринский | дер. Златоустово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1505. | Гагаринский | дер. Златоустово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1506. | Гагаринский | дер. Зубково | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1507. | Гагаринский | дер. Зубково | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1508. | Гагаринский | дер. Зубково | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1509. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:1232 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1510. | Гагаринский | дер. Ивашково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:03:0030201:3726 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1511. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3726 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1512. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3726 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1513. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1514. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1515. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1516. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1517. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1518. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1519. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1520. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1521. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1522. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1523. | Гагаринский | дер. Ивашково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1524. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1525. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1526. | Гагаринский | дер. Ивашково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1527. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1528. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1529. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1530. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1531. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1532. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1533. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1534. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1535. | Гагаринский | дер. Ивашково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1536. | Гагаринский | дер. Ивино | строительство газопровода-ввода | 67:03:0110102:34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1537. | Гагаринский | дер. Ивино | строительство газопровода-ввода | 67:03:0110102:48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1538. | Гагаринский | дер. Ивино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1539. | Гагаринский | дер. Ивино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1540. | Гагаринский | дер. Ивино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1541. | Гагаринский | дер. Ивино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1542. | Гагаринский | дер. Ивино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1543. | Гагаринский | дер. Клушино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1544. | Гагаринский | дер. Клушино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1545. | Гагаринский | дер. Клушино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1546. | Гагаринский | дер. Клушино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1547. | Гагаринский | дер. Клушино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1548. | Гагаринский | дер. Клушино | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1549. | Гагаринский | дер. Кожино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1790101:108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1550. | Гагаринский | дер. Кожино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1790101:109 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1551. | Гагаринский | дер. Кожино | строительство газораспределительной сети | 67:03:1790101:109 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1552. | Гагаринский | дер. Колесники | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1553. | Гагаринский | дер. Колесники | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1554. | Гагаринский | дер. Колокольня | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1555. | Гагаринский | дер. Колокольня | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1556. | Гагаринский | дер. Колокольня | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1557. | Гагаринский | дер. Кормино | строительство газопровода-ввода | 67:03:0330101:298 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1558. | Гагаринский | дер. Кормино | строительство газопровода-ввода | 67:03:0330101:299 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1559. | Гагаринский | дер. Кормино | строительство газопровода-ввода | 67:03:0330101:76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1560. | Гагаринский | дер. Кормино | строительство газопровода-ввода | пер. Рублёво, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1561. | Гагаринский | дер. Кормино | строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1562. | Гагаринский | дер. Кормино | установка пункта редуцирования газа | ул. Карьерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1563. | Гагаринский | дер. Кормино | строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1564. | Гагаринский | дер. Кормино | строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1565. | Гагаринский | дер. Королево | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1566. | Гагаринский | дер. Королево | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1567. | Гагаринский | дер. Костивцы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смоленская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1568. | Гагаринский | дер. Костивцы | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1569. | Гагаринский | дер. Котиково | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1570. | Гагаринский | дер. Котиково | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1571. | Гагаринский | дер. Котиково | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1572. | Гагаринский | дер. Красицы | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:1720101:136 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1573. | Гагаринский | дер. Красицы | строительство газопровода-ввода | 67:03:1720101:137 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1574. | Гагаринский | дер. Куршево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1575. | Гагаринский | дер. Куршево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1576. | Гагаринский | дер. Липцы | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1577. | Гагаринский | дер. Логачиха | строительство газопровода-ввода | 67:03:1230101:44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1578. | Гагаринский | дер. Логачиха | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:03:1230101:45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1579. | Гагаринский | дер. Логачиха | строительство газопровода-ввода | 67:03:1230101:45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1580. | Гагаринский | дер. Логачиха | строительство газораспределительной сети | 67:03:1230101:45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1581. | Гагаринский | дер. Логачиха | установка пункта редуцирования газа | 67:03:1230101:45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1582. | Гагаринский | дер. Малое Токарево | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1583. | Гагаринский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1584. | Гагаринский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1585. | Гагаринский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1586. | Гагаринский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Росинка, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1587. | Гагаринский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1588. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:0550101:150 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1589. | Гагаринский | дер. Мамоново | строительство газопровода-ввода | 67:03:0550101:151 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1590. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1591. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1592. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1593. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1594. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1595. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1596. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1597. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1598. | Гагаринский | дер. Мамоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1599. | Гагаринский | дер. Мамоново | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1600. | Гагаринский | дер. Мостище (Серго-Ивановское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1800101:44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
1601. | Гагаринский | дер. Мостище (Серго-Ивановское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | 67:03:1800101:44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
1602. | Гагаринский | дер. Мостище (Серго-Ивановское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1603. | Гагаринский | дер. Мостище (Серго-Ивановское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1604. | Гагаринский | дер. Мостище (Серго-Ивановское сельское поселение) | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Берёзовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1605. | Гагаринский | дер. Мостище (Серго-Ивановское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
1606. | Гагаринский | дер. Мостище (Серго-Ивановское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
1607. | Гагаринский | дер. Мостище (Серго-Ивановское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1608. | Гагаринский | дер. Никольск | строительство газопровода-ввода | ул. Берёзовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1609. | Гагаринский | дер. Никольск | строительство газораспределительной сети | ул. Берёзовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1610. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. 30 лет Победы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1611. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. 30 лет Победы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1612. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1613. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1614. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1615. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1616. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1617. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1618. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1619. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1620. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1621. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Краснинская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1622. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1623. | Гагаринский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1624. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:15500101:268 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1625. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:15500101:66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1626. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:15500101:84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1627. | Гагаринский | дер. Пальки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1628. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1629. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1630. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1631. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1632. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1633. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1634. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1635. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1636. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1637. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1638. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1639. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1640. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1641. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1642. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1643. | Гагаринский | дер. Пальки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1644. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1645. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1646. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1647. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1648. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1649. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1650. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1651. | Гагаринский | дер. Пальки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1652. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1653. | Гагаринский | дер. Пальки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1654. | Гагаринский | дер. Пальки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1655. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1656. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1657. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
1658. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1659. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1660. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1661. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1662. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1663. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1664. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1665. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1666. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1667. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1668. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1669. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1670. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1671. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1672. | Гагаринский | дер. Пальки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1673. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2, 67:03:1550101:28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1674. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1675. | Гагаринский | дер. Пальки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1676. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1850101:127 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1677. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1850101:137 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1678. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1850101:397 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1679. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1850102:0020 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1680. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1850102:21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1681. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Леонцева, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1682. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Леонцева, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1683. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1684. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1685. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1686. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1687. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1688. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1689. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1690. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1691. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1692. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1693. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1694. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1695. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1696. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1697. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1698. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1699. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1700. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1701. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1702. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1703. | Гагаринский | дер. Первитино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1704. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1705. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1706. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1707. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1708. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1709. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1710. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1711. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1712. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1713. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1714. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1715. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1716. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1717. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1718. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1719. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1720. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1721. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1722. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1723. | Гагаринский | дер. Первитино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1724. | Гагаринский | дер. Плеханово | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1725. | Гагаринский | дер. Плоское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1726. | Гагаринский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1727. | Гагаринский | дер. Подсельево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:1520101:0012 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1728. | Гагаринский | дер. Подсельево | строительство газопровода-ввода | 67:03:1520101:103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1729. | Гагаринский | дер. Подсельево | строительство газопровода-ввода | 67:03:1520101:13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1730. | Гагаринский | дер. Подсельево | строительство газопровода-ввода | 67:03:1520101:41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1731. | Гагаринский | дер. Подсельево | строительство газораспределительной сети | 67:03:1520101:41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1732. | Гагаринский | дер. Подсельево | строительство газопровода-ввода | 67:03:1520101:8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1733. | Гагаринский | дер. Подсельево | строительство газораспределительной сети | 67:03:1520101:8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1734. | Гагаринский | дер. Подсельево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1735. | Гагаринский | дер. Подсельево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1736. | Гагаринский | дер. Подсельево | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1737. | Гагаринский | дер. Поличня | строительство газопровода-ввода | 67:03:0340101:205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1738. | Гагаринский | дер. Поличня | строительство газораспределительной сети | 67:03:0340101:205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1739. | Гагаринский | дер. Поличня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:03:0340101:63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1740. | Гагаринский | дер. Поличня | строительство газопровода-ввода | 67:03:0340101:64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1741. | Гагаринский | дер. Поличня | строительство газопровода-ввода | пер. Городской, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1742. | Гагаринский | дер. Поличня | строительство газораспределительной сети | пер. Городской, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1743. | Гагаринский | дер. Поличня | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1744. | Гагаринский | дер. Поличня | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1745. | Гагаринский | дер. Потапово (Потаповское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1740101:321 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1746. | Гагаринский | дер. Потапово (Потаповское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1740101:322 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1747. | Гагаринский | дер. Потапово (Потаповское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1740101:323 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1748. | Гагаринский | дер. Потапово (Потаповское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1749. | Гагаринский | дер. Прохачево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1750. | Гагаринский | дер. Прохачево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1751. | Гагаринский | дер. Прохачево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1752. | Гагаринский | дер. Прохачево | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1753. | Гагаринский | дер. Прохачево | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1754. | Гагаринский | дер. Прохачево | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1755. | Гагаринский | дер. Прохачево | установка пункта редуцирования газа | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1756. | Гагаринский | дер. Прохачево | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1757. | Гагаринский | дер. Прохачево | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1758. | Гагаринский | дер. Пудыши | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1759. | Гагаринский | дер. Пудыши | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1760. | Гагаринский | дер. Пудыши | строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1761. | Гагаринский | дер. Пырнево | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1762. | Гагаринский | дер. Пырнево | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1763. | Гагаринский | дер. Пышково | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1764. | Гагаринский | дер. Пышково | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1765. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газопровода-ввода | 67:03:0230101:271 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1766. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газораспределительной сети | 67:03:0230101:271 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1767. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, участок 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1768. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газораспределительной сети | пер. Советский, участок 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1769. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1770. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1771. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1772. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1773. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1774. | Гагаринский | дер. Родоманово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1775. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1776. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1777. | Гагаринский | дер. Родоманово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1778. | Гагаринский | дер. Ругатино | строительство газопровода-ввода | 67:03:0830101:26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1779. | Гагаринский | дер. Ругатино | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1780. | Гагаринский | дер. Свищево | строительство газопровода-ввода | пер. Берёзовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1781. | Гагаринский | дер. Свищево | строительство газораспределительной сети | пер. Берёзовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1782. | Гагаринский | дер. Свищево | строительство газопровода-ввода | пер. Берёзовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1783. | Гагаринский | дер. Свищево | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1784. | Гагаринский | дер. Свищево | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1785. | Гагаринский | дер. Свищево | установка пункта редуцирования газа | ул. Ветеранов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1786. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:4088 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1787. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:4089 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1788. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:4089 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1789. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:4092 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1790. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:090301:0004 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1791. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1640101:0002 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1792. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1640101:0009 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1793. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1640101:0024 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1794. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1640101:14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1795. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1640101:28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1796. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:03:1640101:44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1797. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1640101:44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1798. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | 67:03:1640101:44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1799. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:03:1640101:52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1800. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1801. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1802. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Старо-Смоленская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1803. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1804. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1805. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Старо-Смоленская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1806. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1807. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Старо-Смоленская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1808. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1809. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Старо-Смоленская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1810. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1811. | Гагаринский | дер. Старое (Акатовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1812. | Гагаринский | дер. Старое (Потаповское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1813. | Гагаринский | дер. Староселье | строительство газопровода-ввода | 67:03:0840101:407 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1814. | Гагаринский | дер. Староселье | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1815. | Гагаринский | дер. Староселье | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1816. | Гагаринский | дер. Столбово | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1817. | Гагаринский | дер. Телятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1818. | Гагаринский | дер. Телятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1819. | Гагаринский | дер. Телятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1820. | Гагаринский | дер. Телятовка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1821. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3441 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1822. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3441 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1823. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | 67:03:0030201:3464 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1824. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газораспределительной сети | 67:03:0030201:3464 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1825. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1826. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1827. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1828. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1829. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1830. | Гагаринский | дер. Тетери | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1831. | Гагаринский | дер. Токарево | строительство газопровода-ввода | пер. Молокозаводской, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1832. | Гагаринский | дер. Токарево | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1833. | Гагаринский | дер. Токарево | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1834. | Гагаринский | дер. Токарево | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1835. | Гагаринский | дер. Трубино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1490101:46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1836. | Гагаринский | дер. Трубино | строительство газораспределительной сети | 67:03:1490101:46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1837. | Гагаринский | дер. Трубино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1838. | Гагаринский | дер. Трубино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1839. | Гагаринский | дер. Трубино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1840. | Гагаринский | дер. Усилительный пункт (Сверчково) | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1841. | Гагаринский | дер. Усилительный пункт (Сверчково) | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1842. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | 67:03:0450101:551 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1843. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газораспределительной сети | 67:03:0450101:551 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1844. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. им. Тарасова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1845. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. им. Тарасова, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1846. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газораспределительной сети | ул. им. Тарасова, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1847. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. им. Тарасова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1848. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. им. Тарасова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1849. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1850. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1851. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1852. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1853. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1854. | Гагаринский | дер. Черногубцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 63а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1855. | Гагаринский | дер. Чуйково | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1856. | Гагаринский | дер. Чуйково | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1857. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1270101:48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1858. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | 67:03:1270101:50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1859. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1860. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1861. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1862. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1863. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1864. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1865. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Медовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1866. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газораспределительной сети | ул. Медовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1867. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1868. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1869. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1870. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1871. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1872. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1873. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1874. | Гагаринский | дер. Юрино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
1875. | Гагаринский | пос. Благодатное | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1876. | Гагаринский | пос. Благодатное | строительство газопровода-ввода | д. 50, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1877. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | 67:03:0410101:388 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
1878. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | 67:03:0410101:39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1879. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1880. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1881. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1882. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1883. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1884. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1885. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1886. | Гагаринский | с. Баскаково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1887. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1888. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1889. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1890. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
1891. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1892. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1893. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1894. | Гагаринский | с. Баскаково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1895. | Гагаринский | с. Баскаково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1896. | Гагаринский | с. Васильевское | строительство газопровода-ввода | ул. Повалишиных, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1897. | Гагаринский | с. Васильевское | строительство газопровода-ввода | ул. Повалишиных, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1898. | Гагаринский | с. Васильевское | строительство газораспределительной сети | ул. Повалишиных, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1899. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1900. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | пер. Весенний, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1901. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | пер. Весенний, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1902. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1903. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1904. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1905. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1906. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | пер. Заводской, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1907. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1908. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Августовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1909. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Августовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1910. | Гагаринский | с. Карманово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Августовская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1911. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Августовская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1912. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Августовская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
1913. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
1914. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1915. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Братская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1916. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1917. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1918. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
1919. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1920. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1921. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1922. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1923. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1924. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1925. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1926. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1927. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1928. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1929. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1930. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1931. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1932. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
1933. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1934. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Рощино, 67:03:0750101:0064 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1935. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Рощино, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1936. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Рощино, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1937. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Рощино, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
1938. | Гагаринский | с. Карманово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Самохина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1939. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Самохина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1940. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Самохина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1941. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Самохина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1942. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Самохина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1943. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
1944. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
1945. | Гагаринский | с. Карманово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1946. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1947. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1948. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1949. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1950. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1951. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1952. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1953. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
1954. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1955. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1956. | Гагаринский | с. Карманово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1957. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | пер. Дорожный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1958. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | пер. Дорожный, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1959. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | пер. Новосельский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1960. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | пер. Новосельский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
1961. | Гагаринский | с. Пречистое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1962. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1963. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 27в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1964. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 27в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1965. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1966. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1967. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1968. | Гагаринский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
1969. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | 67:03:0970101:112 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1970. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | 67:03:0970101:363 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1971. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | 67:03:0970101:364 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1972. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газораспределительной сети | 67:03:0970101:364 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
1973. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1974. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1975. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
1976. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1977. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1978. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1979. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1980. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1981. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1982. | Гагаринский | с. Самуйлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поповка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1983. | Гагаринский | с. Самуйлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поповка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
1984. | Гагаринский | с. Самуйлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поповка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1985. | Гагаринский | с. Самуйлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поповка, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1986. | Гагаринский | с. Самуйлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поповка, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1987. | Гагаринский | с. Самуйлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поповка, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1988. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
1989. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1990. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
1991. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
1992. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
1993. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1994. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1995. | Гагаринский | с. Самуйлово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
1996. | Гагаринский | с. Самуйлово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
1997. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
1998. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
1999. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2000. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2001. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, 67:03:0540201:660 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2002. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2003. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2004. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2005. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2006. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2007. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | установка пункта редуцирования газа | ул. Энергетиков, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2008. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2009. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2010. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2011. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2012. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2013. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2014. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2015. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
2016. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
2017. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2018. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2019. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2020. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2021. | Гагаринский | с. Серго-Ивановское | установка пункта редуцирования газа | ул. Энергетиков, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2022. | Гагаринский | с. Токарево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Молокозаводской, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2023. | Гагаринский | с. Токарево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, 67:03:0050101:869 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2024. | Гагаринский | с. Токарево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, 67:03:0050101:870 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2025. | Гагаринский | с. Токарево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2026. | Гагаринский | с. Токарево | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
2027. | Гагаринский | с. Токарево | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
2028. | Глинковский | дер. Белый Холм | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2029. | Глинковский | дер. Белый Холм | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленский большак, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
2030. | Глинковский | дер. Белый Холм | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленский большак, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
2031. | Глинковский | дер. Болтутино | строительство газопровода-ввода | ул. Городчанская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2032. | Глинковский | дер. Болтутино | строительство газопровода-ввода | ул. Городчанская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2033. | Глинковский | дер. Болтутино | строительство газораспределительной сети | ул. Городчанская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2034. | Глинковский | дер. Болтутино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2035. | Глинковский | дер. Болтутино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2036. | Глинковский | дер. Болтутино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2037. | Глинковский | дер. Болтутино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2038. | Глинковский | дер. Добромино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2039. | Глинковский | дер. Добромино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2040. | Глинковский | дер. Добромино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2041. | Глинковский | дер. Добромино | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2042. | Глинковский | дер. Добромино | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2043. | Глинковский | дер. Добромино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2044. | Глинковский | дер. Добромино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2045. | Глинковский | дер. Дубосище | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2046. | Глинковский | дер. Дубосище | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
2047. | Глинковский | дер. Новая | строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2048. | Глинковский | дер. Новая | строительство газораспределительной сети | ул. Окружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2049. | Глинковский | дер. Новая | строительство газопровода-ввода | ул. Окружная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2050. | Глинковский | дер. Ново-Ханино | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2051. | Глинковский | дер. Ново-Ханино | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
2052. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2053. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2054. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2055. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2056. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2057. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2058. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2059. | Глинковский | дер. Петропавловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2060. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2061. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2062. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2063. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2064. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2065. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2066. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2067. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2068. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2069. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2070. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2071. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2072. | Глинковский | дер. Петропавловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Песочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2073. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2074. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2075. | Глинковский | дер. Петропавловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2076. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2077. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2078. | Глинковский | дер. Петропавловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2079. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2080. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2081. | Глинковский | дер. Петропавловка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2082. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2083. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2084. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2085. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2086. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2087. | Глинковский | дер. Петропавловка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2088. | Глинковский | дер. Розовка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2089. | Глинковский | дер. Старо-Ханино | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2090. | Глинковский | дер. Старо-Ханино | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2091. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | пер. Кировский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2092. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | пер. Кировский, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2093. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | пер. Кировский, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2094. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | пер. Кировский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2095. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | пер. Кировский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2096. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2097. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2098. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2099. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2100. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2101. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2102. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2103. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2104. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2105. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2106. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2107. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2108. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2109. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2110. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2111. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2112. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2113. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2114. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2115. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 58а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2116. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2117. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Льнозаводская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2118. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2119. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Льнозаводская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2120. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2121. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Льнозаводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2122. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2123. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Льнозаводская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2124. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2125. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Льнозаводская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2126. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2127. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Льнозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2128. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2129. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиоративная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2130. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2131. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2132. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Шардина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2133. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Шардина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2134. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Шардина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2135. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Шардина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2136. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2137. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2138. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2139. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2140. | Глинковский | с. Глинка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2141. | Глинковский | с. Глинка | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2142. | Глинковский | с. Дубосище | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2143. | Глинковский | с. Дубосище | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
2144. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | мкр. Южный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2145. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | мкр. Южный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2146. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | мкр. Южный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2147. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | мкр. Южный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2148. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 1 Мая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2149. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Ельнинский, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2150. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Ельнинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2151. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Ельнинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2152. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Ельнинский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2153. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Лестровский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2154. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Лестровский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2155. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ф.И. Михайлова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2156. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. Папанина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2157. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. Папанина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2158. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Свердловский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2159. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Свердловский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2160. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 7-й Северный, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2161. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 7-й Северный, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2162. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. 7-й Северный, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2163. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Слобода-Садки, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2164. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Слобода-Садки, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2165. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Толстовский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2166. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Толстовский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2167. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Толстовский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2168. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Толстовский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2169. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Толстовский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2170. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Толстовский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2171. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Толстовский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2172. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Толстовский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2173. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Толстовский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2174. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Анастасино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2175. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Анастасино, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2176. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Анастасино, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2177. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Анастасино, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2178. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Анастасино, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2179. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Анастасино, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2180. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Анастасино, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2181. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вишенки, 67:27:0021050:14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2182. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Вишенки, 67:27:0021050:14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2183. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вишенки, 67:27:0021080:873 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2184. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Вишенки, 67:27:0021080:873 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2185. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Вишенки, садоводческое товарищество «Мечта» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2186. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пос. Волчейка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2187. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2188. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2189. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пос. Волчейка, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2190. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2191. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2192. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пос. Волчейка, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2193. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2194. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2195. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пос. Волчейка, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2196. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2197. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2198. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2199. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2200. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2201. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2202. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пос. Волчейка, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2203. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2204. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2205. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пос. Волчейка, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2206. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2207. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2208. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пос. Волчейка, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2209. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2210. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2211. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пос. Волчейка, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2212. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2213. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Волчейка, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2214. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Волчейка, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2215. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вязовенька, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2216. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вязовенька, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2217. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Вязовенька, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2218. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вязовенька, д. 29в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2219. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Вязовенька, д. 29в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2220. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вязовенька, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2221. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вязовенька, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2222. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Вязовенька, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2223. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вязовенька, д. 50б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2224. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вязовенька, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2225. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Вязовенька, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2226. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Вязовенька, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2227. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Дубровенка, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2228. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Дубровенка, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2229. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Дубровенка, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2230. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Дубровенка, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2231. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Дубровенка, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2232. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Дубровенка, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2233. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Дубровенка, д. 69а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2234. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Дубровенка, д. 69а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2235. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Дубровенка, д. 69б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2236. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Дубровенка, д. 69б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2237. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Дубровенка, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2238. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Дубровенка, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2239. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Дубровенка, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2240. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Дубровенка, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2241. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. 3-го Кирпичного завода, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2242. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. 3-го Кирпичного завода, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
2243. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Королевка, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2244. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Королевка, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2245. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Королевка, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2246. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Королевка, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2247. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Королевка, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2248. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Красный Бор, д. 10ж | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2249. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Красный Бор, д. 10ж | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2250. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Красный Бор, д. 10ж | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2251. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Красный Бор, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2252. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Красный Бор, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2253. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Красный Бор, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2254. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Красный Бор, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2255. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Красный Бор, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2256. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Красный Бор, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2257. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Красный Бор, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2258. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Красный Бор, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2259. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Красный Бор, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2260. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Миловидово, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2261. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Миловидово, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2262. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Миловидово, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2263. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Нижняя Дубровенка, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2264. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Нижняя Дубровенка, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2265. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Нижняя Дубровенка, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2266. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Нижняя Дубровенка, д. 58а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2267. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Нижняя Дубровенка, д. 58а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2268. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, 67:27:0030729:0015 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2269. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, 67:27:0030729:0015 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2270. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2271. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2272. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2273. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2274. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2275. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2276. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2277. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2278. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2279. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2280. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2281. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2282. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 23в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2283. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 23в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2284. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Одинцово, д. 23в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2285. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2286. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2287. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 3в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2288. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 3в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2289. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2290. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2291. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2292. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2293. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Одинцово, участок 165 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2294. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Одинцово, участок 165 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2295. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Пасово, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2296. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Пасово, строение 222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2297. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Пасово, строение 222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2298. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Подснежники, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2299. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Подснежники, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2300. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Подснежники, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2301. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Подснежники, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2302. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Подснежники, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2303. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Подснежники, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2304. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Подснежники, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2305. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Подснежники, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2306. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Подснежники, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2307. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Подснежники, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2308. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Подснежники, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2309. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Подснежники, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2310. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Подснежники, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2311. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Подснежники, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2312. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Серебрянка, 67:27:0012707:82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2313. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Серебрянка, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2314. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Серебрянка, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2315. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Серебрянка, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2316. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Серебрянка, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2317. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Серебрянка, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2318. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Серебрянка, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2319. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Серебрянка, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2320. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Серебрянка, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2321. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Серебрянка, д. 77а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2322. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Серебрянка, д. 77а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2323. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Серебрянка, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2324. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Серебрянка, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2325. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Серебрянка, садоводческое некоммерческое товарищество «Вагонник» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2326. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Серебрянка, садоводческое товарищество «Днепр» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2327. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Серебрянка, садоводческое товарищество «Солнышко» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2328. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Серебрянка, садоводческое товарищество «Энергетик» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2329. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Тихвинка, д. 36а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2330. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Тихвинка, д. 36а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2331. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Тихвинка, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2332. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Тихвинка, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2333. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Тихвинка, д. 40г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
2334. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Тихвинка, д. 40г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
2335. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пос. Тихвинка, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2336. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Тихвинка, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2337. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Тихвинка, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2338. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Тихвинка, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2339. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Тихвинка, участок 34д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2340. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Тихвинка, участок 34д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2341. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | пос. Торфопредприятие, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2342. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | пос. Торфопредприятие, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2343. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | пос. Торфопредприятие, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2344. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2345. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Водник» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2346. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Декоративные культуры» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2347. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2348. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Железнодорожник» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2349. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Завод им. Калинина» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2350. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Заозерный» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2351. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Здоровье» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2352. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Коммунальник» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2353. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Кооператор» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2354. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Красная рябина» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2355. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2356. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Нефтяник» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2357. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Славутич» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2358. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Спога» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2359. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2360. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Учмедработник» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2361. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Цветок» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2362. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «1-го Горпищеторга» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2363. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «2-го Хлебобулочно-кондитерского комбината» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2364. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Автомобилист» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2365. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «АО Торгмаш» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2366. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Бетон» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2367. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Вагонник» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2368. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Весна» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2369. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Виктория» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2370. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Горяны» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2371. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Декоративные культуры» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2372. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Днепр» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2373. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «ДРСУ-4» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2374. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Дубровенка» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2375. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Елочка» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2376. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Каравай» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2377. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Коментатор» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2378. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Корохоткино» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2379. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Красноборский» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2380. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Локомотив» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2381. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Луч» (4 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2382. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Медик» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2383. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Мечта» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2384. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Мичуринец» ( 2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2385. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Монтажник» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2386. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Облфинотдел» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2387. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Облшвейбыт» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2388. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Озерный» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2389. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Подснежник» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2390. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Рассвет» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2391. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Рассвет» (11 участков) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2392. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Росхозторг» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | февраль
2393. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Садовод» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2394. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Северный» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2395. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Сельхозтехника» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2396. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Серебрянка» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2397. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Солнышко» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2398. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Спога» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2399. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Строитель» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2400. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Текстильщик-1» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2401. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Торгмаш» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2402. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Тюльпан» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2403. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Учмедработник» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2404. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Хлебобулочно-кондитерского комбината» (13 участков) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2405. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Цветовод» (8 участков) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2406. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Цветок» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2407. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Черничный сад САЗ» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2408. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Электролампового завода Днепр» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2409. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество Филиала АООТ «Лен» РММ (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2410. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 1 Мая, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2411. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 1-й Красный Ручей, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2412. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. 1-й Красный Ручей, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2413. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 1-й проезд Академический, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2414. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. 1-й проезд Академический, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2415. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Дистанция, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2416. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-й Пронинский проезд, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2417. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2418. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. 2-й Смоленский Ручей, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2419. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 7-й проезд Досуговский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2420. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 8-й проезд Досуговский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2421. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Апрельская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2422. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Апрельская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2423. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2424. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2425. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Багратиона, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2426. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Багратиона, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2427. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Беговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2428. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2429. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Краснофлотская, д. 130а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2430. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Набережная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2431. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Октябрьская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2432. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Октябрьская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2433. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Октябрьская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2434. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Октябрьская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2435. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Велижская, д. 11в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2436. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Велижская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2437. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Верхне-Профинтерновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2438. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2439. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2440. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2441. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул.2-я Восточная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2442. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 14в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2443. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2444. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Вяземская, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2445. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Вязовенька, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
2446. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Вязовенька, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
2447. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, 67:27:0010911:143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2448. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2449. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2450. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Гвоздовская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2451. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 24б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2452. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2453. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2454. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 33б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2455. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2456. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2457. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2458. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2459. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 40а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2460. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Гвоздовская, д. 40а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2461. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2462. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Гвоздовская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2463. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2464. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2465. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 49б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
2466. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 53а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2467. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2468. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2469. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2470. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2471. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2472. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 75а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2473. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гвоздовская, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2474. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Добыша, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2475. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Добыша, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2476. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Добыша, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2477. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Добыша, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2478. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2479. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2480. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2481. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2482. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2483. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2484. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2485. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Егорова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2486. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Егорова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2487. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Егорова, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2488. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Егорова, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2489. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Егорова, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2490. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ельнинская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2491. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ельнинская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2492. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2493. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2494. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2495. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2496. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2497. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2498. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2499. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ипподромная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2500. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Ипподромная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2501. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | ул. Ипподромная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2502. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2503. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ким, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2504. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Ким, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2505. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноборская, д. 5/3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2506. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Красноборская, д. 5/3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2507. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноборская, д. 5/3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2508. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноборская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
2509. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, 67:27:0000000:6877 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2510. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, 67:27:0000000:6877 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2511. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лавочкина, участок 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2512. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Лавочкина, участок 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2513. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Лавочкина, участок 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2514. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Лавочкина, участок 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2515. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Лавочкина, участок 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2516. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Лесопильная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2517. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Лесопильная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2518. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Летняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2519. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Летняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2520. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Максакова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2521. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2522. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2523. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра УВСР, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2524. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра УВСР, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2525. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Московский Большак, д. 69а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2526. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Московский Большак, д. 69а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2527. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московский Большак, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2528. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. наб. Горького, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2529. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя Дубровенка, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2530. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Мопровская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2531. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Мопровская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2532. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Новые Подснежники, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2533. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Новые Подснежники, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2534. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | ул. Новые Подснежники, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2535. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Облепиховая, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2536. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Октября, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2537. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Октября, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2538. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Октября, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2539. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ольшанская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2540. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Ольшанская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2541. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ольшанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2542. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2543. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2544. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2545. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2546. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2547. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2548. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
2549. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
2550. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Печерская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2551. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2552. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Подлесная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2553. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2554. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Подлесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2555. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2556. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2557. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Подлесная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2558. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Подлесная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2559. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Подлесная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2560. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Полины Осипенко, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
2561. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Понизовская, д. 19а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
2562. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Пореченская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2563. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Пореченская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2564. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Починковская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2565. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2566. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2567. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Приднепровская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2568. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Проезжая, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2569. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Промкасса, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2570. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Промкасса, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2571. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | установка пункта редуцирования газа | ул. Промкасса, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2572. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Промкасса, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2573. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Промкасса, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2574. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Промкасса, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2575. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2576. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2577. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ремесленная, д. 49а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2578. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Ремесленная, д. 49а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2579. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Ремесленная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2580. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2581. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2582. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2583. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Рождественская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2584. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2585. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2586. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2587. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2588. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Северная, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2589. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Северная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2590. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. 2-я Северная, д. 82а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2591. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Северная, д. 82а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2592. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Северная, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2593. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Северная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2594. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Серебряная гора, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2595. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Серебряная гора, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2596. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Серебряная гора, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2597. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Серебряная гора, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2598. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Серебряная гора, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2599. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2600. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2601. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 38а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2602. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 38а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2603. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Слободская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2604. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Слободская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2605. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2606. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
2607. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Тушемлинская, д. 26б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2608. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Тушемлинская, д. 26б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2609. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Тушемлинская, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2610. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Тушемлинская, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2611. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2612. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2613. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Шаталовская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2614. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Шаталовская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2615. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Шейна, 67:27:0030133:119 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2616. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Шейна, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2617. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Шейна, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2618. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Шейна, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2619. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Шейна, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2620. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2621. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2622. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2623. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2624. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2625. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2626. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ясенная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2627. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Ясенная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2628. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ясенная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2629. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Ясенная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2630. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ясенная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2631. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Ясенная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2632. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Ясенная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2633. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Ясенная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2634. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Досуговское шоссе, д. 183 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2635. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Досуговское шоссе, д. 183а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2636. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Досуговское шоссе, д. 183а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2637. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Киевское шоссе, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
2638. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Киевское шоссе, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2639. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Киевское шоссе, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2640. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Киевское шоссе, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2641. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Московское шоссе, д. 220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2642. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Московское шоссе, д. 220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2643. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Московское шоссе, д. 222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2644. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Московское шоссе, д. 224 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2645. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Московское шоссе, д. 224 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2646. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Московское шоссе, д. 242 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2647. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Московское шоссе, д. 242 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2648. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Московское шоссе, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2649. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Московское шоссе, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2650. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Московское шоссе, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2651. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Рославльское шоссе, 67:27:0031249:132 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
2652. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Рославльское шоссе, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2653. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Рославльское шоссе, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2654. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Рославльское шоссе, д. 111д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2655. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Рославльское шоссе, д. 111д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2656. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газопровода-ввода | ул. Рославльское шоссе, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2657. | Город Смоленск (городской округ) | г. Смоленск | строительство газораспределительной сети | ул. Рославльское шоссе, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2658. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Гаевский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2659. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Нахаевский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2660. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Нахаевский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
2661. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Нахаевский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2662. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Гаевский, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2663. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Гуреевский, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2664. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | пер. Гуреевский, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2665. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Гуреевский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2666. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. им. Б.А. Петрова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2667. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | пер. им. Б.А. Петрова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2668. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. им. Кадрова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2669. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Нахаевский, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2670. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2671. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2672. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2673. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Руднянский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2674. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Руднянский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2675. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | пер. Руднянский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2676. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2677. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Авдеенкова, д. 14а, корпус 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2678. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Баррикадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2679. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Баррикадная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2680. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Баррикадная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2681. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Богданова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2682. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Богданова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2683. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Богданова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2684. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Богданова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2685. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Богданова, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2686. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Богданова, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2687. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Богданова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2688. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Богданова, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2689. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Богданова, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2690. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Богданова, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2691. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Вакарина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2692. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Вакарина, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2693. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Вакарина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2694. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Вакарина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2695. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Вакарина, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2696. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Вакарина, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2697. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Вакарина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2698. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Вакарина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2699. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Вакарина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2700. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2701. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2702. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2703. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Витебская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2704. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2705. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2706. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гаевская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2707. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гаевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2708. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гаевская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2709. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гаевская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2710. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гаевская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2711. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гаевская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2712. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гаевская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2713. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2714. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2715. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2716. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2717. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2718. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянская, д. 47а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2719. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Гобзянская, д. 47а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2720. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2721. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянско-Набережная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2722. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянско-Набережная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2723. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянско-Набережная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2724. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянско-Набережная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2725. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянско-Набережная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2726. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гобзянско-Набережная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2727. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2728. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2729. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 123, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2730. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2731. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2732. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2733. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 165, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
2734. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Гуреевская, д. 165, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
2735. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 168, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2736. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 176 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2737. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 178 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2738. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 182 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2739. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 186 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2740. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Гуреевская, д. 186 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2741. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2742. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2743. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2744. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Гуреевская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2745. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2746. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Гуреевская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2747. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2748. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 44, корпус 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2749. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2750. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2751. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Гуреевская, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2752. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кадрова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2753. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Касплянская-Набережная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2754. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Касплянская-Набережная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2755. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2756. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2757. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2758. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2759. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2760. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2761. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2762. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2763. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2764. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2765. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2766. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2767. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2768. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2769. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2770. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2771. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецова, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2772. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецова, д. 20б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2773. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Кузнецова, д. 20б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2774. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2775. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Кузнецова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2776. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2777. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2778. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2779. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2780. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2781. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2782. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2783. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2784. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2785. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кутузова, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2786. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2787. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2788. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2789. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2790. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2791. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2792. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Мареевская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2793. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2794. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2795. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2796. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2797. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2798. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2799. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Мареевская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2800. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2801. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2802. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 58а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2803. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Мареевская, д. 58а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2804. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мареевская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2805. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2806. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2807. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 119 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2808. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 121 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2809. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2810. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2811. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
2812. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2813. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2814. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2815. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2816. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2817. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2818. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2819. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2820. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2821. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2822. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2823. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2824. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Матюшова, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2825. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
2826. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2827. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2828. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2829. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2830. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Моисеенко, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2831. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Моисеенко, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2832. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Моисеенко, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2833. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Моисеенко, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2834. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Моисеенко, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2835. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Моисеенко, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2836. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2837. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2838. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2839. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2840. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2841. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2842. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2843. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2844. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2845. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2846. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2847. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2848. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2849. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2850. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2851. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Нахаевская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2852. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2853. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2854. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Нахаевская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2855. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2856. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Нахаевская, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2857. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2858. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2859. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2860. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2861. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2862. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2863. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2864. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2865. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
2866. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2867. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2868. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2869. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2870. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2871. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Покровская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2872. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2873. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2874. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2875. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2876. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2877. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2878. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Покровская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2879. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Покровская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2880. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пономарева, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2881. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Пономарева, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2882. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пономарева, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2883. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пономарева, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2884. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пономарева, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2885. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пономарева, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2886. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пономарева, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2887. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пономарева, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2888. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Пономарева, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2889. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Потемкина, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2890. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Потемкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2891. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Потемкина, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2892. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Потемкина, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2893. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Потемкина, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2894. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Потемкина, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2895. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2896. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2897. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2898. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2899. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2900. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2901. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2902. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2903. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пржевальского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2904. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 100а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2905. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 100а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2906. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2907. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2908. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2909. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2910. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2911. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2912. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2913. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2914. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2915. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2916. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 90а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2917. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2918. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Просвещения, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2919. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Просвещения, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2920. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2921. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2922. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2923. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 143в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2924. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Руднянская, д. 143в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2925. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 145г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2926. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Руднянская, д. 145г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2927. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2928. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2929. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Руднянская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2930. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2931. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Руднянская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2932. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2933. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 44а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2934. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2935. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2936. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
2937. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2938. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 81а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
2939. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2940. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2941. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 3, корпус 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2942. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 3, корпус 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2943. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2944. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2945. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2946. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
2947. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2948. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2949. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2950. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2951. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2952. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
2953. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2954. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2955. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2956. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2957. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
2958. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2959. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2960. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
2961. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
2962. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
2963. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
2964. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2965. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2966. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2967. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2968. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2969. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2970. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2971. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2972. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2973. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2974. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2975. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
2976. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2977. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2978. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2979. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2980. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2981. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2982. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2983. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2984. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2985. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2986. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2987. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2988. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2989. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2990. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2991. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2992. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2993. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2994. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Суркова, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
2995. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2996. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2997. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2998. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
2999. | Демидовский | г. Демидов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суркова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3000. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3001. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3002. | Демидовский | г. Демидов | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3003. | Демидовский | г. Демидов | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3004. | Демидовский | дер. Дубровка | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3005. | Демидовский | дер. Титовщина | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3006. | Демидовский | дер. Титовщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3007. | Демидовский | дер. Тюпина-Нива | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3008. | Демидовский | дер. Юшково | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3009. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Гусинский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3010. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Гусинский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3011. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Гусинский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3012. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | пер. Карельский, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3013. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Таштамира Рустамова, 67:06:0010141:87 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3014. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | пер. Филиппов, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3015. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | пер. Филиппов, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3016. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3017. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3018. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3019. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воровского, д. 58а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3020. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Дворецкого, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3021. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Дворецкого, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3022. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дворецкого, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3023. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. ДОС, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3024. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. ДОС, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3025. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3026. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Интернациональная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3027. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3028. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Интернациональная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3029. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3030. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Интернациональная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3031. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3032. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3033. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 172 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3034. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 172 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3035. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3036. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3037. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3038. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3039. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3040. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3041. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 39а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3042. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 39а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3043. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3044. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3045. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3046. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3047. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3048. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3049. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3050. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3051. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3052. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3053. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3054. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3055. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3056. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3057. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3058. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3059. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3060. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3061. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3062. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3063. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3064. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3065. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3066. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3067. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3068. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3069. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3070. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3071. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3072. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Пайтерова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3073. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Пайтерова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3074. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Пайтерова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3075. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Пайтерова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3076. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Плеханова, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3077. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Плеханова, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3078. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Плеханова, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3079. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Плеханова, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3080. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Седова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3081. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Седова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3082. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Седова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3083. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Седова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3084. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Седова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3085. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Седова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3086. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Седова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3087. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Седова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3088. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Седова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3089. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Симоновой, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3090. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Симоновой, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3091. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Симоновой, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3092. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Симоновой, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3093. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Симоновой, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3094. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Симоновой, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3095. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Симоновой, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3096. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3097. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3098. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3099. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3100. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3101. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3102. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3103. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3104. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3105. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3106. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3107. | Дорогобужский | г. Дорогобуж | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3108. | Дорогобужский | дер. Белавка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3109. | Дорогобужский | дер. Белавка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
3110. | Дорогобужский | дер. Белавка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
3111. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:06:0190101:129 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3112. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | 67:06:0190101:129 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3113. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | 67:06:0190101:129 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3114. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:06:0190101:130 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3115. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | 67:06:0190101:130 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3116. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | 67:06:0190101:130 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3117. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:06:0190101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3118. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | 67:06:0190101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3119. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | 67:06:0190101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3120. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:06:0190101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3121. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | 67:06:0190101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3122. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | 67:06:0190101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3123. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3124. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3125. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3126. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3127. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3128. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3129. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3130. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3131. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Цветочная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3132. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3133. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3134. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3135. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3136. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3137. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3138. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3139. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочняа, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3140. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочняа, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3141. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральна, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3142. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральна, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3143. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральна, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3144. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3145. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3146. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 13/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3147. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3148. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3149. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3150. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3151. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3152. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3153. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3154. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3155. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3156. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3157. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3158. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3159. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3160. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3161. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3162. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3163. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3164. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3165. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3166. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3167. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3168. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3169. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3170. | Дорогобужский | дер. Бизюково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3171. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3172. | Дорогобужский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3173. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3174. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3175. | Дорогобужский | дер. Болдино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:06:0500101:46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3176. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | 67:06:0500101:46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3177. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | 67:06:0500101:46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3178. | Дорогобужский | дер. Болдино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:06:0500101:49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3179. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | 67:06:0500101:49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3180. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | 67:06:0500101:49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3181. | Дорогобужский | дер. Болдино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:06:0500101:88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3182. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | 67:06:0500101:88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3183. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | 67:06:0500101:88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3184. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | здание 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3185. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | ул. Монастырская, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3186. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | ул. Монастырская, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3187. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3188. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3189. | Дорогобужский | дер. Болдино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3190. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3191. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3192. | Дорогобужский | дер. Болдино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Старо-Смоленская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3193. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3194. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | ул. Старо-Смоленская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3195. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3196. | Дорогобужский | дер. Болдино | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3197. | Дорогобужский | дер. Егорьево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3198. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3199. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3200. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3201. | Дорогобужский | дер. Егорьево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3202. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3203. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3204. | Дорогобужский | дер. Егорьево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3205. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3206. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3207. | Дорогобужский | дер. Егорьево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3208. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3209. | Дорогобужский | дер. Егорьево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3210. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3211. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3212. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3213. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3214. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3215. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3216. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3217. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3218. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3219. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3220. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3221. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3222. | Дорогобужский | дер. Елисеенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3223. | Дорогобужский | дер. Ивонино | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3224. | Дорогобужский | дер. Княщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3225. | Дорогобужский | дер. Логиновка | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3226. | Дорогобужский | дер. Логиновка | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3227. | Дорогобужский | дер. Логиновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3228. | Дорогобужский | дер. Логиновка | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3229. | Дорогобужский | дер. Логиновка | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3230. | Дорогобужский | дер. Логиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3231. | Дорогобужский | дер. Мясники | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3232. | Дорогобужский | дер. Мясники | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3233. | Дорогобужский | дер. Мясники | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3234. | Дорогобужский | дер. Мясники | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3235. | Дорогобужский | дер. Мясники | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3236. | Дорогобужский | дер. Недники | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3237. | Дорогобужский | дер. Недники | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3238. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Акционерная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3239. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Акционерная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3240. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Акционерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3241. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Акционерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3242. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3243. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3244. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3245. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3246. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3247. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3248. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3249. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3250. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Воронинская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3251. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Воронинская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3252. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Воронинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3253. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3254. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3255. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3256. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3257. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3258. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3259. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3260. | Дорогобужский | дер. Ново-Михайловское | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3261. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3262. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3263. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3264. | Дорогобужский | дер. Озерище | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3265. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3266. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3267. | Дорогобужский | дер. Озерище | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3268. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3269. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3270. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3271. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3272. | Дорогобужский | дер. Озерище | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3273. | Дорогобужский | дер. Пушкарево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3274. | Дорогобужский | дер. Пушкарево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3275. | Дорогобужский | дер. Пушкарево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3276. | Дорогобужский | дер. Садовая | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзенский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3277. | Дорогобужский | дер. Садовая | строительство газопровода-ввода | пер. Фрунзенский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3278. | Дорогобужский | дер. Садовая | строительство газораспределительной сети | пер. Фрунзенский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3279. | Дорогобужский | дер. Садовая | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Садовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
3280. | Дорогобужский | дер. Садовая | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Садовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
3281. | Дорогобужский | дер. Слойково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3282. | Дорогобужский | дер. Слойково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3283. | Дорогобужский | дер. Слойково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3284. | Дорогобужский | дер. Слойково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3285. | Дорогобужский | дер. Слойково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3286. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | 67:06:0110101:22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3287. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | 67:06:0110101:22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3288. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | 67:06:151302:0001 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3289. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | 67:06:151302:0001 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3290. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая роща, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3291. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая роща, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3292. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3293. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3294. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3295. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3296. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3297. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3298. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3299. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3300. | Дорогобужский | дер. Струково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3301. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3302. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3303. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3304. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3305. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3306. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3307. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3308. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3309. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3310. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3311. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3312. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3313. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
3314. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
3315. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
3316. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
3317. | Дорогобужский | дер. Струково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3318. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3319. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3320. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3321. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3322. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3323. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3324. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
3325. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
3326. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3327. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3328. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3329. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3330. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3331. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3332. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3333. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3334. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3335. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3336. | Дорогобужский | дер. Струково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3337. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3338. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3339. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3340. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3341. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3342. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3343. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3344. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3345. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3346. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3347. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3348. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3349. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3350. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3351. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3352. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3353. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3354. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3355. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3356. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3357. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3358. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3359. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3360. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3361. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3362. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3363. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3364. | Дорогобужский | дер. Струково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3365. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3366. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3367. | Дорогобужский | дер. Струково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3368. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3369. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3370. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3371. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3372. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3373. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3374. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3375. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3376. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, участок 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3377. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, участок 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3378. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, участок 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3379. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, участок 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3380. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3381. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3382. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3383. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3384. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3385. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3386. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3387. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3388. | Дорогобужский | дер. Струково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3389. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3390. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3391. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3392. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3393. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3394. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3395. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3396. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3397. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3398. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3399. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, участок 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3400. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, участок 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3401. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, участок 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3402. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, участок 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3403. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газопровода-ввода | участок 20, 67:06:0110101:75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3404. | Дорогобужский | дер. Струково | строительство газораспределительной сети | участок 20, 67:06:0110101:75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3405. | Дорогобужский | дер. Усвятье | строительство газопровода-ввода | ул. Усвятская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3406. | Дорогобужский | дер. Хатычка | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3407. | Дорогобужский | дер. Хатычка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3408. | Дорогобужский | дер. Хатычка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3409. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3410. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
3411. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
3412. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3413. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3414. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3415. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3416. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3417. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3418. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3419. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3420. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3421. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3422. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3423. | Дорогобужский | дер. Шаломино | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3424. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, 67:06:0970101:34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3425. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 67:06:0970101:34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3426. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 67:06:0970101:34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3427. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3428. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3429. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3430. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3431. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3432. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3433. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3434. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3435. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3436. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3437. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3438. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3439. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3440. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3441. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3442. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3443. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3444. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3445. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3446. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3447. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3448. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3449. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3450. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3451. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3452. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3453. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3454. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3455. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3456. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3457. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3458. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3459. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3460. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3461. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3462. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3463. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3464. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3465. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3466. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3467. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3468. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3469. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3470. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3471. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3472. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
3473. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
3474. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3475. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3476. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3477. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3478. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3479. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3480. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3481. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3482. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3483. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3484. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3485. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3486. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3487. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3488. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3489. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3490. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3491. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3492. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3493. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3494. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3495. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3496. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3497. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3498. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3499. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3500. | Дорогобужский | дер. Яковлево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3501. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3502. | Дорогобужский | дер. Яковлево | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3503. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3504. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3505. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3506. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3507. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3508. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3509. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3510. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3511. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3512. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Курская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3513. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3514. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3515. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3516. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 1/15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3517. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 1/15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3518. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 1/15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3519. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 2/15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3520. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 2/15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3521. | Дорогобужский | пгт Верхнеднепровский | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 2/15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3522. | Дорогобужский | с. Алексино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заозерная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3523. | Дорогобужский | с. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3524. | Дорогобужский | с. Алексино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3525. | Дорогобужский | с. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3526. | Дорогобужский | с. Алексино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3527. | Дорогобужский | с. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Кремлевская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3528. | Дорогобужский | с. Алексино | строительство газораспределительной сети | ул. Кремлевская, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3529. | Дорогобужский | с. Алексино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3530. | Дорогобужский | с. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3531. | Дорогобужский | с. Алексино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3532. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | пер. Тихонова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3533. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Берзарина, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3534. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Берзарина, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3535. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Бугаева, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3536. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Бугаева, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3537. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Бугаева, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3538. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Бугаева, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3539. | Духовщинский | г. Духовщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бугаева, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3540. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3541. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3542. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3543. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Исаковского, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3544. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3545. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3546. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3547. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3548. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3549. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3550. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3551. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3552. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3553. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
3554. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
3555. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3556. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3557. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Козлова, д. 10/57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3558. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Козлова, д. 10/57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3559. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Козлова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3560. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Козлова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3561. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Козлова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3562. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Козлова, д. 40/89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3563. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Козлова, д. 40/89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3564. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Козлова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3565. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Козлова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3566. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Козлова, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3567. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Козлова, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3568. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 66д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3569. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая, д. 66д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3570. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3571. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3572. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Москалева, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3573. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Москалева, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3574. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Москалева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3575. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Москалева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3576. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Москалева, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3577. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Москалева, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3578. | Духовщинский | г. Духовщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смирнова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3579. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смирнова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3580. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смирнова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3581. | Духовщинский | г. Духовщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смирнова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3582. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смирнова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3583. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смирнова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3584. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3585. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3586. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3587. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3588. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3589. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3590. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3591. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 38в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3592. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 38в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3593. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3594. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3595. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3596. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3597. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Ярцевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3598. | Духовщинский | г. Духовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Ярцевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3599. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3600. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3601. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3602. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3603. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3604. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3605. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3606. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3607. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3608. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3609. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3610. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 20, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3611. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3612. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3613. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3614. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3615. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3616. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3617. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3618. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3619. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3620. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3621. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3622. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3623. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3624. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3625. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3626. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3627. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3628. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3629. | Духовщинский | дер. Ануфриево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3630. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3631. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3632. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3633. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3634. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3635. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3636. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3637. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3638. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3639. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3640. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3641. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3642. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3643. | Духовщинский | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3644. | Духовщинский | дер. Бабино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3645. | Духовщинский | дер. Бабино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3646. | Духовщинский | дер. Бабино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3647. | Духовщинский | дер. Бабино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3648. | Духовщинский | дер. Бабино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3649. | Духовщинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3650. | Духовщинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3651. | Духовщинский | дер. Булгаково | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3652. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газопровода-ввода | д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3653. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газораспределительной сети | д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3654. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3655. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3656. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газопровода-ввода | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3657. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газораспределительной сети | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3658. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газопровода-ввода | д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3659. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газораспределительной сети | д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3660. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3661. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газопровода-ввода | д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3662. | Духовщинский | дер. Верешковичи-1 | строительство газораспределительной сети | д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3663. | Духовщинский | дер. Горки | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3664. | Духовщинский | дер. Ерыши | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3665. | Духовщинский | дер. Ерыши | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3666. | Духовщинский | дер. Ерыши | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3667. | Духовщинский | дер. Ерыши | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3668. | Духовщинский | дер. Ерыши | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3669. | Духовщинский | дер. Ерыши | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3670. | Духовщинский | дер. Ерыши | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3671. | Духовщинский | дер. Ерыши | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3672. | Духовщинский | дер. Замаличье | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3673. | Духовщинский | дер. Замаличье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3674. | Духовщинский | дер. Замаличье | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3675. | Духовщинский | дер. Замаличье | строительство газораспределительной сети | д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3676. | Духовщинский | дер. Замаличье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3677. | Духовщинский | дер. Замаличье | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3678. | Духовщинский | дер. Замаличье | строительство газораспределительной сети | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3679. | Духовщинский | дер. Замаличье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3680. | Духовщинский | дер. Замаличье | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3681. | Духовщинский | дер. Замаличье | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3682. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3683. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3684. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3685. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3686. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3687. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3688. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3689. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3690. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3691. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3692. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3693. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3694. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3695. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3696. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3697. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3698. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3699. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3700. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3701. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3702. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3703. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3704. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3705. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3706. | Духовщинский | дер. Зимец | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3707. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3708. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3709. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3710. | Духовщинский | дер. Колотовино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3711. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3712. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3713. | Духовщинский | дер. Колотовино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
3714. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
3715. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
3716. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газопровода-ввода | ул. Трифоновская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3717. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газораспределительной сети | ул. Трифоновская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3718. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газопровода-ввода | ул. Трифоновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3719. | Духовщинский | дер. Колотовино | строительство газораспределительной сети | ул. Трифоновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3720. | Духовщинский | дер. Савино | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3721. | Духовщинский | дер. Савино | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3722. | Духовщинский | дер. Савино | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3723. | Духовщинский | дер. Савино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3724. | Духовщинский | дер. Савино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3725. | Духовщинский | дер. Табор | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3726. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газопровода-ввода | пер. Лазурный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3727. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3728. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3729. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3730. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3731. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3732. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3733. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3734. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3735. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3736. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3737. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3738. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3739. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3740. | Духовщинский | дер. Третьяково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3741. | Духовщинский | пос. Костинка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3742. | Духовщинский | пос. Льнозавод | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3743. | Духовщинский | пос. Озерный | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3744. | Духовщинский | пос. Озерный | строительство газопровода-ввода | территория Сады, 67:07:0190223:185 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3745. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Октябрьский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3746. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Октябрьский, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3747. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Октябрьский, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3748. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3749. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3750. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3751. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3752. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3753. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3754. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3755. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3756. | Духовщинский | с. Пречистое | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3757. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | пер. Зуева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3758. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | пер. Зуева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3759. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | пер. Льнозаводской, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3760. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | пер. Льнозаводской, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3761. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3762. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | пер. Октябрьский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3763. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3764. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3765. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3766. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3767. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3768. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 15а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3769. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 15а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3770. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Калужская, д. 11/11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3771. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Калужская, д. 11/11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3772. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Калужская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3773. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Калужская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3774. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Калужская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3775. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Калужская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3776. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Боровикова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3777. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Боровикова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3778. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3779. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3780. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3781. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3782. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3783. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3784. | Ельнинский | г. Ельня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 20, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3785. | Ельнинский | г. Ельня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вокзальная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3786. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3787. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3788. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3789. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3790. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3791. | Ельнинский | г. Ельня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3792. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3793. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3794. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3795. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Говорова, д. 24, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3796. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Говорова, д. 24, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3797. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Говорова, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3798. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3799. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3800. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3801. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3802. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3803. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3804. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 60, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3805. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 60, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3806. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3807. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3808. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3809. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3810. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3811. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3812. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3813. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3814. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3815. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3816. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3817. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3818. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3819. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3820. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дорогобужская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3821. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дорогобужская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3822. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дорогобужская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3823. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дорогобужская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3824. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дорогобужская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3825. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дорогобужская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
3826. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дорогобужская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
3827. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дорогобужская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
3828. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дорогобужская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3829. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дорогобужская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3830. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Дорогобужская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3831. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Дорогобужская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3832. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Зыкова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3833. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Зыкова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3834. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Зыкова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3835. | Ельнинский | г. Ельня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3836. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Казубского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3837. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Казубского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3838. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Казубского, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3839. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Казубского, д. 14/7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3840. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Казубского, д. 9/13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3841. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Казубского, д. 9/13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3842. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3843. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3844. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Кировская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3845. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3846. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3847. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3848. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3849. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3850. | Ельнинский | г. Ельня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Митрофаненкова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3851. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Митрофаненкова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3852. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Митрофаненкова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3853. | Ельнинский | г. Ельня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Митрофаненкова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3854. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Митрофаненкова, д. 43, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
3855. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Митрофаненкова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3856. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Митрофаненкова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3857. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Митрофаненкова, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3858. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Митрофаненкова, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3859. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Митрофаненкова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3860. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3861. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3862. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. О. Ржевской, д. 10/9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3863. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. О. Ржевской, д. 10/9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3864. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. О. Ржевской, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3865. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. О. Ржевской, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3866. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. О. Ржевской, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3867. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. О. Ржевской, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3868. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Паненкова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3869. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Паненкова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3870. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3871. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3872. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3873. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3874. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3875. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3876. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3877. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3878. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3879. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3880. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3881. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3882. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3883. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3884. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3885. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3886. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
3887. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3888. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
3889. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3890. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3891. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3892. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3893. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Рославльская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3894. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Рославльская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3895. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Синенкова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3896. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Синенкова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3897. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3898. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3899. | Ельнинский | г. Ельня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смоленская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3900. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленский большак, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3901. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленский большак, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3902. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3903. | Ельнинский | г. Ельня | строительство газораспределительной сети | ул. Социалистическая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3904. | Ельнинский | дер. Коноплинка | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3905. | Ельнинский | дер. Коноплинка | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3906. | Ельнинский | дер. Подгорное | строительство газопровода-ввода | 67:08:0010109:101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3907. | Ельнинский | дер. Подгорное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3908. | Ельнинский | дер. Подгорное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3909. | Ельнинский | дер. Подгорное | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
3910. | Ельнинский | дер. Подгорное | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3911. | Ельнинский | дер. Подгорное | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3912. | Ельнинский | дер. Пронино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижнепронинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3913. | Ельнинский | дер. Пронино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3914. | Ельнинский | дер. Пронино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3915. | Ельнинский | дер. Пронино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3916. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3917. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3918. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3919. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
3920. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3921. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3922. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3923. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3924. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
3925. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3926. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3927. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3928. | Ельнинский | дер. Ходыкино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3929. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | пер. Молодёжный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3930. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | пер. Молодёжный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3931. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газораспределительной сети | пер. Молодёжный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
3932. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3933. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3934. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3935. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3936. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3937. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
3938. | Ельнинский | дер. Шарапово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
3939. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3940. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3941. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3942. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3943. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3944. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3945. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3946. | Ельнинский | дер. Шарапово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
3947. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3948. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3949. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3950. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3951. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3952. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3953. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3954. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
3955. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3956. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3957. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3958. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3959. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3960. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3961. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3962. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3963. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3964. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3965. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3966. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3967. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3968. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
3969. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
3970. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3971. | Ельнинский | дер. Ярославль | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
3972. | Ельнинский | с. Коробец | строительство газопровода-ввода | ул. Специалистов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3973. | Ельнинский | с. Коробец | строительство газораспределительной сети | ул. Специалистов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3974. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3975. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3976. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3977. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 29/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3978. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3979. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3980. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3981. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3982. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3983. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3984. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3985. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3986. | Ершичский | дер. Литвиновка | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3987. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3988. | Ершичский | дер. Литвиновка | строительство газопровода-ввода | д. 8/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3989. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3990. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3991. | Ершичский | дер. Лужная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3992. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3993. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3994. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
3995. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3996. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3997. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3998. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
3999. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4000. | Ершичский | дер. Лужная | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4001. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4002. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4003. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4004. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4005. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4006. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4007. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4008. | Ершичский | дер. Лужная | строительство газопровода-ввода | д. 91 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4009. | Ершичский | дер. Макаровка | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4010. | Ершичский | дер. Макаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4011. | Ершичский | дер. Макаровка | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4012. | Ершичский | дер. Макаровка | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4013. | Ершичский | дер. Макаровка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4014. | Ершичский | дер. Макаровка | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4015. | Ершичский | дер. Макаровка | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4016. | Ершичский | дер. Макаровка | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4017. | Ершичский | дер. Малый Бобрывец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:09:0570101:124 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4018. | Ершичский | дер. Малый Бобрывец | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4019. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4020. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4021. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4022. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4023. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4024. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4025. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4026. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4027. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4028. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4029. | Ершичский | дер. Медведовка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4030. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4031. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4032. | Ершичский | дер. Медведовка | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4033. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | 67:09:0140101:0002 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4034. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | 67:09:0140101:1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4035. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | 67:09:0140101:43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4036. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газораспределительной сети | 67:09:0140101:43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4037. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | 67:09:0140101:54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4038. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | 67:09:0140101:90 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4039. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | 67:09:0140101:94 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4040. | Ершичский | дер. Рудня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4041. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4042. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4043. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4044. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4045. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4046. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4047. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4048. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4049. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4050. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4051. | Ершичский | дер. Рудня | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4052. | Ершичский | дер. Сукромля | строительство газопровода-ввода | д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4053. | Ершичский | дер. Сукромля | строительство газопровода-ввода | д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4054. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | 67:09:0240101:206 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
4055. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4056. | Ершичский | дер. Танино | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4057. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4058. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4059. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4060. | Ершичский | дер. Танино | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4061. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4062. | Ершичский | дер. Танино | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4063. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4064. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
4065. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4066. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4067. | Ершичский | дер. Танино | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4068. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4069. | Ершичский | дер. Танино | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4070. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4071. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4072. | Ершичский | дер. Танино | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4073. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4074. | Ершичский | дер. Танино | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4075. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4076. | Ершичский | дер. Танино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4077. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4078. | Ершичский | дер. Танино | строительство газопровода-ввода | д. 8/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4079. | Ершичский | дер. Танино | строительство газораспределительной сети | д. 8/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4080. | Ершичский | дер. Тросно-Ивакино | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4081. | Ершичский | дер. Тросно-Ивакино | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4082. | Ершичский | дер. Тросно-Ивакино | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4083. | Ершичский | дер. Тросно-Ивакино | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4084. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4085. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4086. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
4087. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4088. | Ершичский | с. Ворга | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4089. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 39а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
4090. | Ершичский | с. Ворга | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 39а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
4091. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4092. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4093. | Ершичский | с. Ворга | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4094. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4095. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4096. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4097. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
4098. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4099. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
4100. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4101. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4102. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4103. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
4104. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4105. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
4106. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4107. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4108. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4109. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4110. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4111. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4112. | Ершичский | с. Ворга | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4113. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Набережный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4114. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4115. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Понятовский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4116. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Понятовский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4117. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Понятовский, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4118. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Понятовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4119. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Понятовский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4120. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Набережный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4121. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4122. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4123. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Понятовский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4124. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. Гагарина, д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4125. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | пер. Гагарина, д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4126. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. Гагарина, д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4127. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. Гагарина, д. 6/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4128. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. Гагарина, д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4129. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. Гагарина, д. 8/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4130. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4131. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4132. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
4133. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4134. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Бояринова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4135. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Бояринова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4136. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Бояринова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4137. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Бояринова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4138. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Бояринова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4139. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4140. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4141. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4142. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4143. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4144. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4145. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4146. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4147. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4148. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4149. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4150. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Есенина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4151. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Есенина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4152. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4153. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4154. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4155. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4156. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4157. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4158. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4159. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4160. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4161. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4162. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4163. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4164. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4165. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4166. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4167. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4168. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4169. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 114/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4170. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 114/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4171. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4172. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4173. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
4174. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4175. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4176. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4177. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4178. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4179. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 78/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4180. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 78/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4181. | Ершичский | с. Ершичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 78/3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4182. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4183. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4184. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4185. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4186. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4187. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Низинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4188. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4189. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4190. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Низинская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4191. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
4192. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4193. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4194. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Низинская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4195. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4196. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4197. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4198. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4199. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4200. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4201. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Озернова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4202. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Озернова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4203. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Озернова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4204. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Озернова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
4205. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Озернова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4206. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4207. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4208. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4209. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4210. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4211. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4212. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4213. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4214. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4215. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4216. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4217. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4218. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4219. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4220. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4221. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4222. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4223. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4224. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4225. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4226. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4227. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 45а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4228. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 45а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4229. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4230. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4231. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4232. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4233. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4234. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Понятовская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4235. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Понятовская, д. 47/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4236. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Понятовская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4237. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Понятовская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4238. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4239. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4240. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 6в/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4241. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 6в/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4242. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4243. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4244. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4245. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4246. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Свиридкина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4247. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4248. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4249. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4250. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4251. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4252. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4253. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Свиридкина, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4254. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4255. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4256. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4257. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4258. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4259. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Свиридкина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4260. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4261. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4262. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4263. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4264. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4265. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 7/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4266. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 12А/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4267. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 12А/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4268. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4269. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 8а/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4270. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 11/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4271. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 11/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4272. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Твардовского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4273. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Твардовского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4274. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Твардовского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
4275. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газопровода-ввода | ул. Твардовского, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
4276. | Ершичский | с. Ершичи | строительство газораспределительной сети | ул. Твардовского, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
4277. | Ершичский | с. Кузьмичи | строительство газопровода-ввода | 67:09:0670101:158 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4278. | Ершичский | с. Кузьмичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:09:0670101:159 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4279. | Кардымовский | дер. Астрогань | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4280. | Кардымовский | дер. Астрогань | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4281. | Кардымовский | дер. Астрогань | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4282. | Кардымовский | дер. Астрогань | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4283. | Кардымовский | дер. Астрогань | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4284. | Кардымовский | дер. Астрогань | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4285. | Кардымовский | дер. Астрогань | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4286. | Кардымовский | дер. Барсучки | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4287. | Кардымовский | дер. Беднота | строительство газопровода-ввода | ул. Старо-Смоленская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4288. | Кардымовский | дер. Березкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4289. | Кардымовский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4290. | Кардымовский | дер. Вачково | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4291. | Кардымовский | дер. Велюжино | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4292. | Кардымовский | дер. Витязи | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4293. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:10:0030101:469 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4294. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4295. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4296. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4297. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4298. | Кардымовский | дер. Духовская | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4299. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4300. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4301. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4302. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4303. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4304. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4305. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4306. | Кардымовский | дер. Духовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4307. | Кардымовский | дер. Замощье | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4308. | Кардымовский | дер. Каменка | строительство газопровода-ввода | ул. Н. Каменка, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4309. | Кардымовский | дер. Каменка | строительство газопровода-ввода | ул. Н. Каменка, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4310. | Кардымовский | дер. Каменка | строительство газопровода-ввода | ул. Н. Каменка, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4311. | Кардымовский | дер. Кончино | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4312. | Кардымовский | дер. Красный Пахарь | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4313. | Кардымовский | дер. Красный Пахарь | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4314. | Кардымовский | дер. Красный Пахарь | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4315. | Кардымовский | дер. Кривцы | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4316. | Кардымовский | дер. Лисичино | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4317. | Кардымовский | дер. Лисичино | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4318. | Кардымовский | дер. Лопино | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4319. | Кардымовский | дер. Лопино | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4320. | Кардымовский | дер. Лопино | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4321. | Кардымовский | дер. Лопино | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4322. | Кардымовский | дер. Лопино | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4323. | Кардымовский | дер. Лопино | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4324. | Кардымовский | дер. Лопино | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4325. | Кардымовский | дер. Лопино | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4326. | Кардымовский | дер. Лопино | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4327. | Кардымовский | дер. Мольково | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4328. | Кардымовский | дер. Наричино | строительство газопровода-ввода | 67:10:1430101:54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4329. | Кардымовский | дер. Наричино | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4330. | Кардымовский | дер. Наричино | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4331. | Кардымовский | дер. Наричино | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4332. | Кардымовский | дер. Наричино | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4333. | Кардымовский | дер. Нетризово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4334. | Кардымовский | дер. Нетризово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4335. | Кардымовский | дер. Пищулино | строительство газопровода-ввода | ул. Школа-интернат, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4336. | Кардымовский | дер. Пищулино | строительство газораспределительной сети | ул. Школа-интернат, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4337. | Кардымовский | дер. Пищулино | строительство газопровода-ввода | ул. Школа-интернат, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4338. | Кардымовский | дер. Пнево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4339. | Кардымовский | дер. Пнево | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4340. | Кардымовский | дер. Пнево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4341. | Кардымовский | дер. Пнево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4342. | Кардымовский | дер. Пнево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4343. | Кардымовский | дер. Пнево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4344. | Кардымовский | дер. Пнево | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4345. | Кардымовский | дер. Пнево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4346. | Кардымовский | дер. Смогири | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4347. | Кардымовский | дер. Соловьево | строительство газопровода-ввода | ул. им. Капитана Флерова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4348. | Кардымовский | дер. Соловьево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4349. | Кардымовский | дер. Соловьево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4350. | Кардымовский | дер. Соловьево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4351. | Кардымовский | дер. Сопачево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4352. | Кардымовский | дер. Сопачево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4353. | Кардымовский | дер. Сопачево | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4354. | Кардымовский | дер. Сухоруково | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4355. | Кардымовский | дер. Сухоруково | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4356. | Кардымовский | дер. Сухоруково | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4357. | Кардымовский | дер. Сухоруково | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4358. | Кардымовский | дер. Тверицы | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4359. | Кардымовский | дер. Тверицы | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4360. | Кардымовский | дер. Тверицы | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4361. | Кардымовский | дер. Тверицы | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4362. | Кардымовский | дер. Титково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4363. | Кардымовский | дер. Тюшино | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4364. | Кардымовский | дер. Тюшино | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4365. | Кардымовский | дер. Тюшино | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4366. | Кардымовский | дер. Устиновка | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4367. | Кардымовский | дер. Федюкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4368. | Кардымовский | дер. Федюкино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4369. | Кардымовский | дер. Федюкино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4370. | Кардымовский | дер. Федюкино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4371. | Кардымовский | дер. Чуи | строительство газопровода-ввода | 67:10:1270101:5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4372. | Кардымовский | дер. Чуи | строительство газораспределительной сети | 67:10:1270101:5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4373. | Кардымовский | дер. Чуи | установка пункта редуцирования газа | 67:10:1270101:5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4374. | Кардымовский | дер. Чуи | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4375. | Кардымовский | дер. Шестаково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4376. | Кардымовский | дер. Шестаково | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4377. | Кардымовский | дер. Шестаково | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4378. | Кардымовский | дер. Шестаково | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4379. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4380. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4381. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4382. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4383. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4384. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4385. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4386. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Лесная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4387. | Кардымовский | дер. Шокино | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Лесная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4388. | Кардымовский | дер. Шутовка | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4389. | Кардымовский | дер. Шутовка | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4390. | Кардымовский | дер. Шутовка | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4391. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4392. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4393. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4394. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4395. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | пер. Марьинский, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4396. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | пер. Предбазарный, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4397. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газораспределительной сети | пер. Предбазарный, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4398. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | ул. Гребнева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4399. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | ул. Каменка, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4400. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газораспределительной сети | ул. Каменка, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4401. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4402. | Кардымовский | пгт Кардымово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4403. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4404. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4405. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4406. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4407. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4408. | Кардымовский | пгт Кардымово | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4409. | Кардымовский | пгт Кардымово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4410. | Кардымовский | ст. Духовская | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4411. | Кардымовский | ст. Духовская | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4412. | Краснинский | дер. Алушково | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4413. | Краснинский | дер. Белеи | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4414. | Краснинский | дер. Бодуны | строительство газопровода-ввода | 67:11:0350101:41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4415. | Краснинский | дер. Бодуны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4416. | Краснинский | дер. Бодуны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4417. | Краснинский | дер. Бодуны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4418. | Краснинский | дер. Бодуны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4419. | Краснинский | дер. Бодуны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4420. | Краснинский | дер. Бодуны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4421. | Краснинский | дер. Бодуны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4422. | Краснинский | дер. Бодуны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4423. | Краснинский | дер. Бодуны | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4424. | Краснинский | дер. Варечки | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4425. | Краснинский | дер. Викторово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:11:1770101:122 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4426. | Краснинский | дер. Викторово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4427. | Краснинский | дер. Викторово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4428. | Краснинский | дер. Викторово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4429. | Краснинский | дер. Викторово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4430. | Краснинский | дер. Викторово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4431. | Краснинский | дер. Викторово | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4432. | Краснинский | дер. Волково | строительство газопровода-ввода | ул. Гореленкова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4433. | Краснинский | дер. Волково | строительство газопровода-ввода | ул. Гореленкова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4434. | Краснинский | дер. Волково | строительство газораспределительной сети | ул. Гореленкова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4435. | Краснинский | дер. Волково | строительство газопровода-ввода | ул. Гореленкова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4436. | Краснинский | дер. Волково | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4437. | Краснинский | дер. Выжимаки | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4438. | Краснинский | дер. Гвоздово | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4439. | Краснинский | дер. Гвоздово | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4440. | Краснинский | дер. Глубокое | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4441. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4442. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4443. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | пер. Красноармейский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4444. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4445. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | пер. Первомайский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4446. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4447. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4448. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4449. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4450. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4451. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4452. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4453. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4454. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4455. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4456. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4457. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4458. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4459. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4460. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4461. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4462. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4463. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4464. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4465. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4466. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4467. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4468. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4469. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4470. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4471. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4472. | Краснинский | дер. Гусино | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4473. | Краснинский | дер. Двуполяны | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4474. | Краснинский | дер. Дуровичи | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4475. | Краснинский | дер. Дуровичи | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4476. | Краснинский | дер. Комиссарово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4477. | Краснинский | дер. Комиссарово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4478. | Краснинский | дер. Комиссарово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4479. | Краснинский | дер. Комиссарово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4480. | Краснинский | дер. Комиссарово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4481. | Краснинский | дер. Корыбщина | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4482. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4483. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газораспределительной сети | ул. Днепровская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4484. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4485. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4486. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газораспределительной сети | ул. Днепровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4487. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4488. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газораспределительной сети | ул. Днепровская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4489. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4490. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газораспределительной сети | ул. Днепровская, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4491. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4492. | Краснинский | дер. Кохоново | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4493. | Краснинский | дер. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4494. | Краснинский | дер. Липово | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4495. | Краснинский | дер. Липово | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4496. | Краснинский | дер. Липово | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4497. | Краснинский | дер. Липово | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4498. | Краснинский | дер. Липово | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4499. | Краснинский | дер. Липово | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4500. | Краснинский | дер. Липово | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4501. | Краснинский | дер. Липово | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4502. | Краснинский | дер. Липово | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4503. | Краснинский | дер. Лонница | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4504. | Краснинский | дер. Малеево | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4505. | Краснинский | дер. Мерлино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4506. | Краснинский | дер. Мерлино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4507. | Краснинский | дер. Мерлино | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4508. | Краснинский | дер. Миганово | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4509. | Краснинский | дер. Никулино | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4510. | Краснинский | дер. Павлово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4511. | Краснинский | дер. Павлово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4512. | Краснинский | дер. Павлово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4513. | Краснинский | дер. Синяки | строительство газопровода-ввода | ул. Краснинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4514. | Краснинский | дер. Синяки | строительство газопровода-ввода | ул. Краснинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4515. | Краснинский | дер. Синяки | строительство газопровода-ввода | ул. Краснинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4516. | Краснинский | дер. Синяки | строительство газораспределительной сети | ул. Краснинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4517. | Краснинский | дер. Синяки | установка пункта редуцирования газа | ул. Краснинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4518. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | 67:11:1130101:1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
4519. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | 67:11:1130101:1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
4520. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | 67:11:1130101:15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4521. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | 67:11:1130101:15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4522. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | 67:11:1130101:2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4523. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4524. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4525. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4526. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4527. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4528. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4529. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Краснинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4530. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | ул. Краснинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4531. | Краснинский | дер. Сырокоренье | установка пункта редуцирования газа | ул. Краснинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4532. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4533. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4534. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4535. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | ул. Приднепровская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4536. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
4537. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4538. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | ул. Приднепровская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4539. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4540. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | ул. Приднепровская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4541. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4542. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | ул. Приднепровская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4543. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
4544. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4545. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | ул. Приднепровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
4546. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 54а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4547. | Краснинский | дер. Сырокоренье | строительство газораспределительной сети | ул. Приднепровская, д. 54а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4548. | Краснинский | дер. Ульятичи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4549. | Краснинский | дер. Ульятичи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4550. | Краснинский | дер. Ульятичи | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4551. | Краснинский | дер. Ульятичи | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4552. | Краснинский | дер. Черныш | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4553. | Краснинский | пгт Красный | строительство газопровода-ввода | пер. Черняховского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4554. | Краснинский | пгт Красный | строительство газопровода-ввода | пер. Черняховского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4555. | Краснинский | пгт Красный | строительство газораспределительной сети | пер. Черняховского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4556. | Краснинский | пгт Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4557. | Краснинский | пгт Красный | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4558. | Краснинский | пгт Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4559. | Краснинский | пгт Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4560. | Краснинский | пгт Красный | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4561. | Краснинский | с. Гусино | строительство газопровода-ввода | зд. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4562. | Краснинский | ст. Красное | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4563. | Краснинский | ст. Красное | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4564. | Монастырщинский | дер. Барсуки | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4565. | Монастырщинский | дер. Барсуки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4566. | Монастырщинский | дер. Барсуки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4567. | Монастырщинский | дер. Барсуки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4568. | Монастырщинский | дер. Большие Остроги | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4569. | Монастырщинский | дер. Бохото | строительство газопровода-ввода | 67:12:2080101:58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4570. | Монастырщинский | дер. Бохото | строительство газораспределительной сети | 67:12:2080101:58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4571. | Монастырщинский | дер. Бохото | строительство газопровода-ввода | 67:12:2080101:59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4572. | Монастырщинский | дер. Доброселье | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4573. | Монастырщинский | дер. Доманово | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4574. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:12:0270101:95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4575. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4576. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4577. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4578. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4579. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4580. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4581. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 107 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4582. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 109 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4583. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 110 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4584. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4585. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 112 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4586. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4587. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 118 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4588. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 119 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4589. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4590. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4591. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 121 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4592. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4593. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 123 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4594. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 124 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4595. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 125 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4596. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 126 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4597. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 127 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4598. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 128 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4599. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4600. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4601. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4602. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4603. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4604. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4605. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4606. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4607. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4608. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4609. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4610. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4611. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4612. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4613. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4614. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4615. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4616. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4617. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4618. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4619. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4620. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4621. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4622. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4623. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4624. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4625. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4626. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4627. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4628. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4629. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4630. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4631. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4632. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4633. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4634. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4635. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4636. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4637. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4638. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4639. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4640. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4641. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4642. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4643. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4644. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4645. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4646. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4647. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4648. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4649. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4650. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4651. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4652. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4653. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 90 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4654. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4655. | Монастырщинский | дер. Досугово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4656. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4657. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4658. | Монастырщинский | дер. Досугово | строительство газопровода-ввода | д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4659. | Монастырщинский | дер. Дудино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4660. | Монастырщинский | дер. Дудино | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4661. | Монастырщинский | дер. Дудино | строительство газопровода-ввода | д. 48а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4662. | Монастырщинский | дер. Дудино | строительство газопровода-ввода | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4663. | Монастырщинский | дер. Дудино | строительство газопровода-ввода | д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4664. | Монастырщинский | дер. Карабановщина | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4665. | Монастырщинский | дер. Коровино | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4666. | Монастырщинский | дер. Коровино | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4667. | Монастырщинский | дер. Коровино | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4668. | Монастырщинский | дер. Коровино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4669. | Монастырщинский | дер. Коровино | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4670. | Монастырщинский | дер. Коровино | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4671. | Монастырщинский | дер. Коровино | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4672. | Монастырщинский | дер. Коровино | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4673. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4674. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4675. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4676. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4677. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4678. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4679. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4680. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4681. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4682. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4683. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4684. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4685. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4686. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4687. | Монастырщинский | дер. Котово | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4688. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4689. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4690. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
4691. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
4692. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
4693. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
4694. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4695. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4696. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газораспределительной сети | д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4697. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | д. 8/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4698. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газопровода-ввода | участок 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4699. | Монастырщинский | дер. Котово | строительство газораспределительной сети | участок 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4700. | Монастырщинский | дер. Крапивна | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4701. | Монастырщинский | дер. Кретово | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4702. | Монастырщинский | дер. Малые Остроги | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4703. | Монастырщинский | дер. Мигновичи | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4704. | Монастырщинский | дер. Мигновичи | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4705. | Монастырщинский | дер. Михайловка | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4706. | Монастырщинский | дер. Новомихайловское | строительство газопровода-ввода | д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4707. | Монастырщинский | дер. Носково-2 | строительство газопровода-ввода | д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4708. | Монастырщинский | дер. Носково-2 | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4709. | Монастырщинский | дер. Носково-2 | строительство газопровода-ввода | д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4710. | Монастырщинский | дер. Перепечино | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4711. | Монастырщинский | дер. Раевка | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4712. | Монастырщинский | дер. Слобода (Соболевское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4713. | Монастырщинский | дер. Снеберка | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4714. | Монастырщинский | дер. Снеберка | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4715. | Монастырщинский | дер. Снеберка | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4716. | Монастырщинский | дер. Снеберка | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4717. | Монастырщинский | дер. Снеберка | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4718. | Монастырщинский | дер. Стегримово | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4719. | Монастырщинский | дер. Сычевка | строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4720. | Монастырщинский | дер. Татарск | строительство газопровода-ввода | д. 38/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
4721. | Монастырщинский | дер. Татарск | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4722. | Монастырщинский | дер. Татарск | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
4723. | Монастырщинский | дер. Холеево | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4724. | Монастырщинский | дер. Холеево | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4725. | Монастырщинский | дер. Шевердино | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4726. | Монастырщинский | дер. Шевердино | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4727. | Монастырщинский | дер. Шевердино | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4728. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4729. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Глинковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4730. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 14/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4731. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4732. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4733. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4734. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Краснинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4735. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Краснинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4736. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Краснинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4737. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Северная, д. 15б/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4738. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Северная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4739. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4740. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Северная, д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4741. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Северная, д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4742. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Сентября, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
4743. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4744. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бамовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4745. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4746. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4747. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4748. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4749. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4750. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Бамовская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4751. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4752. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Бамовская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4753. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4754. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4755. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4756. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
4757. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4758. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4759. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4760. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4761. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунарная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4762. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4763. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4764. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинская, д. 20б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4765. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, д. 20б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4766. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
4767. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4768. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
4769. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Молодогвардейская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4770. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 12/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4771. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4772. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4773. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
4774. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4775. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 30/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4776. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4777. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Сельхозтехника, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4778. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Сельхозтехника, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4779. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | установка пункта редуцирования газа | ул. Сельхозтехника, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4780. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4781. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4782. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
4783. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4784. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4785. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4786. | Монастырщинский | пос. Монастырщина | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4787. | Монастырщинский | с. Октябрьское | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4788. | Новодугинский | дер. Аносово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёна, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4789. | Новодугинский | дер. Аносово | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёна, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4790. | Новодугинский | дер. Болшево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4791. | Новодугинский | дер. Болшево | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4792. | Новодугинский | дер. Болшево | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4793. | Новодугинский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4794. | Новодугинский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4795. | Новодугинский | дер. Быково | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4796. | Новодугинский | дер. Быково | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
4797. | Новодугинский | дер. Гольнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, 67:13:1440101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4798. | Новодугинский | дер. Гольнево | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, 67:13:1440101:82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4799. | Новодугинский | дер. Гольнево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зелёная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4800. | Новодугинский | дер. Гольнево | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4801. | Новодугинский | дер. Гольнево | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
4802. | Новодугинский | дер. Городня | строительство газопровода-ввода | ул. Городня, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4803. | Новодугинский | дер. Дедюрево | строительство газопровода-ввода | 67:13:1610101:50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
4804. | Новодугинский | дер. Дедюрево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4805. | Новодугинский | дер. Дедюрево | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4806. | Новодугинский | дер. Дедюрево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4807. | Новодугинский | дер. Дедюрево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4808. | Новодугинский | дер. Дедюрево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4809. | Новодугинский | дер. Домашенка | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4810. | Новодугинский | дер. Задняя Пустошка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4811. | Новодугинский | дер. Ивановское (Днепровское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4812. | Новодугинский | дер. Ивановское (Днепровское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4813. | Новодугинский | дер. Ивановское (Днепровское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4814. | Новодугинский | дер. Извеково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4815. | Новодугинский | дер. Казарево | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4816. | Новодугинский | дер. Казарево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4817. | Новодугинский | дер. Караваево | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4818. | Новодугинский | дер. Княжино | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4819. | Новодугинский | дер. Княжино | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4820. | Новодугинский | дер. Копариха | строительство газопровода-ввода | 67:13:0620101:3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4821. | Новодугинский | дер. Копариха | строительство газораспределительной сети | 67:13:0620101:3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4822. | Новодугинский | дер. Копариха | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4823. | Новодугинский | дер. Копариха | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4824. | Новодугинский | дер. Липецы | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4825. | Новодугинский | дер. Липецы | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
4826. | Новодугинский | дер. Липецы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4827. | Новодугинский | дер. Липецы | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4828. | Новодугинский | дер. Липецы | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4829. | Новодугинский | дер. Лопаково | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4830. | Новодугинский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4831. | Новодугинский | дер. Медведки | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4832. | Новодугинский | дер. Медведки | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4833. | Новодугинский | дер. Мольгино | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4834. | Новодугинский | дер. Мольгино | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4835. | Новодугинский | дер. Нероново | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4836. | Новодугинский | дер. Нероново | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4837. | Новодугинский | дер. Нероново | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4838. | Новодугинский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Никольское, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4839. | Новодугинский | дер. Подовражное | строительство газопровода-ввода | 67:13:0720101:133 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4840. | Новодугинский | дер. Подовражное | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:13:0720101:134 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
4841. | Новодугинский | дер. Подовражное | строительство газопровода-ввода | 67:13:0720101:134 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
4842. | Новодугинский | дер. Подовражное | строительство газораспределительной сети | 67:13:0720101:134 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
4843. | Новодугинский | дер. Подовражное | установка пункта редуцирования газа | 67:13:0720101:134 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
4844. | Новодугинский | дер. Починки | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4845. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4846. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4847. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4848. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4849. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4850. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4851. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4852. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4853. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4854. | Новодугинский | дер. Рябинки | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4855. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | 67:13:0360101:0002 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4856. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газораспределительной сети | 67:13:0360101:0002 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4857. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | 67:13:0360101:10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4858. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газораспределительной сети | 67:13:0360101:10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4859. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
4860. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4861. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4862. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4863. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4864. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4865. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4866. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4867. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4868. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4869. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4870. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4871. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4872. | Новодугинский | дер. Слизнево | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4873. | Новодугинский | дер. Степанково | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4874. | Новодугинский | дер. Татарка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4875. | Новодугинский | дер. Татарка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4876. | Новодугинский | дер. Торбеево | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4877. | Новодугинский | дер. Шилино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 70 лет Победы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4878. | Новодугинский | дер. Шилино | строительство газопровода-ввода | ул. 70 лет Победы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4879. | Новодугинский | дер. Шилино | строительство газопровода-ввода | ул. 70 лет Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4880. | Новодугинский | дер. Шилино | строительство газопровода-ввода | ул. 70 лет Победы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
4881. | Новодугинский | дер. Шилино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 70 лет Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4882. | Новодугинский | дер. Щеголево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щеголево, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4883. | Новодугинский | дер. Щеголево | строительство газопровода-ввода | ул. Щеголево, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4884. | Новодугинский | дер. Щеголево | строительство газораспределительной сети | ул. Щеголево, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4885. | Новодугинский | дер. Щеголево | установка пункта редуцирования газа | ул. Щеголево, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4886. | Новодугинский | дер. Щеголево | строительство газопровода-ввода | ул. Щеголево, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4887. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | 67:13:1160101:80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4888. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | 67:13:1160101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4889. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газораспределительной сети | 67:13:1160101:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4890. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4891. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4892. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4893. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4894. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
4895. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
4896. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4897. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4898. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4899. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4900. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4901. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4902. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4903. | Новодугинский | пос. Дом отдыха Александрино | строительство газопровода-ввода | ул. Студенческая, д. 2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4904. | Новодугинский | пос. Льнозавода | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4905. | Новодугинский | пос. Льнозавода | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4906. | Новодугинский | пос. Льнозавода | строительство газораспределительной сети | пер. Речной, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4907. | Новодугинский | пос. Льнозавода | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4908. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | 67:13:1140101:201 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4909. | Новодугинский | с. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:13:1140101:202 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4910. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Высоковская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4911. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Высоковская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4912. | Новодугинский | с. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4913. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4914. | Новодугинский | с. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4915. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4916. | Новодугинский | с. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4917. | Новодугинский | с. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4918. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4919. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4920. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4921. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4922. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4923. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4924. | Новодугинский | с. Высокое | строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4925. | Новодугинский | с. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4926. | Новодугинский | с. Днепровское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Б. Советская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4927. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Советская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4928. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газораспределительной сети | ул. Б. Советская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4929. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Советская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4930. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газораспределительной сети | ул. Б. Советская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4931. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Советская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4932. | Новодугинский | с. Днепровское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Б. Советская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | май
4933. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Советская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | май
4934. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газораспределительной сети | ул. Б. Советская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | май
4935. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Голубева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4936. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, 67:13:0450101:179 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4937. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4938. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4939. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
4940. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4941. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4942. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4943. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4944. | Новодугинский | с. Днепровское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ракова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4945. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Ракова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4946. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газораспределительной сети | ул. Ракова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4947. | Новодугинский | с. Днепровское | строительство газопровода-ввода | ул. Ракова, д. 41/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4948. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 50 лет Победы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
4949. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 50 лет Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4950. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й 50 лет Победы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4951. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 50 лет Победы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
4952. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 50 лет Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4953. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й 50 лет Победы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4954. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4955. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4956. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Пионерский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4957. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Пионерский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4958. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. 10 Марта, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4959. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. 30 лет Победы, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4960. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
4961. | Новодугинский | с. Новодугино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Андреевская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
4962. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4963. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4964. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 33, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4965. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
4966. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Вани Федорова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4967. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Вани Федорова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4968. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Вани Федорова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
4969. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Вани Федорова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4970. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Вани Федорова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4971. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Вани Федорова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4972. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Вани Федорова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4973. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
4974. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
4975. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Докучаева, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
4976. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4977. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Докучаева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
4978. | Новодугинский | с. Новодугино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Докучаева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4979. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4980. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Докучаева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4981. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4982. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Докучаева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4983. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Докучаева, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4984. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4985. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
4986. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4987. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 18/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
4988. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4989. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4990. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4991. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
4992. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4993. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Котовского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
4994. | Новодугинский | с. Новодугино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Краснофлотская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4995. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4996. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
4997. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4998. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
4999. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5000. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5001. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5002. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5003. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 67б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5004. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиоративная, д. 67б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5005. | Новодугинский | с. Новодугино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5006. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5007. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5008. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Моисеенко, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5009. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Моисеенко, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5010. | Новодугинский | с. Новодугино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5011. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5012. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5013. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
5014. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5015. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5016. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5017. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5018. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
5019. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5020. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5021. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5022. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5023. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5024. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5025. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5026. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 13б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5027. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 13б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5028. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
5029. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5030. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5031. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5032. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5033. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Стаханова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5034. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Стаханова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5035. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5036. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5037. | Новодугинский | с. Новодугино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строителей, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5038. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5039. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5040. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5041. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5042. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5043. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5044. | Новодугинский | с. Новодугино | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5045. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5046. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5047. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5048. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
5049. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5050. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5051. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5052. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 3/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
5053. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5054. | Новодугинский | с. Тесово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5055. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | мкр. 1-й , д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5056. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | мкр. 1-й , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5057. | Починковский | г. Починок | строительство газораспределительной сети | мкр. 1-й, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5058. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Смоленский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5059. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Смоленский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5060. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Смоленский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5061. | Починковский | г. Починок | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Смоленский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5062. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Смоленский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5063. | Починковский | г. Починок | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Смоленский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5064. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Смоленский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5065. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Смоленский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5066. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5067. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Боядинская, 67:14:0320204:54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5068. | Починковский | г. Починок | строительство газораспределительной сети | ул. Боядинская, 67:14:0320204:54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5069. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Боядинская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5070. | Починковский | г. Починок | строительство газораспределительной сети | ул. Боядинская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5071. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Боядинская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5072. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5073. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5074. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5075. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5076. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5077. | Починковский | г. Починок | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5078. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5079. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5080. | Починковский | г. Починок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5081. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5082. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5083. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5084. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5085. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5086. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5087. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5088. | Починковский | г. Починок | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5089. | Починковский | г. Починок | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5090. | Починковский | дер. Азаровка | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5091. | Починковский | дер. Акулинки | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5092. | Починковский | дер. Акулинки | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5093. | Починковский | дер. Акулинки | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5094. | Починковский | дер. Асташково | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5095. | Починковский | дер. Асташково | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5096. | Починковский | дер. Асташково | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5097. | Починковский | дер. Асташково | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5098. | Починковский | дер. Асташково | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5099. | Починковский | дер. Асташково | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5100. | Починковский | дер. Асташково | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5101. | Починковский | дер. Асташково | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5102. | Починковский | дер. Асташково | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5103. | Починковский | дер. Белоручье | строительство газопровода-ввода | 67:14:0100101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5104. | Починковский | дер. Белоручье | строительство газораспределительной сети | 67:14:0100101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5105. | Починковский | дер. Белоручье | установка пункта редуцирования газа | 67:14:0100101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5106. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5107. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5108. | Починковский | дер. Бердибяки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5109. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5110. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5111. | Починковский | дер. Бердибяки | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5112. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5113. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5114. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5115. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5116. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5117. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5118. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5119. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5120. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5121. | Починковский | дер. Бердибяки | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5122. | Починковский | дер. Бесищево | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5123. | Починковский | дер. Бесищево | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5124. | Починковский | дер. Бесищево | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5125. | Починковский | дер. Бобыново | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5126. | Починковский | дер. Болваничи | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5127. | Починковский | дер. Бояды (Ленинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5128. | Починковский | дер. Бояды (Ленинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5129. | Починковский | дер. Бояды (Ленинское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5130. | Починковский | дер. Бояды (Ленинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5131. | Починковский | дер. Бояды (Прудковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5132. | Починковский | дер. Бояды (Прудковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5133. | Починковский | дер. Бояды (Прудковское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5134. | Починковский | дер. Будянка | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5135. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5136. | Починковский | дер. Васильево | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5137. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5138. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5139. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5140. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5141. | Починковский | дер. Васильево | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5142. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5143. | Починковский | дер. Васильево | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5144. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5145. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5146. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5147. | Починковский | дер. Васильево | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5148. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5149. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5150. | Починковский | дер. Васильево | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5151. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5152. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5153. | Починковский | дер. Васильево | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5154. | Починковский | дер. Васильево | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5155. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Городецкая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5156. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Городецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5157. | Починковский | дер. Васильево | строительство газораспределительной сети | ул. Городецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5158. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Городецкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5159. | Починковский | дер. Васильево | строительство газопровода-ввода | ул. Городецкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5160. | Починковский | дер. Васьково | строительство газопровода-ввода | д. 132 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5161. | Починковский | дер. Васьково | строительство газопровода-ввода | д. 133 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5162. | Починковский | дер. Ворошилово | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5163. | Починковский | дер. Галеевка | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5164. | Починковский | дер. Голаевка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5165. | Починковский | дер. Горяны | строительство газопровода-ввода | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
5166. | Починковский | дер. Горяны | строительство газораспределительной сети | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
5167. | Починковский | дер. Горяны | строительство газопровода-ввода | д. 112 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5168. | Починковский | дер. Горяны | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5169. | Починковский | дер. Горяны | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5170. | Починковский | дер. Горяны | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5171. | Починковский | дер. Даньково | строительство газопровода-ввода | д. 115 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5172. | Починковский | дер. Даньково | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5173. | Починковский | дер. Даньково | строительство газораспределительной сети | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5174. | Починковский | дер. Даньково | установка пункта редуцирования газа | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5175. | Починковский | дер. Денисово | строительство газопровода-ввода | здание 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5176. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | 67:14:1280101:74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5177. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5178. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5179. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5180. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5181. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5182. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5183. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5184. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5185. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5186. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | участок 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5187. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газораспределительной сети | участок 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5188. | Починковский | дер. Дмитриевка | строительство газопровода-ввода | участок 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5189. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5190. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5191. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5192. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5193. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5194. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5195. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5196. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5197. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5198. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5199. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5200. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5201. | Починковский | дер. Думаничи | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5202. | Починковский | дер. Захаровка | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5203. | Починковский | дер. Ивановское | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5204. | Починковский | дер. Кирпичный Завод | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5205. | Починковский | дер. Клемятино | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5206. | Починковский | дер. Клемятино | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5207. | Починковский | дер. Климщина | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5208. | Починковский | дер. Княжое | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5209. | Починковский | дер. Колычево | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5210. | Починковский | дер. Колычево | строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5211. | Починковский | дер. Колычево | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5212. | Починковский | дер. Колычево | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5213. | Починковский | дер. Колычево | строительство газораспределительной сети | ул. Озёрная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5214. | Починковский | дер. Колычево | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5215. | Починковский | дер. Красиловка | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5216. | Починковский | дер. Красное Знамя | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | февраль
5217. | Починковский | дер. Красное Знамя | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | февраль
5218. | Починковский | дер. Красное Знамя | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5219. | Починковский | дер. Кубарки | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5220. | Починковский | дер. Ламоново | строительство газопровода-ввода | д. 33/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5221. | Починковский | дер. Ламоново | строительство газораспределительной сети | д. 33/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5222. | Починковский | дер. Ламоново | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5223. | Починковский | дер. Липки | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5224. | Починковский | дер. Липки | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5225. | Починковский | дер. Липки | строительство газопровода-ввода | д. 87/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5226. | Починковский | дер. Лосня | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5227. | Починковский | дер. Лосня | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5228. | Починковский | дер. Лучеса | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5229. | Починковский | дер. Лучеса | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5230. | Починковский | дер. Лучеса | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5231. | Починковский | дер. Лысовка | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5232. | Починковский | дер. Лысовка | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5233. | Починковский | дер. Льнозавод (Мурыгинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5234. | Починковский | дер. Льнозавод (Стодолищенское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5235. | Починковский | дер. Льнозавод (Шаталовское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5236. | Починковский | дер. Макшеево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 24/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5237. | Починковский | дер. Макшеево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5238. | Починковский | дер. Малая Тростянка | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5239. | Починковский | дер. Малая Тростянка | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5240. | Починковский | дер. Малая Тростянка | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5241. | Починковский | дер. Марьино | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5242. | Починковский | дер. Марьино | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5243. | Починковский | дер. Марьино | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5244. | Починковский | дер. Мачулы | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5245. | Починковский | дер. Мокрядино | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5246. | Починковский | дер. Мокрядино | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5247. | Починковский | дер. Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
5248. | Починковский | дер. Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5249. | Починковский | дер. Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5250. | Починковский | дер. Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5251. | Починковский | дер. Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5252. | Починковский | дер. Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5253. | Починковский | дер. Ново-Головачи | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5254. | Починковский | дер. Новоселье | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5255. | Починковский | дер. Пахомово | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5256. | Починковский | дер. Пересна | строительство газопровода-ввода | д. 101/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5257. | Починковский | дер. Пересна | строительство газораспределительной сети | д. 101/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5258. | Починковский | дер. Пересна | строительство газопровода-ввода | д. 108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5259. | Починковский | дер. Пересна | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5260. | Починковский | дер. Пересна | строительство газопровода-ввода | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5261. | Починковский | дер. Пивовка | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5262. | Починковский | дер. Пивовка | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5263. | Починковский | дер. Пивовка | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5264. | Починковский | дер. Пивовка | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5265. | Починковский | дер. Пивовка | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5266. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5267. | Починковский | дер. Плоское | строительство газораспределительной сети | д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5268. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5269. | Починковский | дер. Плоское | строительство газораспределительной сети | д. 105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5270. | Починковский | дер. Плоское | установка пункта редуцирования газа | д. 105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5271. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 105а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5272. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5273. | Починковский | дер. Плоское | строительство газораспределительной сети | д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5274. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5275. | Починковский | дер. Плоское | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5276. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5277. | Починковский | дер. Плоское | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5278. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5279. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5280. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5281. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5282. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5283. | Починковский | дер. Плоское | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5284. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5285. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5286. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5287. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5288. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5289. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5290. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5291. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5292. | Починковский | дер. Плоское | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5293. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5294. | Починковский | дер. Плоское | строительство газораспределительной сети | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5295. | Починковский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5296. | Починковский | дер. Плоское | строительство газораспределительной сети | д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5297. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5298. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5299. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5300. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5301. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5302. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5303. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5304. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 42/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5305. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 42/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5306. | Починковский | дер. Потемкино | установка пункта редуцирования газа | д. 42/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5307. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5308. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5309. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5310. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5311. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5312. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5313. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5314. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5315. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5316. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5317. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5318. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5319. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5320. | Починковский | дер. Потемкино | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5321. | Починковский | дер. Потемкино | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5322. | Починковский | дер. Прилепово | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5323. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | 67:14:1050101:19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5324. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5325. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5326. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5327. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5328. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5329. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5330. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5331. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5332. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5333. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 28а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5334. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5335. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5336. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5337. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5338. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5339. | Починковский | дер. Проверженка | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5340. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошиловка, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5341. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошиловка, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
5342. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошиловка, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
5343. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошиловка, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5344. | Починковский | дер. Прудки | строительство газораспределительной сети | ул. Ворошиловка, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5345. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошиловка, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5346. | Починковский | дер. Прудки | строительство газораспределительной сети | ул. Ворошиловка, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
5347. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5348. | Починковский | дер. Прудки | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5349. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5350. | Починковский | дер. Прудки | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5351. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5352. | Починковский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5353. | Починковский | дер. Прудки | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5354. | Починковский | дер. Прудки-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5355. | Починковский | дер. Прудки-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5356. | Починковский | дер. Прудки-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5357. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:14:0730101:129 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5358. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газопровода-ввода | 67:14:0730101:261 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5359. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газораспределительной сети | 67:14:0730101:261 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5360. | Починковский | дер. Рябцево | установка пункта редуцирования газа | 67:14:0730101:261 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5361. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5362. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5363. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5364. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газопровода-ввода | д. 108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5365. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газораспределительной сети | д. 108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5366. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 113 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5367. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 114 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5368. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 118 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5369. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 119 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5370. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газопровода-ввода | д. 121 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5371. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газораспределительной сети | д. 121 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5372. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 123/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5373. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 127 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5374. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 131 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5375. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 139 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5376. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 141 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5377. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 142 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5378. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5379. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 144 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5380. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5381. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 146 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5382. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 148 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5383. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5384. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 151 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5385. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 153 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5386. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5387. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 155 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5388. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 156 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5389. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 159 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5390. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 166 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5391. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5392. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5393. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5394. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5395. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газопровода-ввода | д. 6А/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5396. | Починковский | дер. Рябцево | строительство газораспределительной сети | д. 6А/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5397. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 79 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5398. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5399. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5400. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 90 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5401. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 92 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5402. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5403. | Починковский | дер. Рябцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5404. | Починковский | дер. Сестрино | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5405. | Починковский | дер. Слобода-Полуево | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5406. | Починковский | дер. Старинки (Лосненское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5407. | Починковский | дер. Стомятка | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5408. | Починковский | дер. Стригино | строительство газопровода-ввода | д. 142 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5409. | Починковский | дер. Стригино | строительство газопровода-ввода | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5410. | Починковский | дер. Стригино | строительство газопровода-ввода | д. 144 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5411. | Починковский | дер. Стригино | строительство газопровода-ввода | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5412. | Починковский | дер. Стригино | строительство газопровода-ввода | д. 148 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5413. | Починковский | дер. Стригино | строительство газораспределительной сети | д. 148 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5414. | Починковский | дер. Стригино | строительство газопровода-ввода | д. 152 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5415. | Починковский | дер. Сяковка | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5416. | Починковский | дер. Сяковка | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5417. | Починковский | дер. Торчиловка | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5418. | Починковский | дер. Торчиловка | строительство газопровода-ввода | д. 3/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5419. | Починковский | дер. Торчиловка | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5420. | Починковский | дер. Тростянка | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5421. | Починковский | дер. Тюри | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5422. | Починковский | дер. Тюри | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5423. | Починковский | дер. Тюри | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5424. | Починковский | дер. Тюри | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5425. | Починковский | дер. Хицовка | строительство газопровода-ввода | д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5426. | Починковский | дер. Хицовка | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5427. | Починковский | дер. Хицовка | строительство газопровода-ввода | д. 69а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5428. | Починковский | дер. Шанталово | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5429. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газопровода-ввода | д. 142 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5430. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газопровода-ввода | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5431. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газораспределительной сети | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5432. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5433. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газопровода-ввода | д. 252 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5434. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5435. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5436. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5437. | Починковский | дер. Шаталово | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5438. | Починковский | дер. Юры | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5439. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5440. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5441. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5442. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5443. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5444. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5445. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5446. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5447. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5448. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5449. | Починковский | дер. Яново | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5450. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5451. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5452. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5453. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5454. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5455. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5456. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5457. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5458. | Починковский | дер. Яново | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5459. | Починковский | дер. Яново | строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
5460. | Починковский | дер. Ярковичи | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5461. | Починковский | дер. Ярковичи | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5462. | Починковский | дер. Ярковичи | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5463. | Починковский | дер. Ярковичи | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5464. | Починковский | дер. Ярковичи | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5465. | Починковский | пос. Стодолище | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Орджоникидзе, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5466. | Починковский | пос. Стодолище | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Орджоникидзе, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5467. | Починковский | пос. Стодолище | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Орджоникидзе, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5468. | Починковский | пос. Стодолище | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Орджоникидзе, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5469. | Починковский | пос. Стодолище | строительство газопровода-ввода | ул. М. Колхозная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5470. | Починковский | пос. Стодолище | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 26/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5471. | Починковский | пос. Стодолище | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5472. | Починковский | пос. Стодолище | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5473. | Починковский | пос. Стодолище | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5474. | Починковский | пос. Стодолище | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5475. | Починковский | пос. Стодолище | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5476. | Починковский | пос. Шаталово-1 | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5477. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 10-й Комсомольский, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5478. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 14-й Комсомольский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5479. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Каляева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5480. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Каляева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5481. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Карла Маркса, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5482. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Ленина, д. 15в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5483. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Маяковского, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5484. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Смоленский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5485. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Карла Маркса, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5486. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Карла Маркса, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5487. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Карла Маркса, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5488. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Пионерский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5489. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Пионерский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5490. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Пролетарский, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5491. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Пролетарский, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5492. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 7-й Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5493. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | пер. 8-й Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5494. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Краснофлотская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5495. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Межевая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5496. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 25 Сентября, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5497. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. 25 Сентября, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5498. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Брянская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5499. | Рославльский | г. Рославль | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-я Дачная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5500. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Дачная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5501. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Дачная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5502. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5503. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5504. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Дачная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5505. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5506. | Рославльский | г. Рославль | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 4-я Северная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5507. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Северная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5508. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Северная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5509. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Северная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
5510. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Северная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
5511. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Амикова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5512. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Амикова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5513. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Амикова, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5514. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Амикова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5515. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Амикова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5516. | Рославльский | г. Рославль | установка пункта редуцирования газа | ул. Амикова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5517. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Амикова, участок 13, 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5518. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Смоленская, д. 176 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5519. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Смоленская, д. 176 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5520. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Брянская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5521. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Гайдара, д. 45а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5522. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5523. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5524. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5525. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5526. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Добрынина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5527. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Добрынина, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5528. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Добрынина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5529. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Добрынина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5530. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Добрынина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5531. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Добрынина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5532. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Добрынина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5533. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5534. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5535. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Запольная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5536. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5537. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5538. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5539. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5540. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5541. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5542. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5543. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Кренкеля, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5544. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Кричевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5545. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Кронштадтская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5546. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Левина, участки 2 и 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5547. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Левина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5548. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Левина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5549. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Левина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5550. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Левина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5551. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Левина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5552. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Левина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5553. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Левина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5554. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Левина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5555. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 122/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5556. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 122/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5557. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5558. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 44а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5559. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Орджоникидзе, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5560. | Рославльский | г. Рославль | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Партизанская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5561. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5562. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5563. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Пархоменко, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5564. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Перенская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5565. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 162а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5566. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 162а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5567. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5568. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5569. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5570. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Пограничная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5571. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5572. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5573. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5574. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5575. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 180 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5576. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5577. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5578. | Рославльский | г. Рославль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смоленская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5579. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Степина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5580. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Степина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5581. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5582. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5583. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Шумячская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
5584. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Шумячская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
5585. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Щербакова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5586. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Щербакова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5587. | Рославльский | г. Рославль | строительство газопровода-ввода | ул. Щербакова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5588. | Рославльский | г. Рославль | строительство газораспределительной сети | ул. Щербакова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5589. | Рославльский | дер. Астапковичи | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5590. | Рославльский | дер. Астапковичи | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5591. | Рославльский | дер. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020101:893 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5592. | Рославльский | дер. Богданово | строительство газораспределительной сети | 67:15:0020101:893 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5593. | Рославльский | дер. Богданово | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5594. | Рославльский | дер. Богданово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5595. | Рославльский | дер. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5596. | Рославльский | дер. Бодровка | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5597. | Рославльский | дер. Бодровка | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5598. | Рославльский | дер. Большие Кириллы | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5599. | Рославльский | дер. Боровка | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5600. | Рославльский | дер. Будище | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5601. | Рославльский | дер. Будище | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5602. | Рославльский | дер. Будище | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5603. | Рославльский | дер. Будище | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5604. | Рославльский | дер. Будище | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5605. | Рославльский | дер. Будище | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5606. | Рославльский | дер. Будище | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5607. | Рославльский | дер. Будище | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5608. | Рославльский | дер. Будище | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5609. | Рославльский | дер. Будище | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5610. | Рославльский | дер. Бывальское | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5611. | Рославльский | дер. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5612. | Рославльский | дер. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5613. | Рославльский | дер. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5614. | Рославльский | дер. Васильевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5615. | Рославльский | дер. Васьково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5616. | Рославльский | дер. Васьково | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5617. | Рославльский | дер. Волковичи | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5618. | Рославльский | дер. Волконщина | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5619. | Рославльский | дер. Вяхори | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5620. | Рославльский | дер. Галеевка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5621. | Рославльский | дер. Галеевка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5622. | Рославльский | дер. Галеевка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5623. | Рославльский | дер. Галеевка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5624. | Рославльский | дер. Галеевка-1 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5625. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5626. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5627. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5628. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5629. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5630. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5631. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5632. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5633. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5634. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5635. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5636. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5637. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5638. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5639. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5640. | Рославльский | дер. Глинки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5641. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | 67:15:2230101:265 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5642. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | пер. Тютчева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5643. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | пер. Тютчева, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5644. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | пер. Тютчева, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5645. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Заозёрная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5646. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Заозёрная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5647. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | ул. Заозёрная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5648. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Заозёрная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5649. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | ул. Заозёрная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5650. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Заозёрная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5651. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | ул. Заозёрная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5652. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5653. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | ул. Тютчева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5654. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5655. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | ул. Тютчева, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5656. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5657. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5658. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | ул. Тютчева, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5659. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5660. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5661. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5662. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | ул. Тютчева, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5663. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5664. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5665. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5666. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газораспределительной сети | ул. Тютчева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5667. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5668. | Рославльский | дер. Гореново | строительство газопровода-ввода | ул. Тютчева, участок 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5669. | Рославльский | дер. Горлово | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5670. | Рославльский | дер. Грязенять | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5671. | Рославльский | дер. Грязенять | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5672. | Рославльский | дер. Дебря | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5673. | Рославльский | дер. Дебря | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5674. | Рославльский | дер. Дебря | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5675. | Рославльский | дер. Дебря | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
5676. | Рославльский | дер. Епишево-1 | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5677. | Рославльский | дер. Епишево-2 | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5678. | Рославльский | дер. Жарынь | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5679. | Рославльский | дер. Жарынь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5680. | Рославльский | дер. Жарынь | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5681. | Рославльский | дер. Заветы Ильича | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5682. | Рославльский | дер. Заречье (Пригорьевское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5683. | Рославльский | дер. Заря | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5684. | Рославльский | дер. Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5685. | Рославльский | дер. Кириллы-3 | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5686. | Рославльский | дер. Кириллы-3 | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5687. | Рославльский | дер. Кириллы-3 | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5688. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5689. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5690. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5691. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5692. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5693. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5694. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5695. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5696. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5697. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5698. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5699. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5700. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5701. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5702. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5703. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5704. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5705. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5706. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5707. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5708. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5709. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5710. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7а/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5711. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7а/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5712. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5713. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 30/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5714. | Рославльский | дер. Козловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 57/3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5715. | Рославльский | дер. Козловка (Рославльское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5716. | Рославльский | дер. Козловка (Рославльское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5717. | Рославльский | дер. Козлово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | февраль
5718. | Рославльский | дер. Козлово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | февраль
5719. | Рославльский | дер. Козлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5720. | Рославльский | дер. Козлово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5721. | Рославльский | дер. Козлово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5722. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5723. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5724. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5725. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5726. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5727. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5728. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5729. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5730. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5731. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5732. | Рославльский | дер. Коски | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5733. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5734. | Рославльский | дер. Коски | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5735. | Рославльский | дер. Коски | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5736. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5737. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5738. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5739. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5740. | Рославльский | дер. Костыри | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5741. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5742. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5743. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5744. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5745. | Рославльский | дер. Костыри | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 17/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5746. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5747. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5748. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5749. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5750. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5751. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5752. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5753. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5754. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5755. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5756. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5757. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5758. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5759. | Рославльский | дер. Костыри | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5760. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5761. | Рославльский | дер. Костыри | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5762. | Рославльский | дер. Костыри | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5763. | Рославльский | дер. Красная Горка (Пригорьевское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:15:2480302:154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5764. | Рославльский | дер. Красная Горка (Пригорьевское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | 67:15:2480302:154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5765. | Рославльский | дер. Красная Горка (Пригорьевское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:15:2480302:155 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5766. | Рославльский | дер. Красная Горка (Пригорьевское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5767. | Рославльский | дер. Красная Горка (Пригорьевское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5768. | Рославльский | дер. Кухарево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5769. | Рославльский | дер. Кухарево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5770. | Рославльский | дер. Кухарево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5771. | Рославльский | дер. Кухарево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5772. | Рославльский | дер. Кухарево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5773. | Рославльский | дер. Кухарево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5774. | Рославльский | дер. Лахи | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5775. | Рославльский | дер. Лесники | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Центральный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5776. | Рославльский | дер. Липовка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5777. | Рославльский | дер. Лихомостье | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5778. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | 67:15:0410201:773 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5779. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Межевой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5780. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Межевой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5781. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Межевой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5782. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Межевой, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5783. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Межевой, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5784. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Межевой, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
5785. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Межевой, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5786. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Межевой, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5787. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Межевой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5788. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Межевой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5789. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Межевой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5790. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Межевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
5791. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Межевой, участок 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5792. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Межевой, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5793. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5794. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5795. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5796. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5797. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5798. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5799. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5800. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5801. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5802. | Рославльский | дер. Малые Кириллы | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5803. | Рославльский | дер. Мозолево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5804. | Рославльский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5805. | Рославльский | дер. Осипково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5806. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5807. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5808. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5809. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5810. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5811. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5812. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5813. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5814. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5815. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5816. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5817. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5818. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5819. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5820. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5821. | Рославльский | дер. Осипково | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5822. | Рославльский | дер. Павловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | пер. Чехова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5823. | Рославльский | дер. Павловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5824. | Рославльский | дер. Павловка (Остерское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5825. | Рославльский | дер. Паточная | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5826. | Рославльский | дер. Паточная | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5827. | Рославльский | дер. Перенка | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5828. | Рославльский | дер. Петрово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5829. | Рославльский | дер. Петрово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5830. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газопровода-ввода | 67:15:2750101:69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5831. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5832. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5833. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5834. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5835. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5836. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5837. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5838. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5839. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5840. | Рославльский | дер. Плетни | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5841. | Рославльский | дер. Полшино | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5842. | Рославльский | дер. Пригоры | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5843. | Рославльский | дер. Пригорье | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5844. | Рославльский | дер. Рогово-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5845. | Рославльский | дер. Рогово-2 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозёрная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5846. | Рославльский | дер. Рогово-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Приозёрная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5847. | Рославльский | дер. Сидорки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5848. | Рославльский | дер. Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5849. | Рославльский | дер. Слобода | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5850. | Рославльский | дер. Слобода | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
5851. | Рославльский | дер. Слобода | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5852. | Рославльский | дер. Тюпинка | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
5853. | Рославльский | дер. Тюпинка | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5854. | Рославльский | дер. Утехово-1 | строительство газопровода-ввода | 67:15:1060101:189 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5855. | Рославльский | дер. Утехово-1 | строительство газопровода-ввода | 67:15:1060101:57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5856. | Рославльский | дер. Утехово-1 | строительство газораспределительной сети | 67:15:1060101:57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5857. | Рославльский | дер. Утехово-1 | установка пункта редуцирования газа | 67:15:1060101:57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5858. | Рославльский | дер. Утехово-1 | строительство газопровода-ввода | 67:15:1060101:7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5859. | Рославльский | дер. Утехово-1 | строительство газораспределительной сети | 67:15:1060101:7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5860. | Рославльский | дер. Утехово-1 | строительство газопровода-ввода | 67:15:1060101:74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5861. | Рославльский | дер. Утехово-1 | строительство газораспределительной сети | 67:15:1060101:74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
5862. | Рославльский | дер. Утехово-1 | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5863. | Рославльский | дер. Утоки | строительство газопровода-ввода | 67:15:1160201:10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5864. | Рославльский | дер. Утоки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:15:1160201:9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5865. | Рославльский | дер. Утоки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5866. | Рославльский | дер. Утоки | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5867. | Рославльский | дер. Утоки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5868. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5869. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5870. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5871. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5872. | Рославльский | дер. Хорошово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5873. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5874. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5875. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5876. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5877. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5878. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5879. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5880. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5881. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5882. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5883. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5884. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5885. | Рославльский | дер. Хорошово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5886. | Рославльский | дер. Чижовка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
5887. | Рославльский | дер. Чижовка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5888. | Рославльский | дер. Чижовка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5889. | Рославльский | дер. Чижовка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5890. | Рославльский | дер. Чижовка-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5891. | Рославльский | дер. Чижовка-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5892. | Рославльский | дер. Чижовка-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5893. | Рославльский | дер. Чижовка-2 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
5894. | Рославльский | дер. Чижовка-3 | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5895. | Рославльский | дер. Чижовка-3 | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5896. | Рославльский | дер. Чижовка-3 | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5897. | Рославльский | дер. Чижовка-3 | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5898. | Рославльский | дер. Чижовка-3 | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5899. | Рославльский | дер. Чижовка-3 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5900. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5901. | Рославльский | пос. Красный | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5902. | Рославльский | пос. Красный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5903. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5904. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
5905. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5906. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5907. | Рославльский | пос. Красный | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5908. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5909. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5910. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 3/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5911. | Рославльский | пос. Красный | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 3/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5912. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5913. | Рославльский | пос. Красный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5914. | Рославльский | пос. Красный | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5915. | Рославльский | пос. Льнозавода | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5916. | Рославльский | пос. Солнечный | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5917. | Рославльский | пос. Солнечный | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
5918. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:3497 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5919. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | 67:15:0020201:3497 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5920. | Рославльский | с. Богданово | установка пункта редуцирования газа | 67:15:0020201:3497 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5921. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:3723 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5922. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | 67:15:0020201:3723 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5923. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:3778 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5924. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | 67:15:0020201:3778 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
5925. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:467 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5926. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:468 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
5927. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:517 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5928. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:586 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5929. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5930. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | 67:15:0020201:588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5931. | Рославльский | с. Богданово | установка пункта редуцирования газа | 67:15:0020201:588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5932. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:589 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5933. | Рославльский | с. Богданово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:15:0020201:655 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5934. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:763 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5935. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | 67:15:0020201:769 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5936. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | 67:15:0020201:769 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5937. | Рославльский | с. Богданово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5938. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5939. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5940. | Рославльский | с. Богданово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | территория Береста, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5941. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5942. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5943. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
5944. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. им. С.Т. Журавлева, 67:15:0710201:396 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5945. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | ул. им. С.Т. Журавлева, 67:15:0710201:396 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5946. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5947. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5948. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5949. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5950. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5951. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5952. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5953. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5954. | Рославльский | с. Богданово | строительство газораспределительной сети | ул. им. С.Т. Журавлева, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
5955. | Рославльский | с. Богданово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. им. колхоза Быстрые волны, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5956. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. им. колхоза Быстрые волны, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5957. | Рославльский | с. Богданово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5958. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5959. | Рославльский | с. Богданово | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
5960. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Советский, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
5961. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Советский, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
5962. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Советский, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
5963. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зареченский, д. 21г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5964. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зареченский, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5965. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5966. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Аэродромная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5967. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. В. Теркина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5968. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. В. Теркина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5969. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. В. Теркина, д. 38а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5970. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5971. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5972. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5973. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5974. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5975. | Рославльский | с. Екимовичи | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5976. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Епифанова участок 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5977. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газораспределительной сети | ул. Епифанова участок 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5978. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Епифанова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5979. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газораспределительной сети | ул. Епифанова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
5980. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Зареченская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
5981. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Зареченская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5982. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Зареченская, д. 48а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5983. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газораспределительной сети | ул. Зареченская, д. 48а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5984. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Зареченская, д. 55а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5985. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газораспределительной сети | ул. Зареченская, д. 55а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
5986. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Зареченская, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5987. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газораспределительной сети | ул. Зареченская, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
5988. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калужская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5989. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунарская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
5990. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5991. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5992. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
5993. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 28б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
5994. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5995. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
5996. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, участок 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
5997. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
5998. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
5999. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6000. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6001. | Рославльский | с. Екимовичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6002. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6003. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6004. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6005. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6006. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6007. | Рославльский | с. Екимовичи | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6008. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6009. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | пер. Первомайский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6010. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6011. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6012. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6013. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | пер. Советский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6014. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | пер. Советский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6015. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Глинковская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6016. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Глинковская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6017. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Глинковская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6018. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Глинковская, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6019. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Глинковская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6020. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Глинковская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6021. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Глинковская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6022. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Глинковская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6023. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Глинковская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6024. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Глинковская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6025. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6026. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6027. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6028. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Низинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6029. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6030. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6031. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Низинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6032. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 11б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6033. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6034. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6035. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6036. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6037. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6038. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6039. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6040. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6041. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6042. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6043. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6044. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6045. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6046. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6047. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6048. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6049. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6050. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6051. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6052. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6053. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6054. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6055. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6056. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6057. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6058. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6059. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6060. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6061. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6062. | Рославльский | с. Остер | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6063. | Рославльский | с. Остер | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6064. | Рославльский | ст. Липовская | строительство газопровода-ввода | 67:15:2810101:179 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6065. | Рославльский | ст. Липовская | строительство газопровода-ввода | 67:15:2810101:180 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6066. | Рославльский | ст. Липовская | строительство газопровода-ввода | 67:15:2810101:5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6067. | Рославльский | ст. Липовская | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6068. | Рославльский | ст. Рославль-2 | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6069. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. 8 Марта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6070. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. 8 Марта, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6071. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. 8 Марта, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6072. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. 8 Марта, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6073. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6074. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6075. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6076. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6077. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6078. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6079. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6080. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6081. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й 8 Съезда Советов, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6082. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6083. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6084. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6085. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6086. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6087. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6088. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6089. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. Тимирязева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6090. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | пер. Тимирязева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6091. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 14 лет Октября, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6092. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 14 лет Октября, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6093. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 14 лет Октября, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6094. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 14 лет Октября, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6095. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 14 лет Октября, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6096. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 14 лет Октября, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6097. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6098. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6099. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6100. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6101. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6102. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6103. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6104. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6105. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6106. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6107. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6108. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6109. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6110. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6111. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6112. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6113. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6114. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6115. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Марта, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6116. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Съезда Советов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6117. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Съезда Советов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6118. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Съезда Советов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6119. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. 8 Съезда Советов, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6120. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6121. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6122. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6123. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6124. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6125. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6126. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6127. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6128. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
6129. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6130. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6131. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6132. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6133. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Глинки, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6134. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Глинки, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6135. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6136. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6137. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6138. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6139. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6140. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6141. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. им Героя Советского Союза М.А. Егорова, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6142. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. им Героя Советского Союза М.А. Егорова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6143. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. им Героя Советского Союза М.А. Егорова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6144. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. им Героя Советского Союза М.А. Егорова, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6145. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. им Героя Советского Союза М.А. Егорова, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6146. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6147. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6148. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6149. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6150. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6151. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6152. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6153. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6154. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6155. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6156. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 17/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6157. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6158. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6159. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6160. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6161. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6162. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6163. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6164. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6165. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6166. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6167. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6168. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6169. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Исаковского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6170. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6171. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Исаковского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6172. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6173. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Киреева, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6174. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 158 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6175. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Киреева, д. 158 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6176. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6177. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Киреева, д. 170 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6178. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 171 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6179. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Киреева, д. 171 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6180. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6181. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Киреева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6182. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6183. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6184. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Киреева, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6185. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6186. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Киреева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6187. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Киреева, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6188. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6189. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6190. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6191. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6192. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6193. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6194. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6195. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6196. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6197. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6198. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6199. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6200. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6201. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6202. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6203. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6204. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6205. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6206. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6207. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6208. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6209. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6210. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6211. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6212. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6213. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельникова, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6214. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6215. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6216. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6217. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6218. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6219. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельникова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6220. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6221. | Руднянский | г. Рудня | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мельникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6222. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6223. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6224. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6225. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Мельникова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6226. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6227. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6228. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6229. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6230. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6231. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6232. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6233. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6234. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6235. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6236. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6237. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6238. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6239. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6240. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
6241. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
6242. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Пономарева, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6243. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Пономарева, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6244. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6245. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкинская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6246. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкинская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6247. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6248. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6249. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6250. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6251. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6252. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6253. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6254. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6255. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6256. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6257. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6258. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Толстого, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6259. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Толстого, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6260. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Толстого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6261. | Руднянский | г. Рудня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Толстого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6262. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Толстого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6263. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Толстого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6264. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6265. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Фрунзе, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6266. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Фурманова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6267. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Фурманова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6268. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Фурманова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
6269. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Фурманова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
6270. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6271. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6272. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6273. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6274. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6275. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6276. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6277. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6278. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6279. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Шевцова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6280. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Шевцова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6281. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6282. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6283. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6284. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6285. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6286. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6287. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6288. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6289. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6290. | Руднянский | г. Рудня | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6291. | Руднянский | г. Рудня | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6292. | Руднянский | дер. Березино | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6293. | Руднянский | дер. Березино | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6294. | Руднянский | дер. Березино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6295. | Руднянский | дер. Березино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6296. | Руднянский | дер. Березино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6297. | Руднянский | дер. Березино | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6298. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газопровода-ввода | 67:16:1140101:24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6299. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6300. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6301. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6302. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6303. | Руднянский | дер. Бутрово | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6304. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6305. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6306. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6307. | Руднянский | дер. Бутрово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6308. | Руднянский | дер. Бутрово | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | июнь
6309. | Руднянский | дер. Гранки | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6310. | Руднянский | дер. Гранки | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6311. | Руднянский | дер. Гранки | установка пункта редуцирования газа | ул. Шоссейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6312. | Руднянский | дер. Гранки | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6313. | Руднянский | дер. Заозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6314. | Руднянский | дер. Заозерье | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6315. | Руднянский | дер. Заозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6316. | Руднянский | дер. Заозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6317. | Руднянский | дер. Заозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6318. | Руднянский | дер. Заозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6319. | Руднянский | дер. Заозерье | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6320. | Руднянский | дер. Казимирово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6321. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | 67:16:1150101:397 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6322. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Микулинский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6323. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Микулинский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6324. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Микулинский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6325. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Микулинский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6326. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Микулинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6327. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Микулинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6328. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Микулинский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6329. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Микулинский, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6330. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Микулинский, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6331. | Руднянский | дер. Красный двор | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Микулинский, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6332. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6333. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6334. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6335. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6336. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6337. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6338. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6339. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6340. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6341. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6342. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6343. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Микулинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6344. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6345. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6346. | Руднянский | дер. Красный двор | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6347. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6348. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6349. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6350. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. им. Д.Г. Барченкова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6351. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газораспределительной сети | ул. им. Д.Г. Барченкова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6352. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. им. Кирова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6353. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6354. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6355. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6356. | Руднянский | дер. Кругловка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6357. | Руднянский | дер. Лешно | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6358. | Руднянский | дер. Любавичи | строительство газопровода-ввода | ул. Шнеерсона, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6359. | Руднянский | дер. Микулино | строительство газопровода-ввода | ул. Борковская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6360. | Руднянский | дер. Микулино | строительство газопровода-ввода | ул. Броковская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6361. | Руднянский | дер. Микулино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6362. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6363. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6364. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6365. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6366. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6367. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6368. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6369. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6370. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6371. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6372. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6373. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6374. | Руднянский | дер. Переволочье | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6375. | Руднянский | дер. Плоское | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6376. | Руднянский | дер. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Волотовская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6377. | Руднянский | дер. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Волотовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6378. | Руднянский | дер. Рыжиково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6379. | Руднянский | дер. Рыжиково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6380. | Руднянский | дер. Рыжиково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6381. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6382. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6383. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6384. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6385. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6386. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6387. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6388. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6389. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6390. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6391. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6392. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, участок 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6393. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, участок 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6394. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 109 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6395. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6396. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6397. | Руднянский | дер. Смолиговка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6398. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6399. | Руднянский | дер. Стаи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6400. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Парковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6401. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6402. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6403. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6404. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6405. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6406. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6407. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6408. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6409. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6410. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6411. | Руднянский | дер. Стаи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6412. | Руднянский | дер. Сташки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6413. | Руднянский | дер. Сташки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6414. | Руднянский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6415. | Руднянский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6416. | Руднянский | дер. Тетери | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6417. | Руднянский | дер. Чистик | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6418. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6419. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6420. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6421. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газопровода-ввода | ул. Руднянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
6422. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газораспределительной сети | ул. Руднянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
6423. | Руднянский | дер. Шеровичи | установка пункта редуцирования газа | ул. Руднянская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
6424. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6425. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6426. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6427. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6428. | Руднянский | дер. Шеровичи | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6429. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Заречный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6430. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Заречный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6431. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Заречный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6432. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Заречный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6433. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6434. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6435. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6436. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6437. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6438. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6439. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6440. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
6441. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6442. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6443. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6444. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6445. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6446. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6447. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6448. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6449. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6450. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6451. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6452. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6453. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6454. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6455. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6456. | Руднянский | пос. Голынки | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6457. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Социалистический, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6458. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Социалистический, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6459. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6460. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6461. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
6462. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
6463. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6464. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Набережная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6465. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Набережная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6466. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6467. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6468. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6469. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6470. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6471. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. им К.Н. Чибисова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6472. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
6473. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6474. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный завод, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6475. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6476. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6477. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6478. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6479. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6480. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6481. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6482. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6483. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
6484. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6485. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6486. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6487. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6488. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
6489. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6490. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6491. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6492. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6493. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6494. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6495. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6496. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6497. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6498. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | февраль
6499. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6500. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2025 | январь
6501. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6502. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6503. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6504. | Руднянский | с. Понизовье | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6505. | Сафоновский | г. Сафоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:17:0010333:1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6506. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Володарского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6507. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6508. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | пер. Октябрьский, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6509. | Сафоновский | г. Сафоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Западная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6510. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Западная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6511. | Сафоновский | г. Сафоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 1-я Крупская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6512. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Крупская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6513. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Крупская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6514. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Крупская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6515. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Крупская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6516. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | пр. 3-й Володарского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6517. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | пр. 3-й Володарского , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6518. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | пр. 4-й Володарского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6519. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | пр. 4-й Володарского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6520. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | пр. 4-й Володарского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6521. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6522. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6523. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6524. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6525. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Геологов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6526. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Геологов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6527. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Геологов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6528. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Геологов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6529. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6530. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6531. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6532. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6533. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6534. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6535. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6536. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6537. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6538. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6539. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6540. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
6541. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6542. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6543. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6544. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6545. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6546. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6547. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6548. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6549. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный городок, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6550. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный городок, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6551. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичный городок, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6552. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Кирпичный городок, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6553. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6554. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Красногвардейская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6555. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Красногвардейская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6556. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6557. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6558. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6559. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Международная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6560. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Международная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
6561. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Международная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6562. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Международная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6563. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Международная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6564. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Международная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6565. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Международная, участок 147 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6566. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Международная, участок 147 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
6567. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6568. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6569. | Сафоновский | г. Сафоново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Народная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6570. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Новокирпичная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
6571. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Новокирпичная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
6572. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Новомартовская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6573. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Новомартовская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6574. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6575. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6576. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6577. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6578. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6579. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6580. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6581. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6582. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. проезд Калинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6583. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | пр. Новомартовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6584. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | пр. Сенной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6585. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | пр. Сенной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6586. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6587. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6588. | Сафоновский | г. Сафоново | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6589. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6590. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6591. | Сафоновский | г. Сафоново | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6592. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6593. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6594. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6595. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6596. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6597. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Шишкина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6598. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6599. | Сафоновский | г. Сафоново | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6600. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, 67:17:1050101:377 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6601. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 67:17:1050101:377 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6602. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6603. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6604. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6605. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6606. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
6607. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6608. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6609. | Сафоновский | дер. Анохово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6610. | Сафоновский | дер. Бараново | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6611. | Сафоновский | дер. Бараново | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6612. | Сафоновский | дер. Бараново | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6613. | Сафоновский | дер. Бараново | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6614. | Сафоновский | дер. Бараново | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6615. | Сафоновский | дер. Беленино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заозерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6616. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6617. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6618. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6619. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
6620. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
6621. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6622. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6623. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6624. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6625. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6626. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6627. | Сафоновский | дер. Беленино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6628. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6629. | Сафоновский | дер. Беленино | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6630. | Сафоновский | дер. Беленино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6631. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6632. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6633. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6634. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6635. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6636. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6637. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6638. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6639. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6640. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6641. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6642. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6643. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6644. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6645. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6646. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6647. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6648. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6649. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6650. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6651. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6652. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6653. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6654. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6655. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6656. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6657. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6658. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6659. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6660. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6661. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6662. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6663. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6664. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6665. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6666. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6667. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6668. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6669. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6670. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6671. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6672. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6673. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6674. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6675. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6676. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6677. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6678. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6679. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6680. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6681. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6682. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6683. | Сафоновский | дер. Билино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6684. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6685. | Сафоновский | дер. Билино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6686. | Сафоновский | дер. Богдановщина | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6687. | Сафоновский | дер. Богдановщина | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6688. | Сафоновский | дер. Богдановщина | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6689. | Сафоновский | дер. Богдановщина | строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6690. | Сафоновский | дер. Будка железной дороги 312-314 км | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6691. | Сафоновский | дер. Будка железной дороги 312-314 км | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6692. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6693. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6694. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6695. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6696. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6697. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6698. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6699. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6700. | Сафоновский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6701. | Сафоновский | дер. Вышегор | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6702. | Сафоновский | дер. Вышегор | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6703. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6704. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6705. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6706. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6707. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6708. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6709. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6710. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6711. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6712. | Сафоновский | дер. Дроздово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
6713. | Сафоновский | дер. Дурово (Дуровское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6714. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | пр. 1-й, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6715. | Сафоновский | дер. Заворово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. 1-й, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6716. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | пр. 1-й, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6717. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | пр. 3-й, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6718. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газораспределительной сети | пр. 3-й, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6719. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | пр. 3-й, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6720. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | пр. 3-й, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6721. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газораспределительной сети | пр. 3-й, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6722. | Сафоновский | дер. Заворово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. 3-й, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6723. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | пр. 3-й, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6724. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газораспределительной сети | пр. 3-й, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6725. | Сафоновский | дер. Заворово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. 4-й, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6726. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | пр. 4-й, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6727. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газораспределительной сети | пр. 4-й, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6728. | Сафоновский | дер. Заворово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6729. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6730. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6731. | Сафоновский | дер. Заворово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6732. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6733. | Сафоновский | дер. Заворово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6734. | Сафоновский | дер. Зарьево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6735. | Сафоновский | дер. Зимницы | строительство газопровода-ввода | ул. Городскаяд. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6736. | Сафоновский | дер. Зимницы | строительство газопровода-ввода | ул. Старая Деревня, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6737. | Сафоновский | дер. Иваники (Дуровское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6738. | Сафоновский | дер. Иваники (Дуровское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6739. | Сафоновский | дер. Иваники (Дуровское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6740. | Сафоновский | дер. Иваники (Дуровское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6741. | Сафоновский | дер. Иваники (Дуровское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6742. | Сафоновский | дер. Иваники (Дуровское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6743. | Сафоновский | дер. Иваники (Дуровское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
6744. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6745. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6746. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газораспределительной сети | ул. Хитровка, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6747. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6748. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газораспределительной сети | ул. Хитровка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6749. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6750. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газораспределительной сети | ул. Хитровка, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6751. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6752. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6753. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газораспределительной сети | ул. Хитровка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6754. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6755. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газораспределительной сети | ул. Хитровка, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6756. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6757. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газораспределительной сети | ул. Хитровка, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6758. | Сафоновский | дер. Игнатково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хитровка, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6759. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газопровода-ввода | ул. Хитровка, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6760. | Сафоновский | дер. Игнатково | строительство газораспределительной сети | ул. Хитровка, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6761. | Сафоновский | дер. Каблуково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6762. | Сафоновский | дер. Каблуково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6763. | Сафоновский | дер. Каблуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6764. | Сафоновский | дер. Каблуково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6765. | Сафоновский | дер. Каблуково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6766. | Сафоновский | дер. Каблуково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6767. | Сафоновский | дер. Каблуково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6768. | Сафоновский | дер. Каблуково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6769. | Сафоновский | дер. Каблуково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6770. | Сафоновский | дер. Казулино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6771. | Сафоновский | дер. Казулино | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6772. | Сафоновский | дер. Казулино | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6773. | Сафоновский | дер. Казулино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6774. | Сафоновский | дер. Казулино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6775. | Сафоновский | дер. Клинка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6776. | Сафоновский | дер. Клинка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6777. | Сафоновский | дер. Кононово | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6778. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:17:1680101:199 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6779. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | 67:17:1680101:199 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6780. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | 67:17:1680101:199 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6781. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уд. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6782. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | уд. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6783. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | уд. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6784. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6785. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6786. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6787. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6788. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6789. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6790. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6791. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6792. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6793. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6794. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6795. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6796. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6797. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6798. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6799. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6800. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6801. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6802. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6803. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6804. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6805. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6806. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6807. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6808. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6809. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6810. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6811. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6812. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6813. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6814. | Сафоновский | дер. Костенки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6815. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6816. | Сафоновский | дер. Костенки | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6817. | Сафоновский | дер. Лягушкино (Барановское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6818. | Сафоновский | дер. Максимово | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожна, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6819. | Сафоновский | дер. Мишенино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6820. | Сафоновский | дер. Мишенино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6821. | Сафоновский | дер. Мишенино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6822. | Сафоновский | дер. Морозово | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6823. | Сафоновский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6824. | Сафоновский | дер. Мясоедово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6825. | Сафоновский | дер. Мясоедово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6826. | Сафоновский | дер. Неелово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6827. | Сафоновский | дер. Неелово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6828. | Сафоновский | дер. Неелово | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6829. | Сафоновский | дер. Неелово | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6830. | Сафоновский | дер. Николо-Погорелое | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6831. | Сафоновский | дер. Николо-Погорелое | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6832. | Сафоновский | дер. Николо-Погорелое | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6833. | Сафоновский | дер. Николо-Погорелое | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6834. | Сафоновский | дер. Николо-Погорелое | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6835. | Сафоновский | дер. Николо-Погорелое | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6836. | Сафоновский | дер. Николо-Погорелое | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6837. | Сафоновский | дер. Петрово | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6838. | Сафоновский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6839. | Сафоновский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6840. | Сафоновский | дер. Прудки | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6841. | Сафоновский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6842. | Сафоновский | дер. Прудки | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6843. | Сафоновский | дер. Прудки | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6844. | Сафоновский | дер. Прудки | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6845. | Сафоновский | дер. Прудки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6846. | Сафоновский | дер. Пустыня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6847. | Сафоновский | дер. Пустыня | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6848. | Сафоновский | дер. Пустыня | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6849. | Сафоновский | дер. Пустыня | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6850. | Сафоновский | дер. Пустыня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6851. | Сафоновский | дер. Пустыня | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6852. | Сафоновский | дер. Пустыня | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6853. | Сафоновский | дер. Пушкино | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6854. | Сафоновский | дер. Пушкино | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6855. | Сафоновский | дер. Пушкино | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
6856. | Сафоновский | дер. Рыбки | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6857. | Сафоновский | дер. Рыбки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6858. | Сафоновский | дер. Рыбки | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6859. | Сафоновский | дер. Рыбки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6860. | Сафоновский | дер. Рыбки | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
6861. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6862. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6863. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6864. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6865. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6866. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6867. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6868. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6869. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6870. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6871. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6872. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6873. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6874. | Сафоновский | дер. Семеновщина | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6875. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6876. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6877. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
6878. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6879. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6880. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6881. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6882. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6883. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6884. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6885. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6886. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6887. | Сафоновский | дер. Семеновщина | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вишневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6888. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6889. | Сафоновский | дер. Семеновщина | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
6890. | Сафоновский | дер. Старое Село | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6891. | Сафоновский | дер. Старое Село | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6892. | Сафоновский | дер. Терентеево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6893. | Сафоновский | дер. Терентеево | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
6894. | Сафоновский | дер. Терентеево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6895. | Сафоновский | дер. Терентеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
6896. | Сафоновский | дер. Терентеево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6897. | Сафоновский | дер. Терентеево | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
6898. | Сафоновский | дер. Федино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6899. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6900. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6901. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6902. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6903. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6904. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6905. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6906. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6907. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6908. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6909. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6910. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6911. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6912. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6913. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6914. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6915. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6916. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6917. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6918. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6919. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6920. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6921. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6922. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6923. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6924. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6925. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6926. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6927. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6928. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6929. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6930. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6931. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6932. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6933. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6934. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6935. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6936. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6937. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6938. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6939. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6940. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6941. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6942. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6943. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6944. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6945. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6946. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6947. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6948. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6949. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6950. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6951. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6952. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6953. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6954. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6955. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6956. | Сафоновский | дер. Филиппово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6957. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6958. | Сафоновский | дер. Филиппово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6959. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6960. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6961. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6962. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6963. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6964. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6965. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6966. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6967. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
6968. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6969. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6970. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6971. | Сафоновский | дер. Шавеево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
6972. | Сафоновский | дер. Шершнево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6973. | Сафоновский | дер. Шершнево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6974. | Сафоновский | дер. Шершнево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6975. | Сафоновский | дер. Шершнево | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
6976. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | 67:17:2200201:29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6977. | Сафоновский | пос. Алферово | установка пункта редуцирования газа | 67:17:2200201:29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6978. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6979. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
6980. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6981. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6982. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6983. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6984. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6985. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6986. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6987. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6988. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6989. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6990. | Сафоновский | пос. Алферово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
6991. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6992. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6993. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6994. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6995. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6996. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6997. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6998. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
6999. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7000. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7001. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7002. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7003. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7004. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7005. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7006. | Сафоновский | пос. Алферово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7007. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | 67:17:0250103:32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7008. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | 67:17:0250103:32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7009. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Молодежный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7010. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Молодежный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7011. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Молодежный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7012. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7013. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7014. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | пер. Сосновый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7015. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7016. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7017. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7018. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7019. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7020. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7021. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7022. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7023. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7024. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Петрушина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7025. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Петрушина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7026. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Петрушина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7027. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Петрушина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7028. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Петрушина, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7029. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Петрушина, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7030. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Петрушина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7031. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Петрушина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7032. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7033. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7034. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7035. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7036. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7037. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7038. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Сенная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7039. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Сенная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7040. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7041. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7042. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7043. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7044. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7045. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7046. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7047. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7048. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7049. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7050. | Сафоновский | пос. Вадино | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7051. | Сафоновский | с. Издешково | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7052. | Сафоновский | с. Лесное | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7053. | Сафоновский | с. Лесное | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7054. | Сафоновский | с. Лесное | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7055. | Смоленский | дер. Агапоново | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7056. | Смоленский | дер. Агапоново | строительство газопровода-ввода | д. 90 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7057. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газопровода-ввода | 67:18:2960101:64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7058. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газопровода-ввода | пер. Смоленский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7059. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Гипродор НИИ» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7060. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Протон» (5 участков) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7061. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7062. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Спект» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7063. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Александровское» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7064. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Весна» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7065. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7066. | Смоленский | дер. Александровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пригородная, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7067. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7068. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7069. | Смоленский | дер. Александровка | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7070. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Вишенки (кирпичный завод)» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7071. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Вишенки» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7072. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Измеритель» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7073. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7074. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Нарцисс» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7075. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Родник» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7076. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Тонус-2» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7077. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Тимирязевец» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7078. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Тонус-2» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7079. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 9в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7080. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7081. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7082. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7083. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7084. | Смоленский | дер. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, участок 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7085. | Смоленский | дер. Алтуховка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 67:18:0060108:1376 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7086. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060108:1555 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7087. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060108:259 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7088. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060108:259 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7089. | Смоленский | дер. Алтуховка | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0060108:259 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7090. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060108:5873 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7091. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060108:5873 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7092. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | 67:18:3830101:34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7093. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | 67:18:3830101:34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7094. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
7095. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7096. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | д. 59а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7097. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7098. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7099. | Смоленский | дер. Алтуховка | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7100. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Агроснаб» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7101. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7102. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7103. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7104. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7105. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7106. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7107. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7108. | Смоленский | дер. Алтуховка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7109. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7110. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7111. | Смоленский | дер. Алтуховка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7112. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | участок 4933 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7113. | Смоленский | дер. Алтуховка | строительство газопровода-ввода | участок 4934 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7114. | Смоленский | дер. Анастасьино | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7115. | Смоленский | дер. Аполье | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7116. | Смоленский | дер. Аполье | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7117. | Смоленский | дер. Архиповка | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7118. | Смоленский | дер. Бабны | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7119. | Смоленский | дер. Бабны | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7120. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7121. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7122. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7123. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7124. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7125. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7126. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7127. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7128. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7129. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7130. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7131. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 38б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7132. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7133. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7134. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 42а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7135. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газораспределительной сети | д. 42а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7136. | Смоленский | дер. Близнаки | строительство газопровода-ввода | д. 43а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7137. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7138. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7139. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7140. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7141. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7142. | Смоленский | дер. Бобыри | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7143. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7144. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7145. | Смоленский | дер. Бобыри | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7146. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7147. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7148. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7149. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7150. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7151. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7152. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7153. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7154. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7155. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газораспределительной сети | ул. Рассветная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7156. | Смоленский | дер. Бобыри | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7157. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | 67:18:0000000:663 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7158. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | 67:18:0000000:663 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7159. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060108:211 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7160. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060108:211 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7161. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060108:212 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7162. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7163. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7164. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7165. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7166. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда» (4 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7167. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7168. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Медик» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7169. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7170. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7171. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7172. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | ул. Привольная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7173. | Смоленский | дер. Богородицкое | установка пункта редуцирования газа | ул. Привольная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7174. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 1/10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7175. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 1/10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7176. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7177. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7178. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7179. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7180. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 16г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7181. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 16г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7182. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7183. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7184. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 17в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7185. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7186. | Смоленский | дер. Богородицкое | реконструкция «межпоселкового газопровода» (газораспределительной сети) | ул. Садовая, д. 7б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7187. | Смоленский | дер. Богородицкое | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7188. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7189. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7190. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7191. | Смоленский | дер. Богородицкое | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 7б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7192. | Смоленский | дер. Большая Дубровка | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7193. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | 67:18:2540101:150 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7194. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | пер. Снежный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7195. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газораспределительной сети | пер. Снежный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7196. | Смоленский | дер. Боровая | установка пункта редуцирования газа | пер. Снежный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7197. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | пер. Снежный, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7198. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | пер. Снежный, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7199. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7200. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7201. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7202. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7203. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газораспределительной сети | ул. 5-я, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7204. | Смоленский | дер. Боровая | установка пункта редуцирования газа | ул. 5-я, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7205. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7206. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7207. | Смоленский | дер. Боровая | строительство газопровода-ввода | участок 2072 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7208. | Смоленский | дер. Боровики | строительство газопровода-ввода | 67:18:4010101:57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7209. | Смоленский | дер. Боровики | строительство газораспределительной сети | 67:18:4010101:57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7210. | Смоленский | дер. Боровики | установка пункта редуцирования газа | 67:18:4010101:57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7211. | Смоленский | дер. Боровики | строительство газопровода-ввода | 67:18:4010101:58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7212. | Смоленский | дер. Боровики | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7213. | Смоленский | дер. Боровики | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7214. | Смоленский | дер. Боровики | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7215. | Смоленский | дер. Борок | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7216. | Смоленский | дер. Борок | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7217. | Смоленский | дер. Борок | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7218. | Смоленский | дер. Борок | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
7219. | Смоленский | дер. Борок | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
7220. | Смоленский | дер. Борок | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7221. | Смоленский | дер. Борок | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7222. | Смоленский | дер. Борок | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7223. | Смоленский | дер. Борок | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7224. | Смоленский | дер. Борок | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7225. | Смоленский | дер. Борок | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7226. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7227. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7228. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7229. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7230. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Гвардейская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7231. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7232. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7233. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7234. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7235. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7236. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7237. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7238. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7239. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7240. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7241. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7242. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7243. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7244. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7245. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7246. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7247. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7248. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7249. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7250. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7251. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7252. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7253. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7254. | Смоленский | дер. Борщевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7255. | Смоленский | дер. Бубново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0000000:2394 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7256. | Смоленский | дер. Бубново | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7257. | Смоленский | дер. Бубново | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7258. | Смоленский | дер. Бубново | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7259. | Смоленский | дер. Бубново | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7260. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0040203:1490 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7261. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Березовый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7262. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Березовый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7263. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Березовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7264. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Березовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7265. | Смоленский | дер. Буценино | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Березовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7266. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Березовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7267. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Березовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7268. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Березовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7269. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Березовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7270. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Березовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7271. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7272. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7273. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7274. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7275. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7276. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7277. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7278. | Смоленский | дер. Буценино | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7279. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | 67:18:0030201:2288 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7280. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | 67:18:0030201:2288 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7281. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | 67:18:0030201:3425 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7282. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | 67:18:0030201:3425 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7283. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | 67:18:22:90101:194 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7284. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | 67:18:2290101:1047 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7285. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | 67:18:2290101:1047 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7286. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | 67:18:2290101:1047 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7287. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | 67:18:2290101:198 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7288. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 10а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7289. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 11б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7290. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 11б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7291. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7292. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7293. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7294. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7295. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7296. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7297. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7298. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7299. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7300. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7301. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 21б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7302. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 21б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7303. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7304. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7305. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7306. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7307. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 28б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7308. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 28б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7309. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7310. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7311. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7312. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7313. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7314. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7315. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7316. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Наука» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7317. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7318. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7319. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7320. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7321. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Вишневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7322. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7323. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7324. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7325. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7326. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7327. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7328. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Героя России Андрея Панова, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7329. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7330. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7331. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7332. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7333. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7334. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7335. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7336. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7337. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7338. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7339. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7340. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7341. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7342. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7343. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7344. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7345. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7346. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7347. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7348. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7349. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7350. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7351. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7352. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7353. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7354. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7355. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7356. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7357. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7358. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7359. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7360. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7361. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7362. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7363. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7364. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7365. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7366. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7367. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7368. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7369. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7370. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7371. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7372. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7373. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7374. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7375. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 148 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
7376. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7377. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7378. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7379. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7380. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Московская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7381. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7382. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7383. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7384. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7385. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7386. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7387. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7388. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7389. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7390. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7391. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7392. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7393. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7394. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7395. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7396. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7397. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7398. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7399. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7400. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7401. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7402. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7403. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, участок 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7404. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, участок 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7405. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, участок 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7406. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, 67:18:0030201:2816 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7407. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 67:18:0030201:2816 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7408. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, 67:18:0030201:2816 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7409. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7410. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7411. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7412. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7413. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7414. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Смоленская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7415. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, 67:18:0030201:2205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7416. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, 67:18:0030201:2205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7417. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, 67:18:0030201:2205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7418. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 127 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7419. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7420. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7421. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7422. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7423. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7424. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7425. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7426. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7427. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 613 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7428. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 613 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7429. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7430. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, участок 1622 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7431. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7432. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7433. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7434. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7435. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7436. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7437. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7438. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7439. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7440. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7441. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, 67:18:0030201:1603 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7442. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7443. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7444. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7445. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7446. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7447. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7448. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7449. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7450. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7451. | Смоленский | дер. Быльники | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7452. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | участок 1330 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7453. | Смоленский | дер. Быльники | строительство газопровода-ввода | участок 1637 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7454. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | пер. Кирова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7455. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | пер. Кирова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7456. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | пер. Нагорный, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7457. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газораспределительной сети | пер. Нагорный, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7458. | Смоленский | дер. Валутино | установка пункта редуцирования газа | пер. Нагорный, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7459. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | пер. Нагорный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7460. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7461. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7462. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 19д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
7463. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7464. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 46а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7465. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 46а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7466. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7467. | Смоленский | дер. Валутино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7468. | Смоленский | дер. Верховье | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
7469. | Смоленский | дер. Верховье | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
7470. | Смоленский | дер. Верховье | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7471. | Смоленский | дер. Владимирская | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7472. | Смоленский | дер. Владимирская | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7473. | Смоленский | дер. Владимирская | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
7474. | Смоленский | дер. Волоковая | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7475. | Смоленский | дер. Волоковая | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7476. | Смоленский | дер. Волоковая | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7477. | Смоленский | дер. Волоковая | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7478. | Смоленский | дер. Волоковая | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7479. | Смоленский | дер. Вонлярово | строительство газопровода-ввода | д. 194 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
7480. | Смоленский | дер. Вонлярово | строительство газораспределительной сети | д. 194 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
7481. | Смоленский | дер. Вонлярово | установка пункта редуцирования газа | д. 194 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
7482. | Смоленский | дер. Вонлярово | строительство газопровода-ввода | д. 195 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7483. | Смоленский | дер. Вонлярово | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7484. | Смоленский | дер. Вонлярово | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7485. | Смоленский | дер. Высокий Холм | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7486. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7487. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7488. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7489. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7490. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7491. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7492. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7493. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7494. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7495. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7496. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7497. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7498. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7499. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7500. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газопровода-ввода | д. 35а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7501. | Смоленский | дер. Высокое | строительство газораспределительной сети | д. 35а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7502. | Смоленский | дер. Высокое | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7503. | Смоленский | дер. Вязгино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020103:124 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7504. | Смоленский | дер. Вязгино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0020103:124 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7505. | Смоленский | дер. Вязгино | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7506. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7507. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7508. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7509. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7510. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7511. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7512. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7513. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7514. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газопровода-ввода | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7515. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7516. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7517. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7518. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7519. | Смоленский | дер. Гевино | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7520. | Смоленский | дер. Глущенки | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7521. | Смоленский | дер. Глущенки | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7522. | Смоленский | дер. Глущенки | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7523. | Смоленский | дер. Глущенки | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7524. | Смоленский | дер. Гнездово | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная 2, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7525. | Смоленский | дер. Гнездово | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная 2, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7526. | Смоленский | дер. Гнездово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7527. | Смоленский | дер. Горяны (Козинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7528. | Смоленский | дер. Горяны (Козинское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7529. | Смоленский | дер. Горяны (Козинское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Горяны» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7530. | Смоленский | дер. Горяны (Козинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Агросервис, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7531. | Смоленский | дер. Горяны (Козинское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Агросервис, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7532. | Смоленский | дер. Горяны (Кощинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7533. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:150 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7534. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:150 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7535. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:151 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7536. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:151 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7537. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:152 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7538. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:152 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7539. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:153 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7540. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:153 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7541. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7542. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7543. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:155 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7544. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:155 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7545. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:156 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7546. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:156 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7547. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:157 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7548. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:157 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7549. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:158 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7550. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:158 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7551. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:159 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7552. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:159 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7553. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:160 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7554. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:160 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7555. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:161 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7556. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:161 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7557. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:162 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7558. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:162 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7559. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:163 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7560. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:163 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7561. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:164 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7562. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:164 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7563. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:165 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7564. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:165 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7565. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:166 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7566. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:166 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7567. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:167 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7568. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:167 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7569. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7570. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7571. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:169 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7572. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:169 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7573. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:170 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7574. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:170 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7575. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:171 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7576. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:171 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7577. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:172 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7578. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:172 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7579. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:173 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7580. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:173 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7581. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:179 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7582. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:179 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7583. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:180 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7584. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:180 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7585. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:181 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7586. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:181 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7587. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:182 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7588. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:182 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7589. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:183 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7590. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:183 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7591. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:184 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7592. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:184 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7593. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:185 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7594. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:185 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7595. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:188 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7596. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:188 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7597. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:189 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7598. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:189 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7599. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:190 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7600. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:190 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7601. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:191 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7602. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:191 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7603. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:192 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7604. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:192 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7605. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:193 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7606. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:193 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7607. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:194 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7608. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:194 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7609. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:195 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7610. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:195 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7611. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:196 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7612. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:196 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7613. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:197 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7614. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:197 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7615. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:198 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7616. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:198 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7617. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:199 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7618. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:199 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7619. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:200 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7620. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:200 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7621. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:201 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7622. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:201 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7623. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:202 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7624. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:202 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7625. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:203 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7626. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:203 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7627. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:204 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7628. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:204 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7629. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7630. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7631. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:206 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7632. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:206 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7633. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:207 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7634. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:207 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7635. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:208 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7636. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:208 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7637. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:209 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7638. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:209 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7639. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:210 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7640. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:210 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7641. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:211 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7642. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:211 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7643. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:212 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7644. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:212 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7645. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:213 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7646. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:213 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7647. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:214 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7648. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:214 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7649. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:215 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7650. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:215 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7651. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:216 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7652. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:216 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7653. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:217 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7654. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:217 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7655. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:218 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7656. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:218 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7657. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:219 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7658. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:219 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7659. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7660. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7661. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:221 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7662. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:221 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7663. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7664. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7665. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:223 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7666. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:223 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7667. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:224 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7668. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:224 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7669. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:225 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7670. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:225 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7671. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:226 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7672. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:226 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7673. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:227 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7674. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:227 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7675. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:228 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7676. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:228 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7677. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:229 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7678. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:229 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7679. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:230 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7680. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:230 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7681. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:231 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7682. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:231 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7683. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:232 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7684. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:232 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7685. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:233 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7686. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:233 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7687. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:234 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7688. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:234 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7689. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:235 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7690. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:235 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7691. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:236 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7692. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:236 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7693. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:237 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7694. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:237 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7695. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:238 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7696. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:238 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7697. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:239 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7698. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:239 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7699. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:240 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7700. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:240 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7701. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Солнечный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7702. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Солнечный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7703. | Смоленский | дер. Гринево | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Солнечный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7704. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Солнечный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7705. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Солнечный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7706. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Солнечный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7707. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Солнечный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7708. | Смоленский | дер. Гринево | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Солнечный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7709. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Солнечный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7710. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Солнечный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7711. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Солнечный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7712. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Солнечный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7713. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Солнечный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7714. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Солнечный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7715. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Солнечный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7716. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Солнечный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7717. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Солнечный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7718. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Солнечный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7719. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | пер. 6-й Солнечный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7720. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | пер. 6-й Солнечный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7721. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7722. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7723. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7724. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7725. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7726. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7727. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7728. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7729. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7730. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7731. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7732. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7733. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7734. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7735. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7736. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7737. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7738. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7739. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7740. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7741. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7742. | Смоленский | дер. Гринево | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7743. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7744. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7745. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7746. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7747. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7748. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7749. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7750. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7751. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7752. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7753. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7754. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7755. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7756. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7757. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7758. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7759. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7760. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7761. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7762. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7763. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7764. | Смоленский | дер. Гущино | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7765. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | 67:18:2530101:379 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7766. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | 67:18:2530101:380 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7767. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | 67:18:2530101:380 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7768. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | 67:18:2530201:22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7769. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | 67:18:2530201:22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7770. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7771. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | пер. Речной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7772. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Бережок» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7773. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Рябиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7774. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Рябиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7775. | Смоленский | дер. Дачная-1 | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. 5-я Рябиновая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7776. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. 5-я Рябиновая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7777. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. 5-я Рябиновая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7778. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7779. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7780. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7781. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7782. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, 67:18:2530201:0003 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7783. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Днепровская, 67:18:2530201:0003 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7784. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7785. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Днепровская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7786. | Смоленский | дер. Дачная-1 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 75а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
7787. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7788. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7789. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 81, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7790. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 81, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7791. | Смоленский | дер. Дачная-1 | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 87а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7792. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 87а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7793. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 87а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7794. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7795. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7796. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7797. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7798. | Смоленский | дер. Дачная-1 | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7799. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7800. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7801. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7802. | Смоленский | дер. Дачная-1 | реконструкция «межпоселкового газопровода» (газораспределительной сети) | ул. Ясная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7803. | Смоленский | дер. Дачная-1 | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7804. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7805. | Смоленский | дер. Дачная-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7806. | Смоленский | дер. Дачная-2 | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7807. | Смоленский | дер. Дачная-2 | строительство газопровода-ввода | д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7808. | Смоленский | дер. Дачная-2 | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7809. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7810. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7811. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7812. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7813. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7814. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7815. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7816. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7817. | Смоленский | дер. Деменщина | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7818. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0040203:2621 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7819. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | д. 357 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7820. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7821. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газораспределительной сети | пер. Майский, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7822. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7823. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7824. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газораспределительной сети | пер. Майский, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7825. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7826. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7827. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газораспределительной сети | пер. Полевой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7828. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | пер. Полевой, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
7829. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | ул. Кедровая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7830. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7831. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7832. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, участок 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7833. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7834. | Смоленский | дер. Демидовка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
7835. | Смоленский | дер. Дивасы | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7836. | Смоленский | дер. Дивасы | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7837. | Смоленский | дер. Дивасы | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7838. | Смоленский | дер. Дивасы | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7839. | Смоленский | дер. Дивасы | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7840. | Смоленский | дер. Дроветчино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7841. | Смоленский | дер. Дроветчино | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7842. | Смоленский | дер. Дроветчино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7843. | Смоленский | дер. Дроветчино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7844. | Смоленский | дер. Дроветчино | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7845. | Смоленский | дер. Дроветчино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7846. | Смоленский | дер. Дроветчино | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7847. | Смоленский | дер. Дроветчино | строительство газопровода-ввода | ул. им Баранова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7848. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7849. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7850. | Смоленский | дер. Дрожжино | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7851. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7852. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7853. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 155 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7854. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 155 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7855. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 155б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7856. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 155б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7857. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Мирская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7858. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Мирская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7859. | Смоленский | дер. Дрожжино | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7860. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Усадебная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7861. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Усадебная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7862. | Смоленский | дер. Дрожжино | установка пункта редуцирования газа | ул. Усадебная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7863. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Усадебная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7864. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Усадебная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7865. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Усадебная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7866. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Усадебная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7867. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Усадебная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7868. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Усадебная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7869. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Усадебная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7870. | Смоленский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Усадебная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7871. | Смоленский | дер. ДРСУ-5 | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7872. | Смоленский | дер. Дрюцк | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7873. | Смоленский | дер. Дрюцк | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7874. | Смоленский | дер. Дрюцк | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7875. | Смоленский | дер. Дрюцк | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7876. | Смоленский | дер. Дрюцк | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7877. | Смоленский | дер. Дрюцк | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7878. | Смоленский | дер. Дрюцк | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7879. | Смоленский | дер. Дрюцк | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7880. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газопровода-ввода | ул. Задорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7881. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газопровода-ввода | ул. Задорожная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7882. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газораспределительной сети | ул. Задорожная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
7883. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газопровода-ввода | ул. Задорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7884. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газораспределительной сети | ул. Задорожная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
7885. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7886. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7887. | Смоленский | дер. Ермаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7888. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газопровода-ввода | ул. Михаленкова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7889. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газораспределительной сети | ул. Михаленкова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7890. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газопровода-ввода | ул. Михаленкова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
7891. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газопровода-ввода | ул. Михаленкова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7892. | Смоленский | дер. Ермаки | строительство газораспределительной сети | ул. Михаленкова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
7893. | Смоленский | дер. Жуково | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 49, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
7894. | Смоленский | дер. Жуково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
7895. | Смоленский | дер. Жуково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7896. | Смоленский | дер. Жуково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
7897. | Смоленский | дер. Жуково | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7898. | Смоленский | дер. Жуково | строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7899. | Смоленский | дер. Жуково | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
7900. | Смоленский | дер. Заборье (Стабенское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7901. | Смоленский | дер. Заборье (Стабенское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 11б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7902. | Смоленский | дер. Заборье (Стабенское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | д. 11б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
7903. | Смоленский | дер. Заборье (Стабенское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7904. | Смоленский | дер. Заборье (Стабенское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7905. | Смоленский | дер. Заборье (Стабенское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7906. | Смоленский | дер. Заборье (Стабенское сельское поселение) | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
7907. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Макрянская, д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7908. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Макрянская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
7909. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Макрянская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7910. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Макрянская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
7911. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Макрянская, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
7912. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Макрянская, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7913. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Макрянская, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7914. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7915. | Смоленский | дер. Замощье (Волоковское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
7916. | Смоленский | дер. Замощье (Стабенское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
7917. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1009 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7918. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1009 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7919. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1013 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7920. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1013 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7921. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1015 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7922. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1015 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7923. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1016 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7924. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1016 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7925. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1019 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7926. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1019 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7927. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1021 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7928. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1021 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7929. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1024 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7930. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1024 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7931. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1025 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7932. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1025 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7933. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1030 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7934. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1030 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7935. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1031 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7936. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1031 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7937. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1032 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7938. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1032 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7939. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1076 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7940. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1076 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7941. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1079 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7942. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1079 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7943. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1080 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7944. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1080 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7945. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1083 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7946. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1083 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7947. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1085 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7948. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1085 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7949. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1086 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7950. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1086 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7951. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1087 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7952. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1087 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7953. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1088 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7954. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1088 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7955. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1091 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7956. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1091 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7957. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1092 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7958. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1092 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7959. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1095 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7960. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1095 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7961. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1099 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7962. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1099 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7963. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7964. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7965. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7966. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7967. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7968. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7969. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7970. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1108 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7971. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1109 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7972. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1109 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7973. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1113 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7974. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1113 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7975. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1129 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7976. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1129 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7977. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1130 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7978. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1130 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7979. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1133 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7980. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1133 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7981. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1139 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7982. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1139 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7983. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1145 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7984. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1145 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7985. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1147 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7986. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1147 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7987. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1160 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7988. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1160 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7989. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1161 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7990. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1161 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7991. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1165 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7992. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1165 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7993. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7994. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7995. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1176 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7996. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1176 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7997. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1178 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7998. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1178 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
7999. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1183 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8000. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1183 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8001. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1184 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8002. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1184 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8003. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1192 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8004. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1192 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8005. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1193 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8006. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1193 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8007. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1195 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8008. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1195 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8009. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1197 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8010. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1197 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8011. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1198 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8012. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1198 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8013. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1199 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8014. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1199 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8015. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1202 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8016. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1202 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8017. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1203 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8018. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1203 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8019. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8020. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8021. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1207 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8022. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1207 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8023. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1211 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8024. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1211 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8025. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1212 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8026. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1212 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8027. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8028. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8029. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1227 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8030. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1227 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8031. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1230 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8032. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1230 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8033. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1233 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8034. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1233 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8035. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1234 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8036. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1234 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8037. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1235 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8038. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1235 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8039. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1238 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8040. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1238 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8041. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1241 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8042. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1241 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8043. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1271 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8044. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1271 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8045. | Смоленский | дер. Замятлино | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0050403:1271 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8046. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1279 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8047. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1279 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8048. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1281 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8049. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1281 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8050. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1286 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8051. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1286 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8052. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1292 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8053. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1292 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8054. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1296 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8055. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1296 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8056. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1302 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8057. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1302 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8058. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1303 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8059. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1303 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8060. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1304 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8061. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1304 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8062. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1307 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8063. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1307 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8064. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1310 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8065. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1310 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8066. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1314 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8067. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1314 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8068. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1317 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8069. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1317 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8070. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1320 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8071. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1320 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8072. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1321 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8073. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1321 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8074. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1323 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8075. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1323 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8076. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1324 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8077. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1324 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8078. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1336 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8079. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1336 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8080. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1343 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8081. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1343 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8082. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1358 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8083. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1358 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8084. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:1361 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8085. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:1361 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8086. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2737 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8087. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2737 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8088. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3202 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8089. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3202 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8090. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3203 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8091. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3203 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8092. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3204 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8093. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3204 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8094. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8095. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3205 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8096. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3206 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8097. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3206 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8098. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3207 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8099. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3207 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8100. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3208 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8101. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3208 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8102. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3209 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8103. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3209 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8104. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3210 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8105. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3210 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8106. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3211 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8107. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3211 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8108. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3212 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8109. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3212 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8110. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3213 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8111. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3213 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8112. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3214 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8113. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3214 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8114. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3215 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8115. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3215 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8116. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3216 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8117. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3216 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8118. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3217 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8119. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3217 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8120. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3218 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8121. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3218 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8122. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3219 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8123. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3219 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8124. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8125. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8126. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3221 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8127. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3221 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8128. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8129. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3222 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8130. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3223 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8131. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3223 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8132. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3224 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8133. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3224 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8134. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3225 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8135. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3225 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8136. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3226 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8137. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3226 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8138. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3227 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8139. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3227 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8140. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3228 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8141. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3228 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8142. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3229 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8143. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3229 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8144. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3230 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8145. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3230 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8146. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3231 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8147. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3231 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8148. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3232 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8149. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3232 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8150. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3233 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8151. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3233 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8152. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:333 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8153. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:333 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8154. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3496 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8155. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3496 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8156. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3497 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8157. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3497 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8158. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3498 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8159. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3498 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8160. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3499 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8161. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3499 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8162. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3500 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8163. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3500 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8164. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3501 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8165. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3501 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8166. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3502 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8167. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3502 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8168. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3503 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8169. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3503 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8170. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3504 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8171. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3504 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8172. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3505 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8173. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3505 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8174. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3506 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8175. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3506 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8176. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3507 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8177. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3507 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8178. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3508 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8179. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3508 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8180. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3509 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8181. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3509 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8182. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3510 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8183. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3510 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8184. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3511 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8185. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3511 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8186. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3512 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8187. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3512 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8188. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3513 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8189. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3513 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8190. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3514 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8191. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3514 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8192. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3515 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8193. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3515 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8194. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3516 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8195. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3516 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8196. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3517 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8197. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3517 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8198. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3518 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8199. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3518 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8200. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3519 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8201. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3519 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8202. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3520 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8203. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3520 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8204. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3521 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8205. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3521 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8206. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3522 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8207. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3522 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8208. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3523 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8209. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3523 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8210. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3524 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8211. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3524 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8212. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:482 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8213. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:482 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8214. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:483 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8215. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:483 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8216. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:493 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8217. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:493 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8218. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:495 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8219. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:495 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8220. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:500 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8221. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:500 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8222. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:502 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8223. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:502 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8224. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:509 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8225. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:509 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8226. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:513 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8227. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:513 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8228. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:514 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8229. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:514 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8230. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:515 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8231. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:515 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8232. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:516 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8233. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:516 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8234. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:518 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8235. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:518 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8236. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:519 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8237. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:519 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8238. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:520 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8239. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:520 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8240. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:523 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8241. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:523 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8242. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:526 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8243. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:526 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8244. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:527 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8245. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:527 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8246. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:559 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8247. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:559 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8248. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:562 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8249. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:562 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8250. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:565 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8251. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:565 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8252. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:579 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8253. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:579 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8254. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:581 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8255. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:581 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8256. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:583 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8257. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:583 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8258. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8259. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8260. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:590 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8261. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:590 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8262. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:597 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8263. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:597 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8264. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:463 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8265. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:463 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8266. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:464 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8267. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:464 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8268. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:467 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8269. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:467 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8270. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:468 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8271. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:468 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8272. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:473 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8273. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:473 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8274. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:474 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8275. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:474 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8276. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:478 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8277. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:478 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8278. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:479 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8279. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:479 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8280. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:480 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8281. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:480 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8282. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:481 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8283. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:481 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8284. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:484 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8285. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:484 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8286. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:495 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8287. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:495 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8288. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:501 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8289. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:501 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8290. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:503 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8291. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:503 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8292. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:506 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8293. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:506 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8294. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:507 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8295. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:507 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8296. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:510 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8297. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:510 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8298. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:512 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8299. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:512 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8300. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:514 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8301. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:514 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8302. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:518 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8303. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:518 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8304. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:522 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8305. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:522 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8306. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:526 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8307. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:526 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8308. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:529 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8309. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:529 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8310. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0060302:621 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8311. | Смоленский | дер. Замятлино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0060302:621 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8312. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Жасминовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8313. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Жасминовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
8314. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Жасминовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
8315. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
8316. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
8317. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
8318. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8319. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8320. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Янтарная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8321. | Смоленский | дер. Зубовщина | строительство газопровода-ввода | ул. Янтарная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8322. | Смоленский | дер. Зыколино | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8323. | Смоленский | дер. Зыколино | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8324. | Смоленский | дер. Зыколино | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8325. | Смоленский | дер. Зыколино | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8326. | Смоленский | дер. Зыколино | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
8327. | Смоленский | дер. Зыколино | строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8328. | Смоленский | дер. Зыколино | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8329. | Смоленский | дер. Зыколино | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8330. | Смоленский | дер. Зыколино | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8331. | Смоленский | дер. Исаково (Корохоткинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 12г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
8332. | Смоленский | дер. Исаково (Корохоткинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8333. | Смоленский | дер. Исаково (Корохоткинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8334. | Смоленский | дер. Исаково (Корохоткинское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8335. | Смоленский | дер. Исаково (Корохоткинское сельское поселение) | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8336. | Смоленский | дер. Исаково (Корохоткинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8337. | Смоленский | дер. Исаково (Корохоткинское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8338. | Смоленский | дер. Киселевка | строительство газопровода-ввода | ул. Удачная, участок 866 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8339. | Смоленский | дер. Киселевка | строительство газопровода-ввода | ул. Удачная, участок 867 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8340. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0000000:949 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8341. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0000000:949 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8342. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:150 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8343. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:150 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8344. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:152 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8345. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:152 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8346. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:164 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8347. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:164 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8348. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:165 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8349. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:165 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8350. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:167 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8351. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:167 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8352. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8353. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8354. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:169 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8355. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:169 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8356. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:170 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8357. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:170 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8358. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:171 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8359. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:171 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8360. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:172 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8361. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:172 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8362. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:173 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8363. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:173 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8364. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:174 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8365. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:174 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8366. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:175 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8367. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:175 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8368. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:176 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8369. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:176 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8370. | Смоленский | дер. Ковалевка | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0056401:176 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8371. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:177 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8372. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:177 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8373. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:178 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8374. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:178 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8375. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0056401:64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8376. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0056401:64 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8377. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Смоленский, д. 551 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8378. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8379. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8380. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8381. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8382. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8383. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8384. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8385. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8386. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8387. | Смоленский | дер. Ковалевка | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8388. | Смоленский | дер. Козино (Корохоткинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8389. | Смоленский | дер. Козьи горы | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8390. | Смоленский | дер. Козьи горы | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8391. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | пер. Лучистый, д. 36б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8392. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8393. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газораспределительной сети | пер. Тихий, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8394. | Смоленский | дер. Кореневщина | установка пункта редуцирования газа | пер. Тихий, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8395. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8396. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8397. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8398. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8399. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
8400. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
8401. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8402. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8403. | Смоленский | дер. Кореневщина | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8404. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, 67:18:2670101:72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8405. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8406. | Смоленский | дер. Кореневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая, участок 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
8407. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0030201:2648 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8408. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | 67:18:2310101:271 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
8409. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8410. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8411. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8412. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8413. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8414. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8415. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8416. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8417. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8418. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
8419. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8420. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8421. | Смоленский | дер. Корохоткино | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8422. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8423. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8424. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
8425. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8426. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
8427. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8428. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8429. | Смоленский | дер. Корохоткино | реконструкция «межпоселкового газопровода» (газораспределительной сети) | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8430. | Смоленский | дер. Корохоткино | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8431. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8432. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8433. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8434. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8435. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
8436. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8437. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8438. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8439. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8440. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8441. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, участок 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8442. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, участок 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8443. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 67:18:0030201:2649 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8444. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 67:18:0030201:2649 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8445. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8446. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8447. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8448. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8449. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8450. | Смоленский | дер. Корохоткино | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8451. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8452. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8453. | Смоленский | дер. Корюзино | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8454. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8455. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8456. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8457. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8458. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8459. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8460. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8461. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8462. | Смоленский | дер. Корюзино | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8463. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8464. | Смоленский | дер. Корюзино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8465. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2940 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8466. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2940 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8467. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2941 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8468. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2941 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8469. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2942 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8470. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2942 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8471. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2943 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8472. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2943 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8473. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2944 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8474. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2944 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8475. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2945 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8476. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2945 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8477. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2946 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8478. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2946 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8479. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2947 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8480. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2947 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8481. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2948 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8482. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2948 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8483. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2949 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8484. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2949 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8485. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2950 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8486. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2950 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8487. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2951 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8488. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2951 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8489. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2952 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8490. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2952 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8491. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2953 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8492. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2953 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8493. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2954 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8494. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2954 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8495. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2955 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8496. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2955 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8497. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2956 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8498. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2956 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8499. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2957 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8500. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2957 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8501. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2958 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8502. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2958 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8503. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2959 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8504. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2959 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8505. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2960 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8506. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2960 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8507. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2961 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8508. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2961 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8509. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2962 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8510. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2962 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8511. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2963 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8512. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2963 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8513. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2964 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8514. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2964 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8515. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2965 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8516. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2965 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8517. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2966 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8518. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2966 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8519. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2967 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8520. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2967 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8521. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2968 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8522. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2968 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8523. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2969 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8524. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2969 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8525. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2970 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8526. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2970 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8527. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2971 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8528. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2971 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8529. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2972 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8530. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2972 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8531. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2973 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8532. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2973 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8533. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2974 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8534. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2974 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8535. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2975 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8536. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2975 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8537. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2976 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8538. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2976 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8539. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2977 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8540. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2977 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8541. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2978 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8542. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2978 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8543. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2979 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8544. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2979 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8545. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2980 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8546. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2980 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8547. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2981 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8548. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2981 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8549. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2982 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8550. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2982 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8551. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2983 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8552. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2983 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8553. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2984 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8554. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2984 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8555. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2985 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8556. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2985 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8557. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2986 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8558. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2986 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8559. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2987 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8560. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2987 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8561. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2988 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8562. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2988 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8563. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2989 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8564. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2989 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8565. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2990 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8566. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2990 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8567. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2991 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8568. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2991 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8569. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2992 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8570. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2992 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8571. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2993 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8572. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2993 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8573. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2994 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8574. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2994 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8575. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2995 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8576. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2995 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8577. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2996 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8578. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2996 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8579. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2997 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8580. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2997 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8581. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2998 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8582. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2998 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8583. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:2999 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8584. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:2999 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8585. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3000 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8586. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3000 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8587. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3001 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8588. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3001 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8589. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3002 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8590. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3002 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8591. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3003 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8592. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3003 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8593. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3004 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8594. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3004 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8595. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3005 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8596. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3005 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8597. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3006 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8598. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3006 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8599. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3007 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8600. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3007 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8601. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3008 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8602. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3008 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8603. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3009 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8604. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3009 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8605. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3010 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8606. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3010 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8607. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3011 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8608. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3011 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8609. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3012 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8610. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3012 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8611. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3013 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8612. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3013 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8613. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3014 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8614. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3014 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8615. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3015 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8616. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3015 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8617. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3016 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8618. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3016 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8619. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3017 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8620. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3017 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8621. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3018 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8622. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3018 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8623. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3019 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8624. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3019 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8625. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3020 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8626. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3020 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8627. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3059 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8628. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3059 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8629. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3060 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8630. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3060 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8631. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3061 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8632. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3061 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8633. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3062 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8634. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3062 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8635. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3063 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8636. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3063 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8637. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3064 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8638. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3064 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8639. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3065 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8640. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3065 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8641. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3066 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8642. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3066 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8643. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3067 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8644. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3067 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8645. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3068 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8646. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3068 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8647. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3069 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8648. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3069 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8649. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3070 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8650. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3070 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8651. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3071 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8652. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3071 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8653. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3072 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8654. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3072 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8655. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3073 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8656. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3073 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8657. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:3074 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8658. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:3074 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8659. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8660. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8661. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 27б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8662. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 27б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8663. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 27в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8664. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 27в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8665. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8666. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8667. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8668. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8669. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8670. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, участок 1057 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8671. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьиная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8672. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьиная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8673. | Смоленский | дер. Кощино | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьиная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8674. | Смоленский | дер. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
8675. | Смоленский | дер. Красная Горка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
8676. | Смоленский | дер. Красная Горка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
8677. | Смоленский | дер. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8678. | Смоленский | дер. Кувшиново | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
8679. | Смоленский | дер. Кувшиново | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8680. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020202:216 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8681. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020202:220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8682. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | 67:18:0020202:220 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8683. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020202:522 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8684. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | 67:18:2040101:190 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8685. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | 67:18:2040101:191 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8686. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 117а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8687. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8688. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8689. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8690. | Смоленский | дер. Купники | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
8691. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8692. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8693. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8694. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8695. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8696. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8697. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8698. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8699. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8700. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8701. | Смоленский | дер. Купники | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
8702. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8703. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8704. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8705. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8706. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8707. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
8708. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8709. | Смоленский | дер. Купники | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8710. | Смоленский | дер. Купники | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8711. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
8712. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8713. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8714. | Смоленский | дер. Купники | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8715. | Смоленский | дер. Ладыжицы | строительство газопровода-ввода | ул. Моховая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8716. | Смоленский | дер. Латошино | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8717. | Смоленский | дер. Латошино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8718. | Смоленский | дер. Латошино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8719. | Смоленский | дер. Лекезино | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8720. | Смоленский | дер. Лекезино | строительство газопровода-ввода | д. 24б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
8721. | Смоленский | дер. Лентево | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
8722. | Смоленский | дер. Лентево | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8723. | Смоленский | дер. Лентево | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8724. | Смоленский | дер. Липуны | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8725. | Смоленский | дер. Липуны | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8726. | Смоленский | дер. Липуны | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8727. | Смоленский | дер. Липуны | строительство газопровода-ввода | д. 55а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
8728. | Смоленский | дер. Лоино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
8729. | Смоленский | дер. Лоино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8730. | Смоленский | дер. Лоино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
8731. | Смоленский | дер. Лоино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8732. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | д. 191 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
8733. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | пер. Приозерный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
8734. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | пер. Приозерный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
8735. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | пер. Приозерный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8736. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8737. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8738. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8739. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8740. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8741. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Андреевская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8742. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
8743. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8744. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8745. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Давыдова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8746. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Давыдова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8747. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Давыдова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
8748. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Давыдова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
8749. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
8750. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
8751. | Смоленский | дер. Лубня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтовская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
8752. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтовская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
8753. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтовская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
8754. | Смоленский | дер. Лубня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтовская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
8755. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтовская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
8756. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтовская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
8757. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
8758. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8759. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Придорожная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8760. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8761. | Смоленский | дер. Лубня | установка пункта редуцирования газа | ул. Придорожная, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8762. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
8763. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8764. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
8765. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
8766. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
8767. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
8768. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
8769. | Смоленский | дер. Лубня | установка пункта редуцирования газа | ул. Строителей, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
8770. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8771. | Смоленский | дер. Лубня | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8772. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8773. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8774. | Смоленский | дер. Лубня | установка пункта редуцирования газа | ул. Строителей, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
8775. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8776. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8777. | Смоленский | дер. Лубня | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8778. | Смоленский | дер. Луговцы | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8779. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газопровода-ввода | пер. Солнечный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8780. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8781. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8782. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
8783. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
8784. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
8785. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
8786. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8787. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8788. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 57г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
8789. | Смоленский | дер. Магалинщина | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 57г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
8790. | Смоленский | дер. Мазальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
8791. | Смоленский | дер. Мазальцево | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
8792. | Смоленский | дер. Мазальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8793. | Смоленский | дер. Малая Дубровка | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
8794. | Смоленский | дер. Малая Дубровка | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
8795. | Смоленский | дер. Малая Дубровка | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8796. | Смоленский | дер. Митино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, 67:18:0060106:297 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
8797. | Смоленский | дер. Митино | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 67:18:0060106:297 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
8798. | Смоленский | дер. Митино | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
8799. | Смоленский | дер. Митино | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
8800. | Смоленский | дер. Митино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8801. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Озерный, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8802. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Озерный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8803. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Озерный, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8804. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Озерный, д. 17б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
8805. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8806. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба-2» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8807. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
8808. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
8809. | Смоленский | дер. Михновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
8810. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
8811. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
8812. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, 67:18:0050101:1163 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8813. | Смоленский | дер. Михновка | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
8814. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8815. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8816. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8817. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8818. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8819. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8820. | Смоленский | дер. Моготово | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8821. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8822. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8823. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8824. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8825. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8826. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8827. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8828. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8829. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8830. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8831. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8832. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8833. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8834. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8835. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8836. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8837. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8838. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8839. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8840. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8841. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8842. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8843. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8844. | Смоленский | дер. Моготово | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8845. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8846. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8847. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8848. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8849. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8850. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8851. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8852. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8853. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8854. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8855. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8856. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8857. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8858. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8859. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8860. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8861. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8862. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8863. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8864. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8865. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8866. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8867. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8868. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8869. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8870. | Смоленский | дер. Моготово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8871. | Смоленский | дер. Мокрятчино | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8872. | Смоленский | дер. Мокрятчино | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8873. | Смоленский | дер. Мосолова Гора | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8874. | Смоленский | дер. Мощинки | строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8875. | Смоленский | дер. Мощинки | строительство газораспределительной сети | ул. Фермерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
8876. | Смоленский | дер. Мощинки | строительство газопровода-ввода | ул. Фермерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
8877. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | 67:18:4110101:20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8878. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | 67:18:4110101:20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8879. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8880. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8881. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8882. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8883. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8884. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8885. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8886. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8887. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8888. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8889. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8890. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8891. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8892. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8893. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8894. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8895. | Смоленский | дер. Муравщина | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8896. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8897. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8898. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8899. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8900. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8901. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8902. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8903. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8904. | Смоленский | дер. Муравщина | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8905. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8906. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8907. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8908. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8909. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8910. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8911. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8912. | Смоленский | дер. Муравщина | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8913. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8914. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8915. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8916. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8917. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8918. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8919. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8920. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8921. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8922. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8923. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8924. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8925. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8926. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8927. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8928. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8929. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8930. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8931. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8932. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8933. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8934. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8935. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8936. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8937. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8938. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8939. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8940. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8941. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8942. | Смоленский | дер. Муханино | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8943. | Смоленский | дер. Муханино | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8944. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2141 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8945. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2141 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8946. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:21414 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8947. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:21414 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8948. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2142 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8949. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2142 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8950. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8951. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8952. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2145 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8953. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2145 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8954. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2146 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8955. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2146 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8956. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2147 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8957. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2147 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8958. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2148 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8959. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2148 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8960. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2376 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8961. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2376 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8962. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:0050302:2504 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8963. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:0050302:2504 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8964. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1279 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8965. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1279 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8966. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1315 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8967. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1315 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8968. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1347 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8969. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1347 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8970. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1349 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8971. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1349 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8972. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1354 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8973. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1354 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8974. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1355 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8975. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1355 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8976. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1356 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8977. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1356 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8978. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1357 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8979. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1357 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8980. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1359 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8981. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1359 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8982. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1360 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8983. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1360 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8984. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1372 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8985. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1372 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8986. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1491 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8987. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1491 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8988. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1494 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8989. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1494 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8990. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1495 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8991. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1495 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8992. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1499 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8993. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1499 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8994. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1501 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8995. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1501 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8996. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1502 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8997. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1502 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8998. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1507 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
8999. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1507 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9000. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1508 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9001. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1508 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9002. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1511 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9003. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1511 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9004. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1512 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9005. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1512 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9006. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1513 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9007. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1513 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9008. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1515 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9009. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1515 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9010. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1518 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9011. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1518 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9012. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1528 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9013. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1528 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9014. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9015. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9016. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1591 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9017. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1591 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9018. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1597 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9019. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1597 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9020. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1598 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9021. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1598 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9022. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1604 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9023. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1604 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9024. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1606 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9025. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1606 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9026. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1637 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9027. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1637 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9028. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:1653 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9029. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:1653 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9030. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:2372 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9031. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:2372 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9032. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:2537 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9033. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:2537 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9034. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:326 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9035. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:326 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9036. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:327 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9037. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:327 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9038. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:331 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9039. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:331 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9040. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:393 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9041. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:393 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9042. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:394 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9043. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:394 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9044. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:395 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9045. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:395 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9046. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:396 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9047. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:396 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9048. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:397 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9049. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:397 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9050. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:399 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9051. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:399 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9052. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:400 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9053. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:400 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9054. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:401 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9055. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:401 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9056. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:402 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9057. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:402 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9058. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:403 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9059. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:403 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9060. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:404 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9061. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:404 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9062. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:405 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9063. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:405 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9064. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:406 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9065. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:406 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9066. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:409 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9067. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:409 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9068. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:411 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9069. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:411 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9070. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:413 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9071. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:413 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9072. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:416 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9073. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:416 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9074. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:421 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9075. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:421 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9076. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:425 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9077. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:425 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9078. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:426 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9079. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:426 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9080. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:433 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9081. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:433 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9082. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:443 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9083. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:443 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9084. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:445 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9085. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:445 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9086. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:447 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9087. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:447 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9088. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:448 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9089. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:448 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9090. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:450 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9091. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:450 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9092. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:457 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9093. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:457 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9094. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:460 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9095. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:460 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9096. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:465 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9097. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:465 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9098. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:470 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9099. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:470 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9100. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:471 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9101. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:471 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9102. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:504 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9103. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:504 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9104. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:505 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9105. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:505 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9106. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:506 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9107. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:506 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9108. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:509 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9109. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:509 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9110. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:528 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9111. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:528 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9112. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:535 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9113. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:535 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9114. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:537 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9115. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:537 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9116. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:554 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9117. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:554 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9118. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:749 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9119. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:749 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9120. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9121. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9122. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9123. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9124. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9125. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9126. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Виноградная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9127. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9128. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9129. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9130. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9131. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9132. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9133. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9134. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9135. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9136. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 404 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9137. | Смоленский | дер. Нагать | строительство газопровода-ввода | участок 404 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9138. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:444 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9139. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:682 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9140. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:682 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9141. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:683 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9142. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:683 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9143. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:684 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9144. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:684 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9145. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:685 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9146. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:685 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9147. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:686 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9148. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:686 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9149. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:705 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9150. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:705 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9151. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:706 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9152. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:706 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9153. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:707 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9154. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:707 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9155. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:708 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9156. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:708 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9157. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:709 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9158. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:709 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9159. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:710 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9160. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:710 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9161. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:711 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9162. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:711 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9163. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:712 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9164. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:712 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9165. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:713 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9166. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:713 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9167. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:714 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9168. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:714 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9169. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:715 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9170. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:715 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9171. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:716 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9172. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:716 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9173. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:717 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9174. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:717 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9175. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:718 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9176. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:718 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9177. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:719 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9178. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:719 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9179. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:720 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9180. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:720 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9181. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:721 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9182. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:721 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9183. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:722 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9184. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:722 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9185. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:723 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9186. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:723 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9187. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:724 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9188. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:724 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9189. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:725 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9190. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:725 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9191. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:726 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9192. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:726 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9193. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:727 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9194. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:727 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9195. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:728 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9196. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:728 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9197. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:729 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9198. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:729 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9199. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:730 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9200. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:730 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9201. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:731 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9202. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:731 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9203. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:732 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9204. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:732 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9205. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:733 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9206. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:733 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9207. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:734 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9208. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:734 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9209. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:735 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9210. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:735 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9211. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:736 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9212. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:736 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9213. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:737 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9214. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:737 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9215. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:738 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9216. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:738 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9217. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:739 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9218. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:739 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9219. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:740 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9220. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:740 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9221. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:741 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9222. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:741 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9223. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:748 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9224. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:748 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9225. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:749 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9226. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:749 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9227. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:750 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9228. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:750 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9229. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:751 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9230. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:751 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9231. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:752 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9232. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:752 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9233. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:753 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9234. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:753 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9235. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:754 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9236. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:754 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9237. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:755 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9238. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:755 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9239. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:756 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9240. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:756 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9241. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:757 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9242. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:757 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9243. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:758 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9244. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:758 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9245. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:759 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9246. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:759 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9247. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:760 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9248. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:760 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9249. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:761 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9250. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:761 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9251. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:762 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9252. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:762 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9253. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:763 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9254. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:763 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9255. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:764 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9256. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:764 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9257. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:765 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9258. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:765 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9259. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:766 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9260. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:766 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9261. | Смоленский | дер. Немчино | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0050403:766 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9262. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:767 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9263. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:767 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9264. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:768 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9265. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:768 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9266. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:769 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9267. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:769 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9268. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:770 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9269. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:770 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9270. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:771 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9271. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:771 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9272. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:772 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9273. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:772 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9274. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:773 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9275. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:773 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9276. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:774 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9277. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:774 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9278. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:775 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9279. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:775 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9280. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:776 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9281. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:776 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9282. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:777 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9283. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:777 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9284. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:803 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9285. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:803 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9286. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:804 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9287. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:804 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9288. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:805 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9289. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:805 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9290. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:806 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9291. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:806 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9292. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:807 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9293. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:807 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9294. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:808 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9295. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:808 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9296. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:809 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9297. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:809 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9298. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:810 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9299. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:810 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9300. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:811 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9301. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:811 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9302. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:812 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9303. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:812 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9304. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:813 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9305. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:813 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9306. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:814 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9307. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:814 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9308. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:815 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9309. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:815 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9310. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:816 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9311. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:816 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9312. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:817 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9313. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:817 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9314. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:818 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9315. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:818 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9316. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:819 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9317. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:819 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9318. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:820 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9319. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:820 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9320. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:821 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9321. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:821 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9322. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:822 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9323. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:822 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9324. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:823 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9325. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:823 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9326. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:824 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9327. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:824 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9328. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:825 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9329. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:825 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9330. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:826 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9331. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:826 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9332. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:827 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9333. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:827 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9334. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:828 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9335. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:828 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9336. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:829 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9337. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:829 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9338. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:830 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9339. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:830 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9340. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:831 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9341. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:831 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9342. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:832 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9343. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:832 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9344. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:833 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9345. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:833 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9346. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:834 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9347. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:834 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9348. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:835 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9349. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:835 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9350. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:836 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9351. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:836 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9352. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:837 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9353. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:837 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9354. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:838 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9355. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:838 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9356. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:839 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9357. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:839 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9358. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050403:840 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9359. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050403:840 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9360. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9361. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9362. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9363. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9364. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9365. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9366. | Смоленский | дер. Немчино | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9367. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9368. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9369. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9370. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9371. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9372. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9373. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9374. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9375. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9376. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9377. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9378. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9379. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9380. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9381. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9382. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9383. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9384. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9385. | Смоленский | дер. Немчино | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9386. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9387. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9388. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9389. | Смоленский | дер. Немчино | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9390. | Смоленский | дер. Немчино | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9391. | Смоленский | дер. Нивищи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9392. | Смоленский | дер. Нивищи | строительство газопровода-ввода | ул. Иванова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9393. | Смоленский | дер. Нивищи | строительство газораспределительной сети | ул. Иванова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9394. | Смоленский | дер. Нивищи | строительство газопровода-ввода | ул. Иванова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9395. | Смоленский | дер. Нивищи | строительство газопровода-ввода | ул. Иванова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9396. | Смоленский | дер. Нивищи | строительство газораспределительной сети | ул. Иванова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9397. | Смоленский | дер. Нивищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Иванова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9398. | Смоленский | дер. Нивищи | строительство газопровода-ввода | ул. Питерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9399. | Смоленский | дер. Нивищи | строительство газораспределительной сети | ул. Питерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9400. | Смоленский | дер. Нивищи | установка пункта редуцирования газа | ул. Питерская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9401. | Смоленский | дер. Нижняя Гедеоновка | строительство газопровода-ввода | д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9402. | Смоленский | дер. Нижняя Гедеоновка | строительство газораспределительной сети | д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9403. | Смоленский | дер. Нижняя Гедеоновка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9404. | Смоленский | дер. Нижняя Гедеоновка | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9405. | Смоленский | дер. Нижняя Дубровка | строительство газопровода-ввода | ул. Ракитная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9406. | Смоленский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9407. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9408. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9409. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газопровода-ввода | ул. Комиссаровская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9410. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газопровода-ввода | ул. Комиссаровская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9411. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9412. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9413. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9414. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9415. | Смоленский | дер. Новое Куприно | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9416. | Смоленский | дер. Новое Синявино | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9417. | Смоленский | дер. Новое Синявино | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9418. | Смоленский | дер. Новое Синявино | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
9419. | Смоленский | дер. Новое Синявино | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9420. | Смоленский | дер. Новое Синявино | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9421. | Смоленский | дер. Новосельский | строительство газопровода-ввода | д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9422. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9423. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | д. 32д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9424. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | д. 32д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9425. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
9426. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
9427. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9428. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9429. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Водник» (9 участков) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9430. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9431. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9432. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9433. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9434. | Смоленский | дер. Новосельцы | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9435. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9436. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9437. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9438. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9439. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9440. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9441. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9442. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газопровода-ввода | ул. Шаманова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9443. | Смоленский | дер. Новосельцы | строительство газораспределительной сети | ул. Шаманова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9444. | Смоленский | дер. Новосельцы | установка пункта редуцирования газа | ул. Шаманова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9445. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | 67:18:1070101:1926 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9446. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | 67:18:1070101:784 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9447. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | товарищество собственников недвижимости «Некоммерческая организация «Усадьба» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9448. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | товарищество собственников недвижимости «Усадьба» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9449. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9450. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9451. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9452. | Смоленский | дер. Новые Батеки | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9453. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9454. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9455. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9456. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9457. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9458. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9459. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9460. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9461. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Успешная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9462. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9463. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Успешная, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9464. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9465. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9466. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Успешная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9467. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Ямская, 67:18:1070101:786 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9468. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Ямская, 67:18:1070101:786 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9469. | Смоленский | дер. Новые Батеки | установка пункта редуцирования газа | ул. Ямская, 67:18:1070101:786 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9470. | Смоленский | дер. Новые Батеки | строительство газопровода-ввода | участок 752 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9471. | Смоленский | дер. Остров | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9472. | Смоленский | дер. Очетово | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9473. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020201:2167 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9474. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газораспределительной сети | 67:18:0020201:2167 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9475. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020201:2168 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9476. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | 67:18:1790101:174 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9477. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | д. 102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9478. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газораспределительной сети | д. 102 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9479. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | д. 10в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9480. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газораспределительной сети | д. 10в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9481. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | д. 45а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9482. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9483. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9484. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9485. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9486. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | ул. Хрустальная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9487. | Смоленский | дер. Пенеснарь | строительство газопровода-ввода | ул. Хрустальная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9488. | Смоленский | дер. Печерск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9489. | Смоленский | дер. Печерск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9490. | Смоленский | дер. Печерск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9491. | Смоленский | дер. Печерск | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9492. | Смоленский | дер. Пилички | строительство газопровода-ввода | 67:18:0520101:267 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9493. | Смоленский | дер. Пилички | строительство газораспределительной сети | 67:18:0520101:267 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9494. | Смоленский | дер. Пилички | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0520101:267 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9495. | Смоленский | дер. Пилички | строительство газопровода-ввода | д. 7б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9496. | Смоленский | дер. Пилички | строительство газораспределительной сети | д. 7б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9497. | Смоленский | дер. Пилички | установка пункта редуцирования газа | д. 7б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9498. | Смоленский | дер. Пилички | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9499. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9500. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9501. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9502. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9503. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9504. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 53а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9505. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 53а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9506. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9507. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9508. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9509. | Смоленский | дер. Покорное | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9510. | Смоленский | дер. Почаево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9511. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9512. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9513. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9514. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9515. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9516. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9517. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9518. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9519. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9520. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9521. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9522. | Смоленский | дер. Прудники | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9523. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9524. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9525. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9526. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9527. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9528. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9529. | Смоленский | дер. Прудники | реконструкция существующей газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9530. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9531. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9532. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9533. | Смоленский | дер. Прудники | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9534. | Смоленский | дер. Пындино | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9535. | Смоленский | дер. Рагулино | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9536. | Смоленский | дер. Рагулино | строительство газопровода-ввода | д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9537. | Смоленский | дер. Рагулино | строительство газораспределительной сети | д. 19а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9538. | Смоленский | дер. Радкевщина | строительство газопровода-ввода | 67:18:0057301:143 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9539. | Смоленский | дер. Радкевщина | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» (2 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9540. | Смоленский | дер. Радкевщина | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Белые Росы» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9541. | Смоленский | дер. Радкевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Леонидовская, участок 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9542. | Смоленский | дер. Радкевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Леонидовская, участок 20а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9543. | Смоленский | дер. Радкевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9544. | Смоленский | дер. Радкевщина | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9545. | Смоленский | дер. Радкевщина | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9546. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9547. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9548. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9549. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9550. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9551. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9552. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9553. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9554. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9555. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9556. | Смоленский | дер. Раздорово | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9557. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:1200 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9558. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9559. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9560. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, 67:18:0050301:566 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9561. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, 67:18:0050301:566 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9562. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, 67:18:3030101:433 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9563. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
9564. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
9565. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, участок 564 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
9566. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9567. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9568. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтовская, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9569. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтовская, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9570. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтовская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9571. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтовская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9572. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтовская, д. 47а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9573. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтовская, д. 47а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9574. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9575. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9576. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9577. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9578. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9579. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9580. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, 67:18:0050301:1747 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9581. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, 67:18:0050301:1747 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9582. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Ромейко-Гурко, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9583. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Ромейко-Гурко, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9584. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9585. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9586. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9587. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9588. | Смоленский | дер. Рай | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9589. | Смоленский | дер. Рай | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9590. | Смоленский | дер. Ракитня-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9591. | Смоленский | дер. Ракитня-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9592. | Смоленский | дер. Ракитня-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9593. | Смоленский | дер. Ракитня-1 | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9594. | Смоленский | дер. Ракитня-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9595. | Смоленский | дер. Ракитня-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9596. | Смоленский | дер. Ракитня-1 | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9597. | Смоленский | дер. Ракитня-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9598. | Смоленский | дер. Ракитня-2 | строительство газопровода-ввода | 67:18:1050301:72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9599. | Смоленский | дер. Ракитня-2 | строительство газораспределительной сети | 67:18:1050301:72 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9600. | Смоленский | дер. Ракитня-2 | строительство газопровода-ввода | 67:18:1050301:73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9601. | Смоленский | дер. Ракитня-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9602. | Смоленский | дер. Ракитня-2 | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9603. | Смоленский | дер. Ракитня-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9604. | Смоленский | дер. Ракитня-2 | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9605. | Смоленский | дер. Ракитня-2 | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9606. | Смоленский | дер. Рогачево (Козинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Федоровская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9607. | Смоленский | дер. Рогачево (Козинское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Федоровская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9608. | Смоленский | дер. Рогачево (Козинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Федоровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9609. | Смоленский | дер. Рогачево (Козинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Федоровская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9610. | Смоленский | дер. Рожаново | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9611. | Смоленский | дер. Рожаново | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
9612. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9613. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9614. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9615. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9616. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9617. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 23б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9618. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 23б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9619. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9620. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9621. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9622. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9623. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9624. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9625. | Смоленский | дер. Русилово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9626. | Смоленский | дер. Рязаново (Стабенское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:18:2180101:32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9627. | Смоленский | дер. Рязаново (Хохловское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:18:2180101:48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
9628. | Смоленский | дер. Рязаново (Хохловское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9629. | Смоленский | дер. Рязаново (Хохловское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9630. | Смоленский | дер. Рязаново (Хохловское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9631. | Смоленский | дер. Рязаново (Хохловское сельское поселение) | установка пункта редуцирования газа | ул. Осенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9632. | Смоленский | дер. Рясино | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9633. | Смоленский | дер. Рясино | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9634. | Смоленский | дер. Рясино | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9635. | Смоленский | дер. Рясино | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9636. | Смоленский | дер. Рясино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9637. | Смоленский | дер. Савенки | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9638. | Смоленский | дер. Савенки | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9639. | Смоленский | дер. Савенки | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9640. | Смоленский | дер. Савенки | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9641. | Смоленский | дер. Савенки | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9642. | Смоленский | дер. Савенки | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9643. | Смоленский | дер. Савенки | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9644. | Смоленский | дер. Самолюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Варягова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9645. | Смоленский | дер. Самолюбово | строительство газораспределительной сети | ул. Николая Варягова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9646. | Смоленский | дер. Самолюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Варягова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9647. | Смоленский | дер. Самолюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Варягова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9648. | Смоленский | дер. Самолюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9649. | Смоленский | дер. Самолюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9650. | Смоленский | дер. Самолюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9651. | Смоленский | дер. Санаторий Борок | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9652. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9653. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9654. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9655. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9656. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9657. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9658. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9659. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9660. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9661. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9662. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9663. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9664. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9665. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9666. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9667. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9668. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9669. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9670. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Молодёжная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9671. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9672. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9673. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9674. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9675. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9676. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9677. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9678. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9679. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | июнь
9680. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9681. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9682. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9683. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9684. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9685. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9686. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9687. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9688. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9689. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 33, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9690. | Смоленский | дер. Санники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 39, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9691. | Смоленский | дер. Санники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 39, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9692. | Смоленский | дер. Селезневщина | строительство газопровода-ввода | 67:18:3210101:23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9693. | Смоленский | дер. Селезневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9694. | Смоленский | дер. Селезневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9695. | Смоленский | дер. Селезневщина | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9696. | Смоленский | дер. Селезневщина | строительство газопровода-ввода | ул. Счастья, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9697. | Смоленский | дер. Селезневщина | строительство газораспределительной сети | ул. Счастья, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9698. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газопровода-ввода | 67:18:390 01 01:0031 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9699. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газораспределительной сети | 67:18:390 01 01:0031 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9700. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газопровода-ввода | 67:18:390 01 01:32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9701. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9702. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9703. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9704. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9705. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9706. | Смоленский | дер. Селифоново | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9707. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9708. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9709. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9710. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9711. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9712. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9713. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9714. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9715. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9716. | Смоленский | дер. Семенково | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9717. | Смоленский | дер. Семиречье | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9718. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | 67:18:2050101:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9719. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | 67:18:2050101:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9720. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | 67:18:2050101:7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9721. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9722. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9723. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9724. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9725. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9726. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9727. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9728. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9729. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9730. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 18а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9731. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9732. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9733. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9734. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9735. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9736. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9737. | Смоленский | дер. Сибилево | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9738. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9739. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9740. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9741. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9742. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9743. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9744. | Смоленский | дер. Сибилево | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
9745. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9746. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9747. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9748. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9749. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9750. | Смоленский | дер. Сибилево | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9751. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | 67:18:3660301:124 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9752. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газораспределительной сети | 67:18:3660301:124 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9753. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9754. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9755. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9756. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9757. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9758. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9759. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Синьково, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9760. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Синьково, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9761. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Синьково, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9762. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Синьково, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9763. | Смоленский | дер. Синьково | установка пункта редуцирования газа | ул. Старое Синьково, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9764. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Синьково, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9765. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Синьково, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9766. | Смоленский | дер. Синьково | установка пункта редуцирования газа | ул. Старое Синьково, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9767. | Смоленский | дер. Синьково | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Синьково, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9768. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газопровода-ввода | 67:18:1050201:73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9769. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газораспределительной сети | 67:18:1050201:73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9770. | Смоленский | дер. Сипачи | установка пункта редуцирования газа | 67:18:1050201:73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9771. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9772. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9773. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9774. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
9775. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9776. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9777. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9778. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9779. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9780. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9781. | Смоленский | дер. Сипачи | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9782. | Смоленский | дер. Скрипорово | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9783. | Смоленский | дер. Скрипорово | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9784. | Смоленский | дер. Скрипорово | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9785. | Смоленский | дер. Скрипорово | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9786. | Смоленский | дер. Скрипорово | строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9787. | Смоленский | дер. Скрипорово | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9788. | Смоленский | дер. Скрипорово | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9789. | Смоленский | дер. Скрипорово | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9790. | Смоленский | дер. Слизнево | строительство газопровода-ввода | 67:13:0360101:10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9791. | Смоленский | дер. Сметанино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9792. | Смоленский | дер. Сметанино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9793. | Смоленский | дер. Сметанино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9794. | Смоленский | дер. Сметанино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9795. | Смоленский | дер. Сметанино | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9796. | Смоленский | дер. Сметанино | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9797. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:2385 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9798. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:2385 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9799. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9800. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9801. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9802. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9803. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9804. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9805. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9806. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9807. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9808. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
9809. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9810. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9811. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9812. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9813. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9814. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9815. | Смоленский | дер. Сож | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9816. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9817. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9818. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9819. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9820. | Смоленский | дер. Сож | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9821. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9822. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9823. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9824. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9825. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9826. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9827. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9828. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9829. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9830. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9831. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9832. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9833. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9834. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9835. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9836. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9837. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9838. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9839. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9840. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9841. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9842. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9843. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9844. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9845. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9846. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9847. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9848. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9849. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9850. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9851. | Смоленский | дер. Сож | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9852. | Смоленский | дер. Сож | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
9853. | Смоленский | дер. Соколово | строительство газопровода-ввода | д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9854. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050202:603 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9855. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050202:603 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9856. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9857. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9858. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9859. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9860. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
9861. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
9862. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Воскресенская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9863. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Воскресенская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9864. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
9865. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
9866. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9867. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9868. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9869. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9870. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9871. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9872. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9873. | Смоленский | дер. Софьино | установка пункта редуцирования газа | ул. Песочная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9874. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9875. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9876. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9877. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9878. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9879. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9880. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9881. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9882. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьева, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9883. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Соловьева, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9884. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9885. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9886. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9887. | Смоленский | дер. Софьино | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9888. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9889. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9890. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9891. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9892. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9893. | Смоленский | дер. Спас-Липки | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9894. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9895. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9896. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9897. | Смоленский | дер. Спас-Липки | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
9898. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9899. | Смоленский | дер. Спас-Липки | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
9900. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020201:1676 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9901. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Лукина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9902. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Лукина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9903. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газораспределительной сети | ул. Генерала Лукина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9904. | Смоленский | дер. Стабна | установка пункта редуцирования газа | ул. Генерала Лукина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9905. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газопровода-ввода | ул. Генерала Лукина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9906. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9907. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9908. | Смоленский | дер. Стабна | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9909. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газопровода-ввода | ул. Никифорова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9910. | Смоленский | дер. Стабна | строительство газораспределительной сети | ул. Никифорова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9911. | Смоленский | дер. Стабна | установка пункта редуцирования газа | ул. Никифорова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9912. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050103:78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9913. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050103:81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9914. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9915. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9916. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 52в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9917. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Главная, д. 52в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9918. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9919. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Дубравная, д. 72а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9920. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Дубравная, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9921. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9922. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9923. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9924. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9925. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, участок 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9926. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, участок 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9927. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9928. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9929. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9930. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
9931. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9932. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9933. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9934. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, участок 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9935. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9936. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9937. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9938. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9939. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, участок 689 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
9940. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9941. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9942. | Смоленский | дер. Станички | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9943. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9944. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
9945. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9946. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9947. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9948. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
9949. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Чистопрудная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9950. | Смоленский | дер. Станички | строительство газораспределительной сети | ул. Чистопрудная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9951. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Чистопрудная, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9952. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | ул. Чистопрудная, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9953. | Смоленский | дер. Станички | строительство газопровода-ввода | участок 678 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
9954. | Смоленский | дер. Старое Куприно | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9955. | Смоленский | дер. Старое Синявино | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9956. | Смоленский | дер. Старое Синявино | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
9957. | Смоленский | дер. Старое Синявино | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9958. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | 67:18:1000101:12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9959. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9960. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9961. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9962. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9963. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9964. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9965. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9966. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9967. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9968. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9969. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9970. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9971. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9972. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9973. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9974. | Смоленский | дер. Старые Батеки | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9975. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9976. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9977. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9978. | Смоленский | дер. Старые Батеки | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9979. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9980. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
9981. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
9982. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
9983. | Смоленский | дер. Старые Батеки | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
9984. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9985. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Привольная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9986. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
9987. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9988. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Привольная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9989. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9990. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газораспределительной сети | ул. Привольная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
9991. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9992. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9993. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
9994. | Смоленский | дер. Старые Батеки | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
9995. | Смоленский | дер. Столыбино | строительство газопровода-ввода | д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9996. | Смоленский | дер. Столыбино | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
9997. | Смоленский | дер. Столыбино | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
9998. | Смоленский | дер. Сторожище | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
9999. | Смоленский | дер. Сторожище | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10000. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10001. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10002. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10003. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10004. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10005. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10006. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10007. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10008. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10009. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10010. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10011. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10012. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Киевская, д. 8, корпус 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | июнь
10013. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10014. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10015. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10016. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10017. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, 67:18:3250101:478 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | июнь
10018. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, 67:18:3250101:478 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | июнь
10019. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10020. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10021. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10022. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10023. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10024. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10025. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10026. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10027. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10028. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10029. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10030. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10031. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10032. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10033. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10034. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10035. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10036. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10037. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10038. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10039. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Панская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10040. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газораспределительной сети | ул. Панская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10041. | Смоленский | дер. Сумароково | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10042. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Рачкова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10043. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газораспределительной сети | ул. Рачкова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10044. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Рачкова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10045. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Рачкова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10046. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Рачкова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10047. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газораспределительной сети | ул. Рачкова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10048. | Смоленский | дер. Суходол | установка пункта редуцирования газа | ул. Рачкова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10049. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Рачкова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10050. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Рачкова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10051. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газопровода-ввода | ул. Рачкова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10052. | Смоленский | дер. Суходол | строительство газораспределительной сети | ул. Рачкова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10053. | Смоленский | дер. Сушковщина | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10054. | Смоленский | дер. Сушковщина | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10055. | Смоленский | дер. Сушковщина | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10056. | Смоленский | дер. Сушковщина | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10057. | Смоленский | дер. Сыр-Липки | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10058. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:577 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10059. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:577 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10060. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:578 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10061. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:578 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10062. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:579 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10063. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:579 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10064. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:580 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10065. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:580 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10066. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:581 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10067. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:581 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10068. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:582 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10069. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:582 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10070. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:583 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10071. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:583 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10072. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:584 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10073. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:584 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10074. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:585 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10075. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:585 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10076. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:586 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10077. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:586 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10078. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:587 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10079. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:587 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10080. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10081. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:588 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10082. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:589 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10083. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:589 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10084. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:590 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10085. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:590 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10086. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:591 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10087. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:591 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10088. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:592 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10089. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:592 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10090. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:593 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10091. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:593 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10092. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:594 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10093. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:594 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10094. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:595 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10095. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:595 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10096. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:596 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10097. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:596 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10098. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:597 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10099. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:597 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10100. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:598 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10101. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:598 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10102. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:599 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10103. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:599 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10104. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:600 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10105. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:600 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10106. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:601 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10107. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:601 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10108. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:602 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10109. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:602 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10110. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:603 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10111. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:603 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10112. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:604 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10113. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:604 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10114. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:605 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10115. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:605 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10116. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:606 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10117. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:606 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10118. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:607 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10119. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:607 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10120. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:608 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10121. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:608 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10122. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:609 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10123. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:609 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10124. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:610 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10125. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:610 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10126. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:611 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10127. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:611 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10128. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:612 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10129. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:612 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10130. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:613 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10131. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:613 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10132. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:614 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10133. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:614 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10134. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:615 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10135. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:615 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10136. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:616 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10137. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:616 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10138. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:617 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10139. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:617 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10140. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:618 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10141. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:618 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10142. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:619 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10143. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:619 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10144. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:620 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10145. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:620 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10146. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:621 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10147. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:621 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10148. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:622 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10149. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:622 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10150. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:623 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10151. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:623 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10152. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:624 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10153. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:624 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10154. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:625 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10155. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:625 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10156. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:626 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10157. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:626 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10158. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:627 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10159. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:627 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10160. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:628 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10161. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:628 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10162. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:629 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10163. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:629 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10164. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:630 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10165. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:630 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10166. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:631 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10167. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:631 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10168. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:632 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10169. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:632 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10170. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:633 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10171. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:633 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10172. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:634 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10173. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:634 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10174. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:635 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10175. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:635 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10176. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:636 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10177. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:636 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10178. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:637 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10179. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:637 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10180. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:638 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10181. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:638 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10182. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:639 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10183. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:639 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10184. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:640 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10185. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:640 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10186. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:641 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10187. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:641 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10188. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:642 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10189. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:642 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10190. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:643 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10191. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:643 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10192. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:644 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10193. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:644 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10194. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:645 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10195. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:645 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10196. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:646 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10197. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:646 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10198. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:647 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10199. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:647 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10200. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:648 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10201. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:648 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10202. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:649 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10203. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:649 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10204. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:650 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10205. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:650 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10206. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:651 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10207. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:651 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10208. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:652 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10209. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:652 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10210. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:667 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10211. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:667 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10212. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:907 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10213. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:907 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10214. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0050302:907 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10215. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:961 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10216. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:961 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10217. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:962 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10218. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:962 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10219. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:963 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10220. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:963 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10221. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:964 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10222. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:964 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10223. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:965 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10224. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:965 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10225. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:966 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10226. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:966 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10227. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:968 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10228. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:968 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10229. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:969 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10230. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:969 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10231. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:970 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10232. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:970 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10233. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:971 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10234. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:971 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10235. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:972 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10236. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:972 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10237. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:973 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10238. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:973 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10239. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:974 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10240. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:974 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10241. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:975 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10242. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:975 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10243. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:976 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10244. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:976 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10245. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:977 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10246. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:977 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10247. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:978 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10248. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:978 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10249. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:979 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10250. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:979 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10251. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:980 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10252. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:980 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10253. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:981 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10254. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:981 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10255. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:982 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10256. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:982 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10257. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:983 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10258. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:983 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10259. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:984 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10260. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:984 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10261. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:985 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10262. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:985 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10263. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:986 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10264. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:986 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10265. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:987 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10266. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:987 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10267. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:988 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10268. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:988 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10269. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:989 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10270. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:989 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10271. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:990 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10272. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:990 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10273. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:991 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10274. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:991 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10275. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:992 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10276. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:992 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10277. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:993 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10278. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:993 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10279. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:994 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10280. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:994 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10281. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:995 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10282. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:995 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10283. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:996 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10284. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:996 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10285. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:997 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10286. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:997 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10287. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:998 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10288. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:998 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10289. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:999 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10290. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:999 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10291. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | 68:18:0050302:907 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10292. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | 68:18:0050302:907 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10293. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | установка пункта редуцирования газа | 68:18:0050302:907 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10294. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10295. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10296. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10297. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Земская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10298. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Земская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10299. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10300. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10301. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Крымская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10302. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Курганная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10303. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Курганная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10304. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Курганная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10305. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Курганная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10306. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Курганная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10307. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Курганная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10308. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Курганная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10309. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Курганная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10310. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Центральная, 67:18:0050302:667 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10311. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Центральная, 67:18:0050302:667 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10312. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10313. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10314. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10315. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10316. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10317. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10318. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10319. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Новопольная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10320. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Новопольная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10321. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Новопольная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10322. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Новопольная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10323. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Новорославльская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10324. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10325. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10326. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10327. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10328. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10329. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10330. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10331. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10332. | Смоленский | дер. Талашкинское Сельпо | строительство газопровода-ввода | ул. Сумароковская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10333. | Смоленский | дер. Тверитино | строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10334. | Смоленский | дер. Телеши | строительство газопровода-ввода | 67:18:0040201:551 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10335. | Смоленский | дер. Телеши | строительство газораспределительной сети | 67:18:0040201:551 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10336. | Смоленский | дер. Телеши | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0040201:551 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10337. | Смоленский | дер. Телеши | строительство газопровода-ввода | 67:18:0040201:552 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10338. | Смоленский | дер. Телеши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10339. | Смоленский | дер. Телеши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10340. | Смоленский | дер. Телеши | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10341. | Смоленский | дер. Тепличный комбинат № 1 | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10342. | Смоленский | дер. Терехи | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10343. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0890101:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10344. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0890101:16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10345. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | 67:18:0890101:47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10346. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | 67:18:0890101:47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10347. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10348. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10349. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10350. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10351. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10352. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10353. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10354. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10355. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10356. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
10357. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
10358. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
10359. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
10360. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10361. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10362. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
10363. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
10364. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
10365. | Смоленский | дер. Тишино | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
10366. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:764 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10367. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:764 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10368. | Смоленский | дер. Томашевка | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0050302:764 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10369. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:768 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10370. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:768 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10371. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:770 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10372. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:770 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10373. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:771 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10374. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:771 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10375. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:772 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10376. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:772 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10377. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:773 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10378. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:773 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10379. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:774 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10380. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:774 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10381. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:776 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10382. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:776 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10383. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:777 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10384. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:777 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10385. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:778 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10386. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:778 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10387. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:779 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10388. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:779 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10389. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:780 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10390. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:780 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10391. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:781 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10392. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:781 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10393. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:782 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10394. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:782 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10395. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:783 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10396. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:783 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10397. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:784 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10398. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:784 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10399. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:793 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10400. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:793 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10401. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:797 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10402. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:797 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10403. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:798 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10404. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:798 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10405. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:799 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10406. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:799 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10407. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:800 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10408. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:800 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10409. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:801 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10410. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:801 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10411. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:803 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10412. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:803 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10413. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:805 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10414. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:805 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10415. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:806 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10416. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:806 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10417. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:811 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10418. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:811 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10419. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:812 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10420. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:812 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10421. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:820 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10422. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:820 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10423. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:824 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10424. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:824 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10425. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:830 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10426. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:830 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10427. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:831 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10428. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:831 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10429. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:843 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10430. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:843 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10431. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:844 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10432. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:844 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10433. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:845 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10434. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:845 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10435. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:846 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10436. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:846 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10437. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:848 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10438. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:848 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10439. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:849 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10440. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:849 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10441. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050302:850 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10442. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050302:850 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10443. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10444. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10445. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | ул. Михаила Егорова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10446. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10447. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10448. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10449. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10450. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10451. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10452. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10453. | Смоленский | дер. Томашевка | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10454. | Смоленский | дер. Трудилово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10455. | Смоленский | дер. Трудилово | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10456. | Смоленский | дер. Трудилово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10457. | Смоленский | дер. Трудилово | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10458. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10459. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10460. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газопровода-ввода | д. 52а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10461. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10462. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10463. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газопровода-ввода | д. 54а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10464. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газораспределительной сети | д. 54а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10465. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газопровода-ввода | д. 54д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10466. | Смоленский | дер. Туринщина | строительство газораспределительной сети | д. 54д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10467. | Смоленский | дер. Тычинино | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Дачная, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10468. | Смоленский | дер. Тычинино | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Дачная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10469. | Смоленский | дер. Тычинино | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Дачная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10470. | Смоленский | дер. Тычинино | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Дачная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10471. | Смоленский | дер. Тычинино | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Дачная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10472. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | 67:18:2690101:154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10473. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10474. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10475. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10476. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10477. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10478. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10479. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10480. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10481. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10482. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10483. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, 67:18:2690101:53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10484. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10485. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10486. | Смоленский | дер. Уфинье | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10487. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:18:2700101:185 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10488. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | 67:18:2700101:185 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10489. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | 67:18:2700101:37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10490. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10491. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10492. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10493. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10494. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10495. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10496. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10497. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10498. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10499. | Смоленский | дер. Фролы (Михновское сельское поселение) | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10500. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10501. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10502. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | ул. Краснинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10503. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10504. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10505. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10506. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10507. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10508. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10509. | Смоленский | дер. Хлевищено | установка пункта редуцирования газа | ул. Смоленская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10510. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10511. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10512. | Смоленский | дер. Хлевищено | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10513. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | 67:18:1610101:14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10514. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | 67:18:1610101:15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10515. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10516. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10517. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10518. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10519. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10520. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10521. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10522. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10523. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10524. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10525. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10526. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10527. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10528. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10529. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10530. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10531. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10532. | Смоленский | дер. Хлусы | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10533. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | 67:18:0040203:2103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10534. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газораспределительной сети | 67:18:0040203:2103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10535. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
10536. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10537. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, 67:18:2920101:248 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10538. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, 67:18:2920101:248 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10539. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10540. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10541. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
10542. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
10543. | Смоленский | дер. Хохлово | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
10544. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, участок 219 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10545. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10546. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10547. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10548. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10549. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10550. | Смоленский | дер. Хохлово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10551. | Смоленский | дер. Цыбульники | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10552. | Смоленский | дер. Цыбульники | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10553. | Смоленский | дер. Цыбульники | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10554. | Смоленский | дер. Цыбульники | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10555. | Смоленский | дер. Цыбульники | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10556. | Смоленский | дер. Цыбульники | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10557. | Смоленский | дер. Цыбульники | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10558. | Смоленский | дер. Цыбульники | строительство газопровода-ввода | участок 744 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10559. | Смоленский | дер. Чекулино | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10560. | Смоленский | дер. Чекулино | строительство газопровода-ввода | ул. Днепровская, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10561. | Смоленский | дер. Чекулино | строительство газораспределительной сети | ул. Днепровская, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10562. | Смоленский | дер. Чекулино | установка пункта редуцирования газа | ул. Днепровская, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10563. | Смоленский | дер. Чекулино | строительство газопровода-ввода | ул. Ракитная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10564. | Смоленский | дер. Чекулино | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10565. | Смоленский | дер. Чекулино | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10566. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:1065 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10567. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:1065 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10568. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:1087 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10569. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:1087 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10570. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:1103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10571. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:1103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10572. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:1154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10573. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:1154 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10574. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:1421 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10575. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:1421 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10576. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:2130 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10577. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:2130 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10578. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:384 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10579. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:384 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10580. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:385 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10581. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:385 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10582. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:386 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10583. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:386 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10584. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:387 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10585. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:387 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10586. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:389 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10587. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:389 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10588. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:390 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10589. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:390 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10590. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:391 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10591. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:391 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10592. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:394 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10593. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:394 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10594. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:426 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10595. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:426 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10596. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:427 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10597. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:427 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10598. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:433 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10599. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:433 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10600. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:434 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10601. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:434 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10602. | Смоленский | дер. Шабаново | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0050301:434 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10603. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:440 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10604. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:440 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10605. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:441 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10606. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:441 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10607. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:442 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10608. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:442 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10609. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:443 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10610. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:443 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10611. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:445 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10612. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:445 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10613. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:446 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10614. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:446 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10615. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:447 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10616. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:447 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10617. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:449 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10618. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:449 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10619. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:450 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10620. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:450 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10621. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:452 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10622. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:452 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10623. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:453 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10624. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:456 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10625. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:456 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10626. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:457 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10627. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:457 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10628. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:463 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10629. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:463 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10630. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:468 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10631. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:468 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10632. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:472 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10633. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:472 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10634. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:477 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10635. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:477 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10636. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:482 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10637. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:488 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10638. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:488 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10639. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:763 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10640. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:763 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10641. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:768 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10642. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:768 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10643. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | 67:18:0050301:830 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10644. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | 67:18:0050301:830 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10645. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10646. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10647. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10648. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10649. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10650. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10651. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Дачная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10652. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10653. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10654. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10655. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
10656. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | участок 2508 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10657. | Смоленский | дер. Шабаново | строительство газопровода-ввода | участок 2809 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10658. | Смоленский | дер. Шафорово | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10659. | Смоленский | дер. Шеломец | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10660. | Смоленский | дер. Шеломец | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
10661. | Смоленский | дер. Шеломец | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
10662. | Смоленский | дер. Шеломец | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10663. | Смоленский | дер. Шеломец | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10664. | Смоленский | дер. Шеломец | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10665. | Смоленский | дер. Шеломец | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10666. | Смоленский | дер. Шеломец | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10667. | Смоленский | дер. Шеломец | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10668. | Смоленский | дер. Шеломец | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10669. | Смоленский | дер. Шестаки | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10670. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10671. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10672. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10673. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газораспределительной сети | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10674. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10675. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газораспределительной сети | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10676. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10677. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10678. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10679. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10680. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10681. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10682. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10683. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10684. | Смоленский | дер. Шихово | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10685. | Смоленский | дер. Школьный | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10686. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10687. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10688. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
10689. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
10690. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Императорская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10691. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Императорская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10692. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Императорская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10693. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10694. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10695. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10696. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10697. | Смоленский | дер. Шпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Малиновая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10698. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Триумфальная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10699. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Триумфальная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10700. | Смоленский | дер. Шпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Триумфальная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10701. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10702. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10703. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10704. | Смоленский | дер. Шпаки | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10705. | Смоленский | дер. Шпаки | установка пункта редуцирования газа | ул. Хуторская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10706. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран» (3 участка) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10707. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кольцо» (7 участков) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10708. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10709. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10710. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10711. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10712. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10713. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газопровода-ввода | участок 1018 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10714. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газопровода-ввода | участок 1522 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10715. | Смоленский | дер. Щеченки | строительство газопровода-ввода | участок 2826 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10716. | Смоленский | дер. Щитники | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020201:2957 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10717. | Смоленский | дер. Щитники | строительство газораспределительной сети | 67:18:0020201:2957 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10718. | Смоленский | дер. Щитники | установка пункта редуцирования газа | 67:18:0020201:2957 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
10719. | Смоленский | дер. Щитники | строительство газопровода-ввода | 67:18:0020201:2958 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10720. | Смоленский | дер. Ясенная | строительство газопровода-ввода | пер. Снежный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10721. | Смоленский | дер. Ясенная | строительство газопровода-ввода | пер. Снежный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10722. | Смоленский | дер. Ясенная | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
10723. | Смоленский | дер. Ясенная | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10724. | Смоленский | дер. Ясенная | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 74б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
10725. | Смоленский | дер. Ясенная | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 74б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
10726. | Смоленский | дер. Ясенная | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10727. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10728. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10729. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10730. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10731. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10732. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10733. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10734. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10735. | Смоленский | дер. Ясная Поляна | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10736. | Смоленский | пос. Автозаправочной Станции | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10737. | Смоленский | пос. Авторемзавод | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10738. | Смоленский | пос. Авторемзавод | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10739. | Смоленский | пос. Гедеоновка | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10740. | Смоленский | пос. Гедеоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10741. | Смоленский | пос. Гедеоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10742. | Смоленский | пос. Гедеоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10743. | Смоленский | пос. Гедеоновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10744. | Смоленский | пос. Гедеоновка | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10745. | Смоленский | пос. Гедеоновка | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10746. | Смоленский | пос. Гедеоновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10747. | Смоленский | пос. Гедеоновка | строительство газопровода-ввода | участок 864 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10748. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10749. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газопровода-ввода | д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10750. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газораспределительной сети | д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10751. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10752. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10753. | Смоленский | пос. Плембаза | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10754. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10755. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10756. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10757. | Смоленский | пос. Плембаза | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10758. | Смоленский | с. Каспля-1 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Чапаевский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10759. | Смоленский | с. Каспля-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10760. | Смоленский | с. Каспля-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10761. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газопровода-ввода | пер. Смоленский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10762. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газораспределительной сети | пер. Смоленский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10763. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газопровода-ввода | пер. Смоленский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10764. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10765. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10766. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10767. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10768. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10769. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Смоленская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10770. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10771. | Смоленский | с. Каспля-2 | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10772. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10773. | Смоленский | с. Катынь | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10774. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10775. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10776. | Смоленский | с. Катынь | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10777. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10778. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10779. | Смоленский | с. Катынь | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10780. | Смоленский | с. Катынь | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10781. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10782. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10783. | Смоленский | с. Катынь | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10784. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10785. | Смоленский | с. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10786. | Смоленский | с. Катынь | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10787. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10788. | Смоленский | с. Ольша | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10789. | Смоленский | с. Ольша | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
10790. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Садовый, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10791. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Садовый, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10792. | Смоленский | с. Ольша | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Садовый, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10793. | Смоленский | с. Ольша | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Садовый, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10794. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Садовый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10795. | Смоленский | с. Ольша | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Садовый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10796. | Смоленский | с. Ольша | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Садовый, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10797. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Садовый, участок 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10798. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10799. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Садовый, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10800. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Садовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10801. | Смоленский | с. Ольша | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Садовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10802. | Смоленский | с. Ольша | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Садовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10803. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | ул. Церковная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10804. | Смоленский | с. Ольша | строительство газораспределительной сети | ул. Церковная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10805. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | ул. Церковная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10806. | Смоленский | с. Ольша | строительство газораспределительной сети | ул. Церковная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10807. | Смоленский | с. Ольша | строительство газопровода-ввода | ул. Церковная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
10808. | Смоленский | с. Печерск | строительство газопровода-ввода | 67:18:2300201:1328 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10809. | Смоленский | с. Печерск | строительство газораспределительной сети | садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» (1 участок) | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10810. | Смоленский | с. Печерск | строительство газопровода-ввода | участок 170 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10811. | Смоленский | с. Печерск | строительство газораспределительной сети | участок 170 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
10812. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10813. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10814. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10815. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10816. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газопровода-ввода | ул. Пляжная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10817. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10818. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газопровода-ввода | ул. Пляжная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10819. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газораспределительной сети | ул. Пляжная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10820. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10821. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10822. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10823. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10824. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10825. | Смоленский | с. Пригорское | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10826. | Смоленский | с. Талашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Художественная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10827. | Смоленский | с. Талашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Художественная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10828. | Смоленский | с. Талашкино | установка пункта редуцирования газа | ул. Художественная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10829. | Смоленский | с. Талашкино | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10830. | Смоленский | с. Талашкино | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10831. | Смоленский | с. Талашкино | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10832. | Смоленский | ст. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10833. | Смоленский | ст. Катынь | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
10834. | Смоленский | ст. Соколья Гора | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10835. | Смоленский | ст. Тычинино | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10836. | Смоленский | ст. Тычинино | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10837. | Смоленский | ст. Тычинино | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10838. | Смоленский | ст. Тычинино | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10839. | Смоленский | ст. Тычинино | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10840. | Смоленский | ст. Тычинино | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2026 | декабрь
10841. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Коммунистов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10842. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | пр. Коммунистов, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10843. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | пр. Коммунистов, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10844. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | пр. Коммунистов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10845. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | пр. Коммунистов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10846. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | пр. Коммунистов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
10847. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Большая Пролетарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10848. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Пролетарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10849. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Пролетарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10850. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Большая Пролетарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10851. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Пролетарская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10852. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Пролетарская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10853. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Большая Пролетарская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10854. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Пролетарская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10855. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Пролетарская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10856. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10857. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10858. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Бычкова, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10859. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бычкова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10860. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10861. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Бычкова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10862. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10863. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10864. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 45а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10865. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10866. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10867. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
10868. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Бычкова, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
10869. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Бычкова, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
10870. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10871. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Бычкова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10872. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10873. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
10874. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Бычкова, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
10875. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Бычкова, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
10876. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Василисы Кожиной, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10877. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Василисы Кожиной, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10878. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Василисы Кожиной, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10879. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Василисы Кожиной, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10880. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Василисы Кожиной, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10881. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Василисы Кожиной, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10882. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Василисы Кожиной, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10883. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Винокурова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10884. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10885. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Винокурова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10886. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Винокурова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10887. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10888. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Винокурова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10889. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гоголя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10890. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10891. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10892. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Григорьева, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10893. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Григорьева, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10894. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Григорьева, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10895. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Григорьева, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10896. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Григорьева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10897. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Григорьева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10898. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Григорьева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10899. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Григорьева, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10900. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Григорьева, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10901. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Григорьева, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10902. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 17б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10903. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 17б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10904. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10905. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гусева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10906. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10907. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10908. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10909. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10910. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10911. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10912. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гусева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10913. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10914. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10915. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Гусева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
10916. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Гусева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
10917. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
10918. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дачная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10919. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10920. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10921. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10922. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10923. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10924. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Достоевского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10925. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10926. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Достоевского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10927. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Достоевского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10928. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Достоевского, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
10929. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10930. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10931. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
10932. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10933. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10934. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10935. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10936. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10937. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10938. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10939. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10940. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10941. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10942. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10943. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10944. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10945. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10946. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10947. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
10948. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Интернациональная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10949. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10950. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Интернациональная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10951. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Интернациональная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10952. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10953. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Интернациональная, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10954. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10955. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Интернациональная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
10956. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10957. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Интернациональная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10958. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Интернациональная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10959. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10960. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Интернациональная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10961. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 102а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10962. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 102а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10963. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10964. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10965. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10966. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10967. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10968. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
10969. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10970. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10971. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10972. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10973. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10974. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
10975. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10976. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10977. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10978. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10979. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10980. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10981. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10982. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10983. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10984. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10985. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
10986. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Крыленко, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10987. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Крыленко, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10988. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Крыленко, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10989. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Крыленко, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10990. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Крыленко, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10991. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Крыленко, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10992. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Крыленко, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
10993. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
10994. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10995. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10996. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10997. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10998. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
10999. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11000. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11001. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11002. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11003. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11004. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11005. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11006. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11007. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11008. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговой, 67:19:0010223:92 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11009. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговой, 67:19:0010223:92 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11010. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11011. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11012. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11013. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11014. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11015. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11016. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11017. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11018. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11019. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11020. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11021. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11022. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 26а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11023. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 26а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11024. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 26а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11025. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11026. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11027. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11028. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
11029. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
11030. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11031. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11032. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11033. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11034. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11035. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11036. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11037. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11038. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11039. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11040. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11041. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11042. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11043. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережной Вазузы, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11044. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережной Вазузы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11045. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережной Вазузы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11046. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережной Вазузы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11047. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Набережной Вазузы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11048. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережной Вазузы, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11049. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Набережной Вазузы, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11050. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11051. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11052. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11053. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11054. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11055. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11056. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11057. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11058. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11059. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11060. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11061. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11062. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11063. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11064. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11065. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11066. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11067. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11068. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11069. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11070. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11071. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11072. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11073. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11074. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11075. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11076. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11077. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11078. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11079. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11080. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11081. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11082. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11083. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11084. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11085. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11086. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11087. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11088. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11089. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11090. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11091. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11092. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11093. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11094. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободная, д. 110а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11095. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 110а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11096. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 110а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11097. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободная, д. 110а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11098. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11099. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11100. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободная, д. 126 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11101. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободная, д. 42, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11102. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 42, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11103. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 42, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11104. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободная, д. 42, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11105. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11106. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11107. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11108. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободная, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11109. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11110. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11111. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободная, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11112. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11113. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11114. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11115. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. СПТУ-27, д. 9а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11116. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. СПТУ-27, д. 9а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11117. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. СПТУ-27, д. 9а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11118. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционное шоссе, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11119. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционное шоссе, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11120. | Сычевский | г. Сычевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционное шоссе, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11121. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционное шоссе, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11122. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционное шоссе, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11123. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционное шоссе, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11124. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11125. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11126. | Сычевский | г. Сычевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11127. | Сычевский | г. Сычевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11128. | Сычевский | дер. Алексино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11129. | Сычевский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11130. | Сычевский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11131. | Сычевский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11132. | Сычевский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11133. | Сычевский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
11134. | Сычевский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11135. | Сычевский | дер. Бурцево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11136. | Сычевский | дер. Вараксино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11137. | Сычевский | дер. Вараксино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11138. | Сычевский | дер. Васютино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11139. | Сычевский | дер. Васютино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11140. | Сычевский | дер. Васютино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11141. | Сычевский | дер. Васютино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11142. | Сычевский | дер. Дугино | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11143. | Сычевский | дер. Дугино | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11144. | Сычевский | дер. Дугино | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11145. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газопровода-ввода | 67:19:0390101:9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11146. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газораспределительной сети | 67:19:0390101:9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11147. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11148. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11149. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
11150. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
11151. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11152. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11153. | Сычевский | дер. Зимино | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11154. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11155. | Сычевский | дер. Зимино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11156. | Сычевский | дер. Зимино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11157. | Сычевский | дер. Караваево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11158. | Сычевский | дер. Караваево | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, участок 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11159. | Сычевский | дер. Караваево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11160. | Сычевский | дер. Караваево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11161. | Сычевский | дер. Караваево | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11162. | Сычевский | дер. Караваево | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11163. | Сычевский | дер. Ладыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11164. | Сычевский | дер. Ладыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11165. | Сычевский | дер. Ладыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11166. | Сычевский | дер. Ладыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11167. | Сычевский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11168. | Сычевский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11169. | Сычевский | дер. Мальцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11170. | Сычевский | дер. Мальцево | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11171. | Сычевский | дер. Никитье | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11172. | Сычевский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11173. | Сычевский | дер. Никольское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11174. | Сычевский | дер. Попцово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11175. | Сычевский | дер. Попцово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11176. | Сычевский | дер. Попцово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11177. | Сычевский | дер. Попцово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11178. | Сычевский | дер. Попцово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11179. | Сычевский | дер. Соколино | строительство газопровода-ввода | 67:19:0920101:97 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11180. | Сычевский | дер. Соколино | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11181. | Сычевский | дер. Соколино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11182. | Сычевский | дер. Соколино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11183. | Сычевский | дер. Соколино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11184. | Сычевский | дер. Субботники | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 67:19:1000101:138 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11185. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газопровода-ввода | 67:19:1000101:138 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11186. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газораспределительной сети | 67:19:1000101:138 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11187. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11188. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11189. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11190. | Сычевский | дер. Субботники | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11191. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11192. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11193. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11194. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11195. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11196. | Сычевский | дер. Субботники | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11197. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1250101:12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11198. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1250101:121 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11199. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1250101:175 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11200. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1250101:2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11201. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11202. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
11203. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11204. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
11205. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
11206. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11207. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11208. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11209. | Темкинский | дер. Абрамово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11210. | Темкинский | дер. Базулино | строительство газопровода-ввода | 67:20:0930101:104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11211. | Темкинский | дер. Базулино | строительство газопровода-ввода | 67:20:0930101:142 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11212. | Темкинский | дер. Базулино | строительство газопровода-ввода | 67:20:0930101:158 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11213. | Темкинский | дер. Базулино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11214. | Темкинский | дер. Базулино | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11215. | Темкинский | дер. Базулино | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11216. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11217. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11218. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11219. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Липовая аллея, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11220. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газораспределительной сети | ул. Липовая аллея, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11221. | Темкинский | дер. Булгаково | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Липовая аллея, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11222. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Липовая аллея, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11223. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газораспределительной сети | ул. Липовая аллея, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11224. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Старая деревня, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11225. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газораспределительной сети | ул. Старая деревня, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11226. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Старая деревня, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11227. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газораспределительной сети | ул. Старая деревня, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11228. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Старая деревня, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11229. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газораспределительной сети | ул. Старая деревня, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11230. | Темкинский | дер. Булгаково | строительство газопровода-ввода | ул. Старая деревня, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11231. | Темкинский | дер. Василево | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11232. | Темкинский | дер. Власово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11233. | Темкинский | дер. Власово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11234. | Темкинский | дер. Власово | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11235. | Темкинский | дер. Горы | строительство газопровода-ввода | ул. Владимирская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11236. | Темкинский | дер. Замыцкое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11237. | Темкинский | дер. Замыцкое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11238. | Темкинский | дер. Замыцкое | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11239. | Темкинский | дер. Замыцкое | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11240. | Темкинский | дер. Кикино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11241. | Темкинский | дер. Кикино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11242. | Темкинский | дер. Нарытка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11243. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | 67:20:0810101:0048 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11244. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | 67:20:0810101:0088 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11245. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | 67:20:0810101:2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11246. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | 67:20:0810101:89 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11247. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11248. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11249. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11250. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11251. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11252. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11253. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11254. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11255. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11256. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11257. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11258. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11259. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11260. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11261. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11262. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11263. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11264. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11265. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11266. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11267. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11268. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Луково, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11269. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Луково, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11270. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Луково, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11271. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Луково, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11272. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Луково, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11273. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | январь
11274. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11275. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11276. | Темкинский | дер. Павловское | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11277. | Темкинский | дер. Рассолово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1000101:35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11278. | Темкинский | дер. Рассолово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1000101:45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11279. | Темкинский | дер. Рассолово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1000101:84 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11280. | Темкинский | дер. Рассолово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1000101:85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11281. | Темкинский | дер. Рассолово | строительство газопровода-ввода | 67:20:1000101:86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11282. | Темкинский | дер. Рассолово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11283. | Темкинский | дер. Рассолово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11284. | Темкинский | дер. Рассолово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11285. | Темкинский | дер. Селенки | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11286. | Темкинский | дер. Селенки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11287. | Темкинский | дер. Селенки | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11288. | Темкинский | дер. Селенки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
11289. | Темкинский | дер. Селенки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11290. | Темкинский | дер. Темкино | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11291. | Темкинский | дер. Темкино | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11292. | Темкинский | дер. Темкино | строительство газопровода-ввода | д. 56 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11293. | Темкинский | дер. Темкино | строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11294. | Темкинский | дер. Темкино | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11295. | Темкинский | дер. Темкино | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11296. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11297. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11298. | Темкинский | с. Темкино | строительство газораспределительной сети | ул. Больничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11299. | Темкинский | с. Темкино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Возрождения, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11300. | Темкинский | с. Темкино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11301. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11302. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11303. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Замошье, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11304. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11305. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11306. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11307. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, 67:20:0010112:98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11308. | Темкинский | с. Темкино | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 67:20:0010112:98 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11309. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, 67:20:0010112:99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11310. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11311. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11312. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11313. | Темкинский | с. Темкино | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11314. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
11315. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11316. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11317. | Темкинский | с. Темкино | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11318. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Футбольное поле, 67:20:0010116:293 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11319. | Темкинский | с. Темкино | строительство газораспределительной сети | ул. Футбольное поле, 67:20:0010116:293 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11320. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
11321. | Темкинский | с. Темкино | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11322. | Угранский | дер. Дмитровка | строительство газопровода-ввода | 67:21:0530101:51 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11323. | Угранский | дер. Дмитровка | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11324. | Угранский | дер. Дмитровка | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11325. | Угранский | дер. Дмитровка | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11326. | Угранский | дер. Дмитровка | строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11327. | Угранский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | 67:21:0030102:79 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11328. | Угранский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | 67:21:0590101:139 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11329. | Угранский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | 67:21:0590101:139 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11330. | Угранский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | 67:21:0590101:140 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11331. | Угранский | дер. Дрожжино | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 67:21:0590101:114 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11332. | Угранский | дер. Дрожжино | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 67:21:0590101:114 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11333. | Угранский | дер. Дрожжино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11334. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11335. | Угранский | дер. Станино | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11336. | Угранский | дер. Станино | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11337. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11338. | Угранский | дер. Станино | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11339. | Угранский | дер. Станино | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11340. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11341. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11342. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11343. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11344. | Угранский | дер. Станино | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11345. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11346. | Угранский | дер. Станино | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11347. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11348. | Угранский | дер. Станино | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11349. | Угранский | дер. Станино | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11350. | Хиславичский | дер. Бахаревка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11351. | Хиславичский | дер. Белица | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11352. | Хиславичский | дер. Большие Лызки | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11353. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газопровода-ввода | 67:22:0390101:161 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11354. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газораспределительной сети | 67:22:0390101:161 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11355. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газопровода-ввода | 67:22:0390101:162 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11356. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11357. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 21/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11358. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 21/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11359. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11360. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11361. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11362. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11363. | Хиславичский | дер. Братковая | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11364. | Хиславичский | дер. Будяки | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11365. | Хиславичский | дер. Владимировка | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11366. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
11367. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
11368. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
11369. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11370. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11371. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
11372. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11373. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, участок 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11374. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, участок 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11375. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, участок 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11376. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11377. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11378. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11379. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11380. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11381. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11382. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11383. | Хиславичский | дер. Городище | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11384. | Хиславичский | дер. Городчанка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11385. | Хиславичский | дер. Городчанка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11386. | Хиславичский | дер. Городчанка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11387. | Хиславичский | дер. Городчанка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11388. | Хиславичский | дер. Городчанка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11389. | Хиславичский | дер. Городчанка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11390. | Хиславичский | дер. Жанвиль | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11391. | Хиславичский | дер. Зарево | строительство газопровода-ввода | 67:22:0810101:60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11392. | Хиславичский | дер. Зарево | строительство газопровода-ввода | ул. Молодёжная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11393. | Хиславичский | дер. Иозефовка | строительство газопровода-ввода | пер. Восточный, участок 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11394. | Хиславичский | дер. Иозефовка | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11395. | Хиславичский | дер. Иозефовка | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11396. | Хиславичский | дер. Иозефовка | строительство газопровода-ввода | пер. Тихий, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11397. | Хиславичский | дер. Иозефовка | строительство газопровода-ввода | ул. Перевалова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11398. | Хиславичский | дер. Иозефовка | строительство газопровода-ввода | ул. Перевалова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11399. | Хиславичский | дер. Иозефовка | строительство газопровода-ввода | ул. Перевалова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11400. | Хиславичский | дер. Клюкино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, зд. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11401. | Хиславичский | дер. Козлово-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11402. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11403. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11404. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11405. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11406. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11407. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11408. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11409. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11410. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11411. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11412. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11413. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11414. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11415. | Хиславичский | дер. Корзово | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11416. | Хиславичский | дер. Малинник | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11417. | Хиславичский | дер. Малинник | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Лесной, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11418. | Хиславичский | дер. Малинник | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Лесной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11419. | Хиславичский | дер. Малинник | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11420. | Хиславичский | дер. Малинник | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11421. | Хиславичский | дер. Малинник | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11422. | Хиславичский | дер. Мартыновка | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11423. | Хиславичский | дер. Мартыновка | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11424. | Хиславичский | дер. Мартыновка | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11425. | Хиславичский | дер. Микшино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11426. | Хиславичский | дер. Микшино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11427. | Хиславичский | дер. Микшино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11428. | Хиславичский | дер. Микшино | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11429. | Хиславичский | дер. Микшино | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11430. | Хиславичский | дер. Микшино | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11431. | Хиславичский | дер. Муравьево-1 | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11432. | Хиславичский | дер. Никулино | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11433. | Хиславичский | дер. Никулино | строительство газопровода-ввода | д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11434. | Хиславичский | дер. Никулино | строительство газораспределительной сети | д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11435. | Хиславичский | дер. Никулино | строительство газопровода-ввода | д. 9/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11436. | Хиславичский | дер. Новая Воробьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11437. | Хиславичский | дер. Петрополье | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11438. | Хиславичский | дер. Печерская Буда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11439. | Хиславичский | дер. Печерская Буда | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11440. | Хиславичский | дер. Плещицы | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11441. | Хиславичский | дер. Слобода (Упинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11442. | Хиславичский | дер. Стайки | строительство газопровода-ввода | пер. Дружба, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11443. | Хиславичский | дер. Стайки | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11444. | Хиславичский | дер. Стайки | строительство газораспределительной сети | пер. Мира, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11445. | Хиславичский | дер. Стайки | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11446. | Хиславичский | дер. Стайки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11447. | Хиславичский | дер. Стайки | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11448. | Хиславичский | дер. Старая Воробьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11449. | Хиславичский | дер. Старая Воробьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11450. | Хиславичский | дер. Старая Воробьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11451. | Хиславичский | дер. Старая Воробьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11452. | Хиславичский | дер. Старая Воробьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11453. | Хиславичский | дер. Старая Воробьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
11454. | Хиславичский | дер. Старая Воробьевка | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
11455. | Хиславичский | дер. Старая Воробьевка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11456. | Хиславичский | дер. Суздалевка | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11457. | Хиславичский | дер. Трипутино | строительство газопровода-ввода | ул. Озёрная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11458. | Хиславичский | дер. Упино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11459. | Хиславичский | дер. Упино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11460. | Хиславичский | дер. Упино | строительство газопровода-ввода | ул. Сергеенкова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11461. | Хиславичский | дер. Упино | строительство газопровода-ввода | ул. Сергеенкова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11462. | Хиславичский | дер. Упино | строительство газораспределительной сети | ул. Сергеенкова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11463. | Хиславичский | дер. Упино | строительство газопровода-ввода | ул. Сергеенкова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11464. | Хиславичский | дер. Череповище | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11465. | Хиславичский | дер. Черепово | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11466. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | пер. Лассальевский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11467. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Новобазарный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11468. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Новобазарный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11469. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Новобазарный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11470. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | пер. Пушкина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11471. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | пер. Пушкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11472. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газораспределительной сети | пер. Пушкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11473. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11474. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Урицкого, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11475. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 9/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11476. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Запольная, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11477. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11478. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11479. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11480. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11481. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 37а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
11482. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11483. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11484. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Кудрявицкого, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11485. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Кудрявицкого, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
11486. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Кудрявицкого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11487. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Лассальевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11488. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Лассальевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11489. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Лассальевская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11490. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11491. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11492. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11493. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11494. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11495. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11496. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11497. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Льнозаводская, участок 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11498. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11499. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11500. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11501. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11502. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11503. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11504. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11505. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11506. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Новобазарная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11507. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11508. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
11509. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11510. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пояркова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11511. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пояркова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11512. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пояркова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11513. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11514. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
11515. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11516. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Сергеенкова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11517. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11518. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
11519. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11520. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Толстого, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11521. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Толстого, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11522. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Шилкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
11523. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11524. | Хиславичский | пгт Хиславичи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11525. | Хиславичский | пос. Фролово | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11526. | Хиславичский | пос. Фролово | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11527. | Хиславичский | пос. Фролово | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11528. | Хиславичский | пос. Фролово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11529. | Хиславичский | пос. Фролово | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11530. | Хиславичский | пос. Фролово | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11531. | Хиславичский | пос. Фролово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11532. | Холм-Жирковский | дер. Агибалово | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11533. | Холм-Жирковский | дер. Агибалово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11534. | Холм-Жирковский | дер. Агибалово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11535. | Холм-Жирковский | дер. Агибалово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11536. | Холм-Жирковский | дер. Агибалово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11537. | Холм-Жирковский | дер. Агибалово | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11538. | Холм-Жирковский | дер. Агибалово | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11539. | Холм-Жирковский | дер. Алферково | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11540. | Холм-Жирковский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11541. | Холм-Жирковский | дер. Бизюково | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11542. | Холм-Жирковский | дер. Бизюково | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11543. | Холм-Жирковский | дер. Борисово | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11544. | Холм-Жирковский | дер. Борисово | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11545. | Холм-Жирковский | дер. Васино | строительство газопровода-ввода | ул. Вяземская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11546. | Холм-Жирковский | дер. Верховье | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11547. | Холм-Жирковский | дер. Верховье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11548. | Холм-Жирковский | дер. Верховье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11549. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11550. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11551. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11552. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11553. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11554. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11555. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11556. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11557. | Холм-Жирковский | дер. Владимирское | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11558. | Холм-Жирковский | дер. Григорьево | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11559. | Холм-Жирковский | дер. Григорьево | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11560. | Холм-Жирковский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11561. | Холм-Жирковский | дер. Гридино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11562. | Холм-Жирковский | дер. Гридино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11563. | Холм-Жирковский | дер. Исаково | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11564. | Холм-Жирковский | дер. Исаково | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11565. | Холм-Жирковский | дер. Каменец | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11566. | Холм-Жирковский | дер. Каменец | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11567. | Холм-Жирковский | дер. Каменец | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11568. | Холм-Жирковский | дер. Канютино | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11569. | Холм-Жирковский | дер. Канютино | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11570. | Холм-Жирковский | дер. Канютино | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11571. | Холм-Жирковский | дер. Канютино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11572. | Холм-Жирковский | дер. Лехмино | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11573. | Холм-Жирковский | дер. Лехмино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11574. | Холм-Жирковский | дер. Лехмино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11575. | Холм-Жирковский | дер. Мартыново | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11576. | Холм-Жирковский | дер. Мартыново | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11577. | Холм-Жирковский | дер. Ново-Ивановское | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11578. | Холм-Жирковский | дер. Ново-Ивановское | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11579. | Холм-Жирковский | дер. Осипцево | строительство газопровода-ввода | ул. Мохова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11580. | Холм-Жирковский | дер. Осипцево | строительство газораспределительной сети | ул. Мохова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11581. | Холм-Жирковский | дер. Петраково | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11582. | Холм-Жирковский | дер. Петраково | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11583. | Холм-Жирковский | дер. Печатники | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11584. | Холм-Жирковский | дер. Печатники | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11585. | Холм-Жирковский | дер. Пигулино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11586. | Холм-Жирковский | дер. Пигулино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11587. | Холм-Жирковский | дер. Пигулино | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11588. | Холм-Жирковский | дер. Стешино | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11589. | Холм-Жирковский | дер. Стешино | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11590. | Холм-Жирковский | дер. Стешино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11591. | Холм-Жирковский | дер. Стешино | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11592. | Холм-Жирковский | дер. Тройня | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11593. | Холм-Жирковский | дер. Тройня | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11594. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газопровода-ввода | ул. Игоревская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11595. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газораспределительной сети | ул. Игоревская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11596. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газопровода-ввода | ул. Игоревская, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11597. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газопровода-ввода | ул. Игоревская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11598. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газораспределительной сети | ул. Игоревская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11599. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11600. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11601. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11602. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11603. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11604. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11605. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11606. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11607. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11608. | Холм-Жирковский | пгт Холм-Жирковский | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11609. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11610. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11611. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11612. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11613. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Московская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11614. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Московская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11615. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11616. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11617. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11618. | Холм-Жирковский | с. Боголюбово | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11619. | Холм-Жирковский | с. Нахимовское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Волочковская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11620. | Холм-Жирковский | с. Нахимовское | строительство газопровода-ввода | ул. Волочковская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11621. | Холм-Жирковский | с. Нахимовское | строительство газопровода-ввода | ул. Приднепровская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11622. | Холм-Жирковский | с. Нахимовское | строительство газораспределительной сети | ул. Приднепровская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11623. | Холм-Жирковский | ст. Владимирский Тупик | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11624. | Холм-Жирковский | ст. Владимирский Тупик | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11625. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
11626. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газораспределительной сети | д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
11627. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11628. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Завокзальная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11629. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газораспределительной сети | ул. Завокзальная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11630. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Заколодезная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11631. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Заколодезная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11632. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газораспределительной сети | ул. Заколодезная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11633. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заозерная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11634. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11635. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11636. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11637. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11638. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. им. Нури Магомедова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11639. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газораспределительной сети | ул. им. Нури Магомедова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11640. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Канютинская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11641. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11642. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11643. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
11644. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
11645. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11646. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11647. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11648. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11649. | Холм-Жирковский | ст. Игоревская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11650. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11651. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11652. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11653. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11654. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11655. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11656. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11657. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11658. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11659. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11660. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11661. | Холм-Жирковский | ст. Канютино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11662. | Холм-Жирковский | ст. Никитинка | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11663. | Холм-Жирковский | ст. Никитинка | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11664. | Холм-Жирковский | ст. Никитинка | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11665. | Холм-Жирковский | ст. Никитинка | строительство газопровода-ввода | ул. Залинейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11666. | Холм-Жирковский | ст. Никитинка | строительство газораспределительной сети | ул. Залинейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11667. | Шумячский | дер. Балахоновка | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11668. | Шумячский | дер. Большая Игнатовка | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11669. | Шумячский | дер. Ворошиловка | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11670. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11671. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11672. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11673. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11674. | Шумячский | дер. Гневково | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11675. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11676. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11677. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11678. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11679. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11680. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11681. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11682. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11683. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11684. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11685. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11686. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11687. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11688. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11689. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 94 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11690. | Шумячский | дер. Гневково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 96 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
11691. | Шумячский | дер. Городец | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11692. | Шумячский | дер. Дубровка (Первомайское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11693. | Шумячский | дер. Дубровка (Первомайское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | д. 24/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11694. | Шумячский | дер. Дубровка (Первомайское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | д. 24/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11695. | Шумячский | дер. Криволес | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11696. | Шумячский | дер. Криволес | строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11697. | Шумячский | дер. Криволес | строительство газопровода-ввода | д. 87 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11698. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11699. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11700. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11701. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 107 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11702. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 114 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11703. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11704. | Шумячский | дер. Надейковичи | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11705. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11706. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11707. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11708. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11709. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11710. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11711. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11712. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11713. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11714. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11715. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11716. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 82 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11717. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11718. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 87/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11719. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 87/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11720. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 89/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11721. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 89/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11722. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11723. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 90/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11724. | Шумячский | дер. Надейковичи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 90/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11725. | Шумячский | дер. Новое Заселье | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11726. | Шумячский | дер. Новое Заселье | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11727. | Шумячский | дер. Ожеги | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11728. | Шумячский | дер. Озерная | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11729. | Шумячский | дер. Озерная | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11730. | Шумячский | дер. Озерная | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11731. | Шумячский | дер. Озерная | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11732. | Шумячский | дер. Озерная | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11733. | Шумячский | дер. Понятовка | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11734. | Шумячский | дер. Понятовка | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11735. | Шумячский | дер. Понятовка | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11736. | Шумячский | дер. Понятовка | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11737. | Шумячский | дер. Понятовка | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11738. | Шумячский | дер. Понятовка | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11739. | Шумячский | дер. Понятовка | строительство газопровода-ввода | д. 49/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11740. | Шумячский | дер. Починичи | строительство газопровода-ввода | д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11741. | Шумячский | дер. Починичи | строительство газораспределительной сети | д. 76 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11742. | Шумячский | дер. Починичи | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11743. | Шумячский | дер. Починичи | строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11744. | Шумячский | дер. Прудок | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11745. | Шумячский | дер. Самолюбово | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11746. | Шумячский | дер. Снегиревка | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | февраль
11747. | Шумячский | дер. Снегиревка | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11748. | Шумячский | дер. Снегиревка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
11749. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11750. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11751. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11752. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 103 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11753. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 104 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11754. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 105 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11755. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 106 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11756. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 107 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11757. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 113 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11758. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11759. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11760. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11761. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11762. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11763. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11764. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11765. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11766. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11767. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11768. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11769. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11770. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11771. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11772. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11773. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11774. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11775. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11776. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11777. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11778. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11779. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11780. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11781. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11782. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11783. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 87 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11784. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 88 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11785. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 92 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11786. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 94/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11787. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11788. | Шумячский | дер. Студенец | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 99 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11789. | Шумячский | дер. Шумовка | строительство газопровода-ввода | 67:24:160500:0002 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11790. | Шумячский | дер. Шумовка | строительство газопровода-ввода | 67:24:160500:3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11791. | Шумячский | дер. Шумовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11792. | Шумячский | дер. Шумовка | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11793. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Заводской, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11794. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11795. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11796. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский, д. 9/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11797. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Советской Армии, д. 7/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11798. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Советской Армиий, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11799. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Советской Армиий, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11800. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Советской Армиий, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11801. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Советской Армиий, д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11802. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11803. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Ельнинская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11804. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11805. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11806. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11807. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Интернациональная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11808. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11809. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11810. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11811. | Шумячский | пос. Шумячи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11812. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11813. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9а/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11814. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Мюдовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11815. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
11816. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
11817. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | январь
11818. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11819. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
11820. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
11821. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11822. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11823. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11824. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Сельхозтехника, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11825. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газораспределительной сети | ул. Сельхозтехника, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11826. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11827. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11828. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11829. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11830. | Шумячский | пос. Шумячи | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
11831. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Никольский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11832. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Никольский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11833. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Никольский, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11834. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Никольский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11835. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Никольский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11836. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Никольский, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11837. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Никольский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11838. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Никольский, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11839. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Никольский, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11840. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Никольский, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11841. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Никольский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11842. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Никольский, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11843. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Никольский, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11844. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Никольский, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11845. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Никольский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11846. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Никольский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11847. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2-й Никольский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11848. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Никольский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11849. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 3-й Никольский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
11850. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Никольский, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11851. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11852. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11853. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11854. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11855. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11856. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11857. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11858. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11859. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11860. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11861. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11862. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11863. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11864. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11865. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11866. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11867. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11868. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гвардейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11869. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11870. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Гвардейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11871. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11872. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
11873. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11874. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11875. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11876. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11877. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11878. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11879. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11880. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11881. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Крупская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11882. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крупская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11883. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Крупская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11884. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11885. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11886. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11887. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11888. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11889. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | март
11890. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11891. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11892. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 25б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11893. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 25в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11894. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 25г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11895. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11896. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11897. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11898. | Шумячский | с. Первомайский | установка пункта редуцирования газа | ул. Никольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | февраль
11899. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 31а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11900. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11901. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11902. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11903. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11904. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11905. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11906. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11907. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11908. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11909. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11910. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 62а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11911. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11912. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 66а/3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11913. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 70а/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11914. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 70А/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11915. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 74а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11916. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 76а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11917. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 78/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11918. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никольская, д. 78а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11919. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 80а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11920. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11921. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11922. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11923. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11924. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11925. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11926. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11927. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11928. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11929. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11930. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11931. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
11932. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11933. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | ноябрь
11934. | Шумячский | с. Первомайский | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | декабрь
11935. | Шумячский | с. Первомайский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11936. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11937. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 19/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11938. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11939. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11940. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 11/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11941. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Менделеева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11942. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11943. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11944. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11945. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11946. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11947. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11948. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11949. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 8/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
11950. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
11951. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
11952. | Шумячский | ст. Понятовка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11953. | Ярцевский | г. Ярцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Дачный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11954. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Смоленский, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11955. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Смоленский, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11956. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Заозерный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
11957. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Заозерный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
11958. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Смоленский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11959. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Смоленский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
11960. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11961. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Энтузиастов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11962. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Танкистов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11963. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Танкистов, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11964. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Танкистов, д. 40/12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11965. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Танкистов, д. 40/12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11966. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Танкистов, д. 40/13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11967. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Танкистов, д. 40/13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11968. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. Гоголя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11969. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. Гоголя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11970. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. Кирпичный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11971. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. Кирпичный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11972. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. Новаторов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11973. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пер. Новаторов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
11974. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пер. Новаторов, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
11975. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пр. 1-й Островский, д. 10/8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11976. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пр. 1-й Островский, д. 10/8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11977. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Новая, д. 14/12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11978. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Новая, д. 14/12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
11979. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пр. 3-й Смоленский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11980. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пр. 3-й Смоленский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11981. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Новая, д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11982. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Новая, д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11983. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Авиаторов, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11984. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Авиаторов, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11985. | Ярцевский | г. Ярцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Авиаторов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11986. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Артиллеристов, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
11987. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Артиллеристов, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
11988. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Артиллеристов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
11989. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Бельская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11990. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11991. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
11992. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11993. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11994. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11995. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11996. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
11997. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
11998. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Гончарная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
11999. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Гончарная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
12000. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Гончарная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12001. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Гончарная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12002. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12003. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12004. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12005. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12006. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12007. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12008. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дуброво, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12009. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дуброво, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12010. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дуброво, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12011. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дуброво, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12012. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дуброво, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12013. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дуброво, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12014. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дуброво, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12015. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дуброво, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12016. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дуброво, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12017. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дуброво, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12018. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дуброво, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12019. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дуброво, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12020. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дуброво, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12021. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Дуброво, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12022. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Дуброво, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12023. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 30в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12024. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 30в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12025. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заозерная, д. 30г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12026. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 30г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12027. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 30г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12028. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 30д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12029. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 30д | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12030. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Заозерная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12031. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Заозерная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12032. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Запольная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12033. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Запольная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12034. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12035. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12036. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12037. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12038. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12039. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12040. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12041. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12042. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12043. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавта Титова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12044. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавта Титова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12045. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Космонавтов, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12046. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12047. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12048. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12049. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
12050. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
12051. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12052. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12053. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12054. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12055. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Красных Партизан, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12056. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Красных Партизан, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12057. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12058. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12059. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 6/10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12060. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнецова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
12061. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Кузнецова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июль
12062. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12063. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12064. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 20/9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12065. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, д. 20/9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12066. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 50/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
12067. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 50/2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
12068. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12069. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12070. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12071. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 70/13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12072. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 70/13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12073. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12074. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 93, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12075. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12076. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12077. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Максима Горького, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12078. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Максима Горького, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12079. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Лосика, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12080. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Лосика, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12081. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12082. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Мечтателей, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12083. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Мечтателей, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12084. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Мечтателей, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12085. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 153 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12086. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 153 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12087. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
12088. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
12089. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 55/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12090. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 55/1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12091. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 87а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12092. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, д. 87а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12093. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Муравьева, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12094. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Муравьева, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12095. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12096. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12097. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 45г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12098. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 45г | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12099. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12100. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Ольховская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12101. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12102. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12103. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12104. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12105. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
12106. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | март
12107. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12108. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12109. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 40/107 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12110. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 40/107 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12111. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12112. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12113. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12114. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Островского, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12115. | Ярцевский | г. Ярцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12116. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12117. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12118. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12119. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12120. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12121. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Песочная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12122. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12123. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12124. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
12125. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12126. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12127. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Щекинский, д. 6/14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12128. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | пр. Щекинский, д. 6/14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12129. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | пр. Щекинский, д. 6/14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12130. | Ярцевский | г. Ярцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прохорова, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12131. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочий поселок, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12132. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочий поселок, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12133. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочий поселок, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
12134. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочий поселок, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
12135. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12136. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12137. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12138. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12139. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12140. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12141. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12142. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12143. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12144. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12145. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12146. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12147. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Революционная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12148. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
12149. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Революционная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июнь
12150. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12151. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12152. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12153. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12154. | Ярцевский | г. Ярцево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12155. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12156. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12157. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12158. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12159. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12160. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12161. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12162. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12163. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Танкистов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12164. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Танкистов, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12165. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12166. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12167. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12168. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12169. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 43б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12170. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 43б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12171. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12172. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12173. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12174. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12175. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Фомченкова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12176. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Фомченкова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12177. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Фомченкова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12178. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Фомченкова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12179. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12180. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12181. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12182. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12183. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12184. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12185. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12186. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12187. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12188. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12189. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12190. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12191. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12192. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12193. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12194. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12195. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12196. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12197. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12198. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12199. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12200. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12201. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12202. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12203. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12204. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12205. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12206. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12207. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12208. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12209. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12210. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12211. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12212. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12213. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12214. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12215. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12216. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12217. | Ярцевский | г. Ярцево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яблоневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12218. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12219. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Яблоневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12220. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Духовщинское шоссе, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12221. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Духовщинское шоссе, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12222. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Духовщинское шоссе, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12223. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Духовщинское шоссе, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12224. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Духовщинское шоссе, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12225. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Духовщинское шоссе, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12226. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газопровода-ввода | ул. Духовщинское шоссе, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
12227. | Ярцевский | г. Ярцево | строительство газораспределительной сети | ул. Духовщинское шоссе, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | январь
12228. | Ярцевский | дер. Буяново | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12229. | Ярцевский | дер. Буяново | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12230. | Ярцевский | дер. Гришино | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12231. | Ярцевский | дер. Гришино | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12232. | Ярцевский | дер. Дмитрово | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12233. | Ярцевский | дер. Дмитрово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шоссейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12234. | Ярцевский | дер. Дмитрово | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12235. | Ярцевский | дер. Дмитрово | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12236. | Ярцевский | дер. Дубины | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12237. | Ярцевский | дер. Дубины | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12238. | Ярцевский | дер. Засижье | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12239. | Ярцевский | дер. Засижье | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12240. | Ярцевский | дер. Зубово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12241. | Ярцевский | дер. Зубово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12242. | Ярцевский | дер. Зубово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12243. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
12244. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 | октябрь
12245. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12246. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12247. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | май
12248. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12249. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12250. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12251. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12252. | Ярцевский | дер. Капыревщина | строительство газораспределительной сети | ул. Строителей, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12253. | Ярцевский | дер. Ланино | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12254. | Ярцевский | дер. Ланино | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12255. | Ярцевский | дер. Ланино | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12256. | Ярцевский | дер. Ланино | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12257. | Ярцевский | дер. Ланино | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12258. | Ярцевский | дер. Львово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12259. | Ярцевский | дер. Львово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12260. | Ярцевский | дер. Львово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12261. | Ярцевский | дер. Львово | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12262. | Ярцевский | дер. Львово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12263. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12264. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12265. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12266. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12267. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | апрель
12268. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12269. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12270. | Ярцевский | дер. Мирополье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12271. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12272. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12273. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12274. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12275. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12276. | Ярцевский | дер. Мирополье | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12277. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | 67:25:0690102:5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12278. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | 67:25:0690102:5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12279. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12280. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12281. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12282. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12283. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12284. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12285. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6a | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12286. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 6a | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12287. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12288. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12289. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12290. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12291. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12292. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12293. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12294. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12295. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12296. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12297. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12298. | Ярцевский | дер. Михейково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12299. | Ярцевский | дер. Михейково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12300. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12301. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
12302. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
12303. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12304. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12305. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12306. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12307. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12308. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12309. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12310. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12311. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12312. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | декабрь
12313. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12314. | Ярцевский | дер. Михейково | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | июль
12315. | Ярцевский | дер. Мушковичи | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12316. | Ярцевский | дер. Мушковичи | строительство газораспределительной сети | ул. Веселая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12317. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
12318. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | ноябрь
12319. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12320. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12321. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12322. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12323. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12324. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
12325. | Ярцевский | дер. Ольхово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2в | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | май
12326. | Ярцевский | дер. Перелесь | строительство газопровода-ввода | ул. Большая Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12327. | Ярцевский | дер. Перелесь | строительство газораспределительной сети | ул. Большая Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12328. | Ярцевский | дер. Петрово | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12329. | Ярцевский | дер. Петрово | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12330. | Ярцевский | дер. Петрово | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12331. | Ярцевский | дер. Петрово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12332. | Ярцевский | дер. Петрово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12333. | Ярцевский | дер. Петрово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12334. | Ярцевский | дер. Печеничено | строительство газопровода-ввода | ул. Борисовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12335. | Ярцевский | дер. Печеничено | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12336. | Ярцевский | дер. Печеничено | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12337. | Ярцевский | дер. Подроща | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
12338. | Ярцевский | дер. Подроща | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | апрель
12339. | Ярцевский | дер. Подроща | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12340. | Ярцевский | дер. Подроща | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | июнь
12341. | Ярцевский | дер. Подроща | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12342. | Ярцевский | дер. Репино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12343. | Ярцевский | дер. Репино | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейна, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12344. | Ярцевский | дер. Репино | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейна, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12345. | Ярцевский | дер. Репино | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12346. | Ярцевский | дер. Сапрыкино-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12347. | Ярцевский | дер. Сапрыкино-2 | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Духовщинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12348. | Ярцевский | дер. Сапрыкино-2 | строительство газопровода-ввода | ул. Духовщинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12349. | Ярцевский | дер. Сапрыкино-2 | строительство газораспределительной сети | ул. Духовщинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | октябрь
12350. | Ярцевский | дер. Сельцо | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12351. | Ярцевский | дер. Сельцо | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12352. | Ярцевский | дер. Староселье (Подрощинское сельское поселение) | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12353. | Ярцевский | дер. Староселье (Подрощинское сельское поселение) | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12354. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Восточный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12355. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Восточный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12356. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Восточный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12357. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Восточный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12358. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Восточный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12359. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Восточный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12360. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Восточный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12361. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Восточный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12362. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Восточный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12363. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Восточный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12364. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Восточный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12365. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Восточный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12366. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Восточный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12367. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Восточный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12368. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Восточный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12369. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Восточный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12370. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Восточный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12371. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Восточный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12372. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Восточный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12373. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | пер. Центральный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12374. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | пер. Центральный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | декабрь
12375. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12376. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12377. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12378. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12379. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12380. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | август
12381. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12382. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12383. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12384. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12385. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
12386. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
12387. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | сентябрь
12388. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12389. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12390. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | октябрь
12391. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12392. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12393. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12394. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12395. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12396. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12397. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12398. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12399. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12400. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12401. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12402. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12403. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2023 | август
12404. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12405. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | сентябрь
12406. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12407. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12408. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12409. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12410. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12411. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12412. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12413. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12414. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12415. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12416. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12417. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12418. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12419. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12420. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12421. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12422. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12423. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12424. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12425. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12426. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12427. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12428. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12429. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12430. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12431. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12432. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12433. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12434. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12435. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12436. | Ярцевский | дер. Суетово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12437. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12438. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 | ноябрь
12439. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
12440. | Ярцевский | дер. Суетово | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2024 | декабрь
________________ * ГНБ - горизонтально-наклонное бурение.