## 17.1 перечень МКД
Приложение
к распоряжению Администрации Смоленской области от 15.04.2015 № 467-р/адм (в редакции распоряжения Администрации Смоленской области от 28.01.2016 № 88-р/адм)
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы на 2015-2016 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 698745.63 | 555515.58 | 458099.66 | 25180 | 2292883687.59 | 0 | 0 | 0 | 2292883687.59 | 4127.4876 | 9673 | х
1. Муниципальное образование Велижское городское поселение
Итого по муниципальному образованию Велижское городское поселение |  | х | х | х | х | х | 7232.14 | 6525.01 | 4689.98 | 270 | 32901646 | 0 | 0 | 0 | 32901646 | 4549.3652 | х | х
1. | Г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 5а | 1981 | 2015 | кирпич | 3 | 1 | 1650 | 1401 | 673 | 86 | 4209224 | 0 | 0 | 0 | 4209224 | 2551.0448 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 134 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 534.25 | 484.43 | 384.41 | 21 | 3120343 | 0 | 0 | 0 | 3120343 | 5840.6046 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 161 | 1960 | - | кирпич | 2 | 2 | 323.15 | 302.32 | 231.13 | 11 | 3066419 | 0 | 0 | 0 | 3066419 | 9489.1505 | 9673 | 12.2016
4. | Г. Велиж, ул. Дзержинского, д. 8 | 1974 | - | кирпич | 2 | 2 | 562.76 | 518.44 | 416.42 | 16 | 1811032 | 0 | 0 | 0 | 1811032 | 3218.125 | 9673 | 12.2016
5. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 2 | 1977 | - | кирпич | 2 | 2 | 567.2 | 519.68 | 466.03 | 16 | 2999141 | 0 | 0 | 0 | 2999141 | 5287.6252 | 9673 | 12.2016
6. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 21 | 1979 | - | кирпич | 3 | 3 | 1145.65 | 1058.66 | 977.43 | 33 | 5172126 | 0 | 0 | 0 | 5172126 | 4514.5778 | 9673 | 12.2016
7. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 3 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 628.56 | 583 | 151.06 | 18 | 3124530 | 0 | 0 | 0 | 3124530 | 4970.9336 | 9673 | 12.2016
8. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 4 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 420.94 | 375.4 | 270.7 | 19 | 2298224 | 0 | 0 | 0 | 2298224 | 5459.7425 | 9673 | 12.2016
9. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 19 | 1976 | - | кирпич | 2 | 1 | 357.44 | 326.78 | 251.4 | 14 | 2068686 | 0 | 0 | 0 | 2068686 | 5787.5056 | 9673 | 12.2016
10. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 165а | 1982 | - | кирпич | 2 | 2 | 1042.19 | 955.3 | 868.4 | 36 | 5031921 | 0 | 0 | 0 | 5031921 | 4828.2185 | 9673 | 12.2016
2. Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области
Итого по Вяземскому городскому поселению Вяземского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 91596.45 | 70895.05 | 50788.62 | 3140 | 133328903.1 | 0 | 0 | 0 | 133328903.1 | 1455.6121 | х | х
1. | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 26 | 1959 | 2015 | кирпич | 3 | 2 | 1100.71 | 844.22 | 105.28 | 52 | 6814979.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6814979.6 | 6191.4397 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16а | 1983 | - | панели | 5 | 2 | 3941 | 2581.54 | 1811.7 | 206 | 2593240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2593240 | 658.0157 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 6 | 1975 | - | кирпич | 5 | 4 | 4350.9 | 3372.95 | 2982.34 | 143 | 3631881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3631881 | 1076.7669 | 9673 | 12.2016
4. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 15 | 1978 | - | панели | 9 | 4 | 8154.44 | 7023.01 | 5762.98 | 320 | 10680000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10680000 | 1309.7159 | 9673 | 12.2016
5. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 8 | 1946 | - | кирпич | 2 | 1 | 340.71 | 233.07 | 142.59 | 15 | 1903970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903970 | 5588.2422 | 9673 | 12.2016
6. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 14 | 1961 | 2015 | кирпич | 3 | 2 | 1433 | 962.9 | 88.6 | 49 | 5570000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5570000 | 3886.9505 | 9673 | 12.2016
7. | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 18 | 1983 | - | кирпич | 5 | 6 | 5520.6 | 4098.3 | 3801.6 | 162 | 1835910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1835910 | 332.5562 | 9673 | 12.2016
8. | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2 | 1978 | - | кирпич | 5 | 4 | 4562.93 | 3634.1 | 2608.61 | 103 | 2984280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2984280 | 654.0271 | 9673 | 12.2016
9. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6 | 1983 | 2015 | панели | 9 | 4 | 10604.5 | 7730.9 | 285.8 | 311 | 52490502.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52490502.5 | 4949.8329 | 9673 | 12.2016
10. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8 | 1983 | - | панели | 9 | 2 | 5800.6 | 3836 | 2299.1 | 147 | 6932560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6932560 | 1195.1453 | 9673 | 12.2016
11. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, кор. 2 | 1990 | - | панели | 9 | 1 | 2409.96 | 1928.9 | 1132.5 | 90 | 934610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934610 | 387.8114 | 9673 | 12.2016
12. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 13 | 1976 | - | панели | 5 | 8 | 6460.6 | 5284.48 | 4607.86 | 252 | 2084380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2084380 | 322.6295 | 9673 | 12.2016
13. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 3 | 1978 | - | кирпич | 5 | 6 | 5945.57 | 4499.74 | 4077.59 | 205 | 2160530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160530 | 363.3848 | 9673 | 12.2016
14. | Г. Вязьма, просп. 25 Октября, д. 2 | 1978 | - | панели | 9 | 4 | 9359.79 | 7430.78 | 7081.35 | 290 | 10686000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10686000 | 1141.6923 | 9673 | 12.2016
15. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 5 | 1977 | 2009 | панели | 9 | 6 | 12831.51 | 10680.78 | 9381.38 | 512 | 4583370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4583370 | 357.1965 | 9673 | 12.2016
16. | Г. Вязьма, мкр. Березы, д. 4 | 1983 | - | панели | 5 | 5 | 4425.1 | 3478.2 | 3258.82 | 154 | 2477690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2477690 | 559.9173 | 9673 | 12.2016
17. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5 | 1956 | - | кирпич | 3 | 3 | 2343.3 | 1549.98 | 1312.92 | 69 | 6363000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6363000 | 2715.4014 | 9673 | 12.2016
18. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3 | 1958 | 2015 | кирпич | 4 | 3 | 2011.23 | 1725.2 | 47.6 | 60 | 8602000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8602000 | 4276.9847 | 9673 | 12.2016
3. Вязьма-Брянское сельское поселение Вяземского района Смоленской области
Итого по Вязьма-Брянскому сельскому поселению Вяземского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 5296.5 | 4856.7 | 3755.4 | 193 | 16478572.81 | 0 | 0 | 0 | 16478572.81 | 3111.2193 | х | х
1. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 13 | 1950 | - | шлакобетон | 2 | 2 | 883.6 | 810.8 | 275,76 | 31 | 2137605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2137605 | 2419.1999 | 9673 | 12.2016
2. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 7 | 1991 | - | панели | 3 | 2 | 833.6 | 739.4 | 739.4 | 24 | 3604459.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3604459.37 | 4323.9676 | 9673 | 12.2016
3. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 2 | 1968 | - | кирпич | 4 | 3 | 2209.8 | 2039.4 | 1995.5 | 83 | 6694562.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6694562.73 | 3029.4881 | 9673 | 12.2016
4. | С. Вязьма-Брянская, ул. Рабочая, д. 9 | 1986 | - | панели | 3 | 2 | 1369.5 | 1267.1 | 1020.5 | 55 | 4041945.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4041945.71 | 2951.4025 | 9673 | 12.2016
4. Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области
Итого по Гагаринскому городскому поселению Гагаринского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 29530.93 | 26029.58 | 24477.18 | 1145 | 126324904 | 0 | 0 | 0 | 126324904 | 4277.7151 | х | х
1. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 66 | 1978 | - | кирпич | 5 | 8 | 6578.64 | 6037.79 | 5882.7 | 246 | 19607255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19607255 | 2980.442 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 74 | 1974 | - | кирпич | 2 | 2 | 779.46 | 720 | 658.2 | 25 | 3156057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3156057 | 4049.0301 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 76 | 1973 | - | кирпич | 2 | 2 | 791.77 | 713.46 | 548.1 | 27 | 3185763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3185763 | 4023.5965 | 9673 | 12.2016
4. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 80 | 1985 | - | панели | 9 | 4 | 8673.19 | 7735.85 | 7408.4 | 336 | 28602276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28602276 | 3297.7804 | 9673 | 12.2016
5. | Г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 4 | 1974 | - | кирпич | 2 | 3 | 995.23 | 830.87 | 442.2 | 46 | 5656404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5656404 | 5683.5144 | 9673 | 12.2016
6. | Г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 10 | 1987 | - | кирпич | 5 | 4 | 3391.52 | 2944.9 | 2892.3 | 132 | 16052783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16052783 | 4733.212 | 9673 | 12.2016
7. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 9 | 1962 | - | кирпич | 2 | 2 | 617.62 | 534.8 | 423.62 | 23 | 4498425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4498425 | 7283.4834 | 9673 | 12.2016
8. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 10 | 1962 | - | кирпич | 2 | 3 | 552.43 | 488.43 | 488.43 | 20 | 4206235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4206235 | 7614.0597 | 9673 | 12.2016
9. | Г. Гагарин. ул.Бахтина, д. 11 | 1963 | - | кирпич | 2 | 2 | 608.5 | 566.3 | 527.7 | 29 | 4415245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4415245 | 7255.9491 | 9673 | 12.2016
10. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1965 | - | кирпич | 4 | 3 | 2165.81 | 2024.7 | 1919.7 | 87 | 12360165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12360165 | 5706.948 | 9673 | 12.2016
11. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 25 | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 563.92 | 302.39 | 302.39 | 14 | 4298606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4298606 | 7622.7231 | 9673 | 12.2016
12. | Г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 3 | 1963 | - | кирпич | 4 | 2 | 1323.46 | 1043.86 | 1043.86 | 30 | 9929662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9929662 | 7502.8048 | 9673 | 12.2016
13. | Г. Гагарин, ул. Ю. Космонавтов, д. 1 | 1975 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 582.83 | 337.58 | 337.58 | 34 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000 | 343.1532 | 9673 | 12.2016
14. | Г. Гагарин, ул. Ю. Космонавтов, д. 6 | 1980 | - | кирпич | 2 | 1 | 402.15 | 366.35 | 366 | 23 | 2654957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2654957 | 6601.9072 | 9673 | 12.2016
15. | Г. Гагарин, ул. Ю. Космонавтов, д. 8 | 1971 | - | кирпич | 5 | 3 | 393.7 | 357.9 | 259 | 15 | 2634449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2634449 | 6691.5138 | 9673 | 12.2016
16. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 1а | 1964 | - | кирпич | 4 | 3 | 1110.7 | 1024.4 | 977 | 58 | 4866622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4866622 | 4381.581 | 9673 | 12.2016
5. Гагаринское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
Итого по Гагаринскому сельскому поселению Гагаринского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1256 | 1130.4 | 534.7 | 46 | 6524328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6524328 | 5194.5287 | х | х
1. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 3 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 570.6 | 512.4 | 342.4 | 28 | 692423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692423 | 1213.4998 | 9673 | 12.2016
2. | Дер. Юрино, ул. Центральная, д. 5 | 1960 | - | кирпич | 2 | 2 | 420.1 | 381.9 | 188.6 | 17 | 1525835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1525835 | 3632.0757 | 9673 | 12.2016
3. | Дер. Юрино, ул. Центральная, д. 7 | 1963 | - | кирпич | 2 | 2 | 414.4 | 372 | 193.8 | 13 | 1525835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1525835 | 3682.0343 | 9673 | 12.2016
4. | Дер. Юрино, ул. Центральная, д. 9 | 1963 | - | кирпич | 2 | 2 | 421.5 | 376.5 | 152.3 | 16 | 2780235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2780235 | 6596.0498 | 9673 | 12.2016
6. Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
Итого по Мальцевскому сельскому поселению Гагаринского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 980.3 | 885.8 | 575.7 | 33 | 6038569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6038569 | 6159.9194 | х | х
1. | Дер. Величково, ул. Западная, д. 1 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 561.7 | 514.4 | 298.1 | 23 | 3101181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3101181 | 5521.0628 | 9673 | 12.2016
2. | Дер. Величково, ул. Западная, д. 3 | 1965 | - | кирпич | 2 | 2 | 418.6 | 371.4 | 277.6 | 10 | 2937388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2937388 | 7017.1715 | 9673 | 12.2016
7. Кармановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
Итого по Кармановскому сельскому поселению Гагаринского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 3511.8 | 3064.2 | 2276.4 | 162 | 7407343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7407343 | 2109.2725 | х | х
1. | Дер. Староселье, д. 11 | 1980 | - | панели | 2 | 3 | 855.2 | 771 | 168.5 | 42 | 2784252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2784252 | 3255.6735 | 9673 | 12.2016
2. | С. Карманово, мкр. Западный, д. 4 | 1993 | - | кирпич | 4 | 3 | 2656.6 | 2293.2 | 2107.9 | 120 | 4623091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4623091 | 1740.2285 | 9673 | 12.2016
8. Токаревское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
Итого по Токаревскому сельскому поселению Гагаринского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1116 | 732.2 | 484.8 | 45 | 5319848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5319848 | 4766.8889 | х | х
1. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 6 | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 562 | 366.6 | 222.6 | 23 | 2629554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2629554 | 4678.9217 | 9673 | 12.2016
2. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 19 | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 554 | 365.6 | 262.2 | 22 | 2690294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690294 | 4856.1264 | 9673 | 12.2016
9. Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области
Итого по Глинковскому сельскому поселению Глинковского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1423.36 | 1067.4 | 499.5 | 50 | 1200750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200750 | 843.6025 | х | х
1. | С. Глинка, ул. Ленина, д. 16 | 1949 | 2005 | кирпич | 2 | 1 | 384.12 | 269.1 | 175.3 | 14 | 557520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557520 | 1451.4214 | 9673 | 12.2016
2. | С. Глинка, ул. Ленина, д. 36 | 1960 | - | кирпич | 2 | 1 | 260 | 223.9 | 69.9 | 7 | 484230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484230 | 1862.4231 | 9673 | 12.2016
3. | С. Глинка, ул. Мира, д. 3 | 1987 | 2015 | кирпич | 2 | 1 | 389.62 | 287.2 | 159.6 | 16 | 79500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79500 | 204.045 | 9673 | 12.2016
4. | С. Глинка, ул. Мира, д. 5 | 1986 | 2015 | кирпич | 2 | 1 | 389.62 | 287.2 | 94.7 | 13 | 79500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79500 | 204.045 | 9673 | 12.2016
10. Доброминское сельское поселение Глинковского района Смоленской области
Итого по Доброминскому сельскому поселению Глинковского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 787.2 | 459.83 | 352.48 | 14 | 821988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821988 | 1044.1921 | х | х
| Дер. Добромино, ул. Центральная, д. 18 | 1971 | - | кирпич | 2 | 2 | 787.2 | 459.83 | 352.48 | 14 | 821988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821988 | 1044.1921 | 9673 | 12.2016
11. Пржевальское городское поселение Демидовского района Смоленской области
Итого по Пржевальскому городскому поселению Демидовского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 5825 | 4462.9 | 4462.9 | 147 | 308000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308000 | 52.8755 | х | х
| Пос. Пржевальское, ул. Курортная, д. 3 | 1974 | - | кирпич | 5 | 6 | 5825 | 4462.9 | 4462.9 | 147 | 308000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308000 | 52.8755 | 9673 | 12.2016
12. Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Итого по Верхнеднепровскому городскому поселению Дорогобужского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 9409.9 | 8574.8 | 7322.6 | 350 | 56602653.34 | 0 | 0 | 0 | 56602653.34 | 6015.2237 | х | х
1. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 2 | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 683.1 | 634.5 | 634.5 | 23 | 5464931 | 0 | 0 | 0 | 5464931 | 8000.1918 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 4 | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 670 | 624 | 540.3 | 29 | 5792780 | 0 | 0 | 0 | 5792780 | 8645.9403 | 9673 | 12.2016
3. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 8 | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 667 | 620 | 464 | 29 | 5412381 | 0 | 0 | 0 | 5412381 | 8114.5142 | 9673 | 12.2016
4. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 6 | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 671.1 | 555.6 | 555.6 | 22 | 5635777 | 0 | 0 | 0 | 5635777 | 8397.82 | 9673 | 12.2016
5. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 12 | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 673.6 | 511.8 | 346.5 | 28 | 5433799 | 0 | 0 | 0 | 5433799 | 8066.8037 | 9673 | 12.2016
6. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 3 | 1962 | - | кирпич | 2 | 2 | 672 | 625 | 581.5 | 23 | 5583498 | 0 | 0 | 0 | 5583498 | 8308.7768 | 9673 | 12.2016
7. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 5 | 1962 | - | кирпич | 2 | 2 | 668 | 621.6 | 582.5 | 22 | 5727912 | 0 | 0 | 0 | 5727912 | 8574.7186 | 9673 | 12.2016
8. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 7 | 1962 | - | кирпич | 2 | 2 | 669.8 | 622.8 | 540 | 20 | 5594818 | 0 | 0 | 0 | 5594818 | 8352.9681 | 9673 | 12.2016
9. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 1 | 1962 | - | кирпич | 2 | 2 | 664.1 | 587.4 | 476.5 | 26 | 5820776 | 0 | 0 | 0 | 5820776 | 8764.9089 | 9673 | 12.2016
10. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 14 | 1962 | - | кирпич | 2 | 2 | 669.2 | 583.5 | 457.9 | 22 | 5437566 | 0 | 0 | 0 | 5437566 | 8125.4722 | 9673 | 12.2016
11. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 15 | 1965 | 2015 | кирпич | 4 | 4 | 2702 | 2588.6 | 2143.3 | 106 | 698415.34 | 0 | 0 | 0 | 698415.34 | 258.4809 | 9673 | 12.2016
13. Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Итого по Дорогобужскому городскому поселению Дорогобужского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 22273.5 | 19336.4 | 18248.3 | 725 | 17300000 | 0 | 0 | 0 | 17300000 | 776.7077 | х | х
1. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 8 | 1984 | 2015 | панели | 5 | 3 | 3764.3 | 3222.2 | 3121.8 | 128 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 159.3922 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 32 | 1986 | - | панели | 5 | 6 | 7277.1 | 6397.7 | 6202 | 233 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | 989.4051 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 5 | 1993 | - | панели | 5 | 4 | 5137.6 | 4363.9 | 3952.9 | 157 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 720.1806 | 9673 | 12.2016
4. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 13 | 1988 | - | панели | 5 | 5 | 6094.5 | 5352.6 | 4971.6 | 207 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 5800000 | 951.6777 | 9673 | 12.2016
14. Слойковское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Итого по Слойковскому сельскому поселению Дорогобужского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 420 | 390 | 85.6 | 17 | 2336460 | 0 | 0 | 0 | 2336460 | 5563 | х | х
| Дер. Слойково, ул. Центральная, д. 21 | 1965 | - | кирпич | 2 | 2 | 420 | 390 | 85.6 | 17 | 2336460 | 0 | 0 | 0 | 2336460 | 5563 | 9673 | 12.2016
15. Алексинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области
Итого по Алексинскому сельскому поселению Дорогобужского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1038.8 | 931.9 | 747.1 | 35 | 2911440 | 0 | 0 | 0 | 2911440 | 2802.6954 | х | х
1. | С. Алексино, ул. Центральная, д. 21 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 311.1 | 265.7 | 131.3 | 12 | 1099310 | 0 | 0 | 0 | 1099310 | 3533.6226 | 9673 | 12.2016
2. | С. Алексино, ул. Центральная, д. 23 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 727.7 | 666.2 | 615.8 | 23 | 1812130 | 0 | 0 | 0 | 1812130 | 2490.2157 | 9673 | 12.2016
16. Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области
Итого по Духовщинскому городскому поселению Духовщинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1419.1 | 1030.9 | 788.4 | 59 | 7894452 | 0 | 0 | 0 | 7894452 | 5562.9991 | х | х
1. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 10 | 1973 | - | кирпич | 2 | 2 | 711 | 573.9 | 380.9 | 30 | 3955293 | 0 | 0 | 0 | 3955293 | 5563 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 6 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 708.1 | 457 | 407.5 | 29 | 3939159 | 0 | 0 | 0 | 3939159 | 5562.9982 | 9673 | 12.2016
17. Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области
Итого по Озерненскому городскому поселению Духовщинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 12531.3 | 11254.8 | 8946.2 | 528 | 17232707.69 | 0 | 0 | 0 | 17232707.69 | 1375.1732 | х | х
1. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 2 | 1980 | - | кирпич | 5 | 2 | 3567.1 | 3565.7 | 2799.6 | 145 | 6607060 | 0 | 0 | 0 | 6607060 | 1852.2217 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 7 | 1972 | - | кирпич | 5 | 6 | 4997.9 | 4353.5 | 4161.6 | 205 | 8375647.69 | 0 | 0 | 0 | 8375647.69 | 1675.8334 | 9673 | 12.2016
3. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 1 | 1983 | 2015 | кирпич | 5 | 2 | 3966.3 | 3335.6 | 1985 | 178 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 567.2793 | 9673 | 12.2016
18. Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области
Итого по Ельнинскому городскому поселению Ельнинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 697.3 | 431.7 | 431.7 | 23 | 4961130 | 0 | 0 | 0 | 4961130 | 7114.7713 | х | х
| Г. Ельня, ул. Первомайская, д. 10/27 | 1955 | - | кирпич | 2 | 2 | 697.3 | 431.7 | 431.7 | 23 | 4961130 | 0 | 0 | 0 | 4961130 | 7114.7713 | 9673 | 12.2016
19. Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области
Итого по Ершичскому сельскому поселению Ершичского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 676 | 533.7 | 402 | 31 | 955967 | 0 | 0 | 0 | 955967 | 1414.1524 | х | х
1. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 44 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 253 | 160.8 | 119.5 | 12 | 292357 | 0 | 0 | 0 | 292357 | 1155.5613 | 9673 | 12.2016
2. | С. Ершичи, ул. Молодежная, д. 6 | 1976 | - | кирпич | 2 | 1 | 423 | 372.9 | 282.5 | 19 | 663610 | 0 | 0 | 0 | 663610 | 1568.818 | 9673 | 12.2016
20. Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области
Итого по Кардымовскому городскому поселению Кардымовского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 10376.5 | 6737.4 | 4225.62 | 316 | 12476650 | 0 | 0 | 0 | 12476650 | 1202.3948 | х | х
1. | Пос. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 25 | 1984 | - | кирпич | 5 | 1 | 5940.8 | 3638.1 | 2690.02 | 205 | 11976650 | 0 | 0 | 0 | 11976650 | 2015.9995 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 53 | 1986 | 2015 | панели | 5 | 3 | 4435.7 | 3099.3 | 1535.6 | 111 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 112.7218 | 9673 | 12.2016
21. Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области
Итого по Краснинскому городскому поселению Краснинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 3240.5 | 2945.1 | 2186.3 | 190 | 12656841.22 | 0 | 0 | 0 | 12656841.22 | 3905.8297 | х | х
1. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 1 | 1970 | - | кирпич | 2 | 1 | 373.5 | 343.9 | 262.2 | 21 | 2858168.17 | 0 | 0 | 0 | 2858168.17 | 7652.3914 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 2а | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 804.6 | 744.8 | 441.2 | 32 | 3115180.06 | 0 | 0 | 0 | 3115180.06 | 3871.7127 | 9673 | 12.2016
3. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 18 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 774 | 719.2 | 601.1 | 40 | 2585643.5 | 0 | 0 | 0 | 2585643.5 | 3340.6247 | 9673 | 12.2016
4. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 18а | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 718 | 606.9 | 381.8 | 52 | 2222008.44 | 0 | 0 | 0 | 2222008.44 | 3094.7193 | 9673 | 12.2016
5. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 4 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 570.4 | 530.3 | 500 | 45 | 1875841.05 | 0 | 0 | 0 | 1875841.05 | 3288.6414 | 9673 | 12.2016
22. Гусинское сельское поселение Краснинского района Смоленской области
Итого по Гусинскому сельскому поселению Краснинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 3808.9 | 3134.9 | 2434.1 | 156 | 6910156.09 | 0 | 0 | 0 | 6910156.09 | 1814.2131 | х | х
| Дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 | 1973 | - | железобетон | 5 | 5 | 3808.9 | 3134.9 | 2434.1 | 156 | 6910156.09 | 0 | 0 | 0 | 6910156.09 | 1814.2131 | 9673 | 12.2016
23. Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области
Итого по Монастырщинскому городскому поселению Монастырщинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1762.4 | 1343.2 | 1179.5 | 81 | 9467053 | 0 | 0 | 0 | 9467053 | 5371.6824 | х | х
1. | Пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 51 | 1971 | - | кирпич | 2 | 2 | 468.5 | 368.5 | 327.1 | 8 | 2646959 | 0 | 0 | 0 | 2646959 | 5649.8591 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 34 | 1954 | - | кирпич | 2 | 2 | 488.6 | 468.6 | 388.6 | 14 | 2740049 | 0 | 0 | 0 | 2740049 | 5607.9595 | 9673 | 12.2016
3. | Пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 10 | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 805.3 | 506.1 | 463.8 | 59 | 4080045 | 0 | 0 | 0 | 4080045 | 5066.4907 | 9673 | 12.2016
24. Александровское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области
Итого по Александровскому сельскому поселению Монастырщинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 406.3 | 369.3 | 219 | 25 | 1170148.6 | 0 | 0 | 0 | 1170148.6 | 2880.0113 | х | х
| Дер. Слобода, д. 37 | 1986 | - | кирпич | 2 | 1 | 406.3 | 369.3 | 219 | 25 | 1170148.6 | 0 | 0 | 0 | 1170148.6 | 2880.0113 | 9673 | 12.2016
25. Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области
Итого по Новодугинскому сельскому поселению Новодугинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1665.11 | 1053.44 | 1053.44 | 46 | 3621219 | 0 | 0 | 0 | 3621219 | 2174.7626 | х | х
1. | С. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1980 | - | кирпич | 2 | 1 | 391.11 | 280.34 | 280.34 | 8 | 1968498 | 0 | 0 | 0 | 1968498 | 5033.1058 | 9673 | 12.2016
2. | С. Новодугино, ул. Специалистов, д. 3 | 1979 | - | панели | 2 | 3 | 1274 | 773.1 | 773.1 | 38 | 1652721 | 0 | 0 | 0 | 1652721 | 1297.2692 | 9673 | 12.2016
26. Высоковское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области
Итого по Высоковскому сельскому поселению Новодугинского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1138.1 | 1047.7 | 603.2 | 60 | 1762168 | 0 | 0 | 0 | 1762168 | 1548.342 | х | х
| Д/о Александрино, ул. Молодежная, д. 3 | 1988 | 2012 | кирпич | 3 | 2 | 1138.1 | 1047.7 | 603.2 | 60 | 1762168 | 0 | 0 | 0 | 1762168 | 1548.342 | 9673 | 12.2016
27. Переснянское сельское поселение Починковского района Смоленской области
Итого по Переснянскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 4821.6 | 4417.8 | 4216 | 143 | 8615200 | 0 | 0 | 0 | 8615200 | 1786.7928 | х | х
| Дер. Пересна, д. 18 | 1989 | - | панели | 5 | 4 | 4821.6 | 4417.8 | 4216 | 143 | 8615200 | 0 | 0 | 0 | 8615200 | 1786.7928 | 9673 | 12.2016
28. Прудковское сельское поселение Починковского района Смоленской области
Итого по Прудковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 650.6 | 427.2 | 372.3 | 26 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1075.9299 | х | х
| Дер. Плоское, д. 31 | 1970 | - | блоки | 2 | 1 | 650.6 | 427.2 | 372.3 | 26 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1075.9299 | 9673 | 12.2016 | 2513.3139
29. Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | [18 empty] | 2615.883
Итого по Рославльскому городскому поселению Рославльского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 68651.6 | 48369.5 | 43237.4 | 2156 | 80092741 | 0 | 0 | 0 | 80092741 | 1166.6551 | х | х | 3370.1466
1. | Г. Рославль, квартал 162-й, д. 6 | 1984 | - | кирпич | 5 | 6 | 5342.8 | 3803 | 3493.4 | 142 | 2382648 | 0 | 0 | 0 | 2382648 | 445.9549 | 9673 | 12.2016 | 3215.2541
2. | Г. Рославль, квартал 163-й, д. 1 | 1967 | - | кирпич | 5 | 4 | 5157.6 | 3177.4 | 3062.4 | 100 | 4261563 | 0 | 0 | 0 | 4261563 | 826.2686 | 9673 | 12.2016 | 4023.0987
3. | Г. Рославль, квартал 163-й, д. 4 | 1966 | - | кирпич | 5 | 3 | 3954.8 | 2434.1 | 2339 | 92 | 3504868 | 0 | 0 | 0 | 3504868 | 886.2314 | 9673 | 12.2016 | 2893.0234
4. | Г. Рославль, квартал 163-й, д. 5 | 1965 | - | кирпич | 5 | 3 | 4513.1 | 3008.4 | 2754.9 | 90 | 4042703 | 0 | 0 | 0 | 4042703 | 895.7708 | 9673 | 12.2016 | #REF!
5. | Г. Рославль, мкр. 15-й, д. 2/2 | 1975 | - | кирпич | 5 | 1 | 3305.3 | 2444.7 | 1204.5 | 239 | 7414591 | 0 | 0 | 0 | 7414591 | 2243.243 | 9673 | 12.2016
6. | Г. Рославль, мкр. 15-й, д. 21 | 1974 | - | кирпич | 5 | 4 | 4536.5 | 3340.7 | 3106.7 | 133 | 5899602 | 0 | 0 | 0 | 5899602 | 1300.4744 | 9673 | 12.2016
7. | Г. Рославль, мкр. 15-й, д. 31 | 1981 | - | кирпич | 9 | 6 | 14672.3 | 11550.7 | 11335 | 409 | 9272102 | 0 | 0 | 0 | 9272102 | 631.946 | 9673 | 12.2016
8. | Г. Рославль, мкр. 15-й, д. 7 | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 4226.9 | 3085.1 | 2653 | 215 | 5884172 | 0 | 0 | 0 | 5884172 | 1392.0774 | 9673 | 12.2016
9. | Г. Рославль, мкр. 17-й, д. 2/1 | 1980 | - | кирпич | 5 | 2 | 4755.4 | 3951.5 | 2937.6 | 200 | 9931360 | 0 | 0 | 0 | 9931360 | 2088.4384 | 9673 | 12.2016
10. | Г. Рославль, мкр. 17-й, д. 2/2 | 1980 | - | кирпич | 5 | 2 | 4734.7 | 3930.8 | 3028.4 | 207 | 9928165 | 0 | 0 | 0 | 9928165 | 2096.8942 | 9673 | 12.2016
11. | Г. Рославль, мкр. 34-й, д. 13 | 1994 | - | кирпич | 5 | 4 | 6897.5 | 4196.6 | 4038.5 | 151 | 6736552 | 0 | 0 | 0 | 6736552 | 976.6657 | 9673 | 12.2016
12. | Г. Рославль, пер. 3-й Карла Маркса, д. 1а | 1962 | - | кирпич | 2 | 2 | 1367.3 | 786 | 664.9 | 33 | 2056084 | 0 | 0 | 0 | 2056084 | 1503.7548 | 9673 | 12.2016
13. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16 | 1970 | - | кирпич | 2 | 2 | 1273.9 | 730 | 688.6 | 52 | 2460207 | 0 | 0 | 0 | 2460207 | 1931.2403 | 9673 | 12.2016
14. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16а | 1972 | - | кирпич | 2 | 3 | 1629.4 | 925 | 925 | 42 | 2974110 | 0 | 0 | 0 | 2974110 | 1825.2792 | 9673 | 12.2016
15. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 6 | 1949 | - | кирпич | 2 | 1 | 681.7 | 385 | 385 | 17 | 1548893 | 0 | 0 | 0 | 1548893 | 2272.1036 | 9673 | 12.2016
16. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 10 | 1957 | - | кирпич | 2 | 2 | 1602.4 | 620.5 | 620.5 | 34 | 1795121 | 0 | 0 | 0 | 1795121 | 1120.2702 | 9673 | 12.2016
30. Богдановское сельское поселение Рославльского района Смоленской области
Итого по Богдановскому сельскому поселению Рославльского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 2102 | 1978 | 1234.7 | 89 | 15773904 | 0 | 0 | 0 | 15773904 | 7504.236 | х | х
1. | С. Богданово, ул. Западная, д. 3 | 1970 | - | панели | 2 | 3 | 774.8 | 728.3 | 363.1 | 40 | 5876350 | 0 | 0 | 0 | 5876350 | 7584.3443 | 9673 | 12.2016
2. | С. Богданово, ул. Западная, д. 4 | 1970 | - | панели | 2 | 3 | 774.8 | 728.3 | 455.2 | 25 | 5876350 | 0 | 0 | 0 | 5876350 | 7584.3443 | 9673 | 12.2016
3. | С. Богданово, ул. Лесная, д. 19 | 1985 | - | панели | 2 | 2 | 552.4 | 521.4 | 416.4 | 24 | 4021204 | 0 | 0 | 0 | 4021204 | 7279.5148 | 9673 | 12.2016
31. Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области
Итого по Руднянскому городскому поселению Руднянского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 2691 | 2436.29 | 2288.89 | 85 | 7576384 | 0 | 0 | 0 | 7576384 | 2815.453 | х | х
1. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | 1970 | - | кирпич | 2 | 2 | 390 | 362.36 | 362.36 | 12 | 991950 | 0 | 0 | 0 | 991950 | 2543.4615 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 51 | 1966 | - | кирпич | 2 | 3 | 518.7 | 458.8 | 458.8 | 16 | 1665071 | 0 | 0 | 0 | 1665071 | 3210.0848 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 33а | 1982 | - | кирпич | 2 | 3 | 996.1 | 890.52 | 890.52 | 36 | 3107381 | 0 | 0 | 0 | 3107381 | 3119.5472 | 9673 | 12.2016
4. | Г. Рудня, ул. Смоленская, д. 2б | 1971 | - | кирпич | 2 | 2 | 786.2 | 724.61 | 577.21 | 21 | 1811982 | 0 | 0 | 0 | 1811982 | 2304.7342 | 9673 | 12.2016
32. Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области
Итого по Голынковскому городскому поселению Руднянского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 634.5 | 592.38 | 588.53 | 19 | 1989792 | 0 | 0 | 0 | 1989792 | 3136 | х | х
1. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 2 | 1965 | - | кирпич | 2 | 1 | 316.9 | 295.8 | 294.2 | 7 | 993798.4 | 0 | 0 | 0 | 993798.4 | 3136 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 4 | 1965 | - | кирпич | 2 | 1 | 317.6 | 296.58 | 294.33 | 12 | 995993.6 | 0 | 0 | 0 | 995993.6 | 3136 | 9673 | 12.2016
33. Смолиговское сельское поселение Руднянского района Смоленской области
Итого по Смолиговскому сельскому поселению Руднянского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 733.2 | 520.9 | 171.4 | 17 | 2416171.85 | 0 | 0 | 0 | 2416171.85 | 3295.379 | х | х
| Дер. Смолиговка, ул. Калинина, д. 23 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 733.2 | 520.9 | 171.4 | 17 | 2416171.85 | 0 | 0 | 0 | 2416171.85 | 3295.379 | 9673 | 12.2016
34. Чистиковское сельское поселение Руднянского района Смоленской области
Итого по Чистиковскому сельскому поселению Руднянского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 314.8 | 231.6 | 202.5 | 15 | 1821440 | 0 | 0 | 0 | 1821440 | 5786.0229 | х | х
| Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 9 | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 314.8 | 231.6 | 202.5 | 15 | 1821440 | 0 | 0 | 0 | 1821440 | 5786.0229 | 9673 | 12.2016
35. Казимировское сельское поселение Руднянского района Смоленской области
Итого по Казимировскому сельскому поселению Руднянского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 567.8 | 392 | 392 | 22 | 2235985 | 0 | 0 | 0 | 2235985 | 3937.9799 | х | х
| Дер. Березино, ул. Центральная, д. 12 | 1964 | - | кирпич | 2 | 2 | 567.8 | 392 | 392 | 22 | 2235985 | 0 | 0 | 0 | 2235985 | 3937.9799 | 9673 | 12.2016
36. Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области
Итого по Сафоновскому городскому поселению Сафоновского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 18238.6 | 16413.05 | 12297.99 | 668 | 121915990 | 0 | 0 | 0 | 121915990 | 6684.5037 | х | х
1. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 22 | 1950 | - | кирпич | 2 | 2 | 732.5 | 638.3 | 526.7 | 21 | 5281030 | 0 | 0 | 0 | 5281030 | 7209.5973 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 1 | 1950 | - | кирпич | 2 | 1 | 430.9 | 397.2 | 355.1 | 12 | 3267014 | 0 | 0 | 0 | 3267014 | 7581.838 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 23 | 1953 | - | блоки | 2 | 2 | 799.8 | 733.9 | 621.1 | 21 | 7012270 | 0 | 0 | 0 | 7012270 | 8767.5294 | 9673 | 12.2016
4. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 7 | 1954 | - | кирпич | 2 | 1 | 429.5 | 379.7 | 297.52 | 11 | 3142375 | 0 | 0 | 0 | 3142375 | 7316.3562 | 9673 | 12.2016
5. | Г. Сафоново, мкрн. 1, д. 6 | 1980 | - | панели | 5 | 4 | 2969.7 | 2699.9 | 2024.8 | 98 | 20101844 | 0 | 0 | 0 | 20101844 | 6768.9814 | 9673 | 12.2016
6. | Г. Сафоново, мкрн. 1, д. 12 | 1966 | 2015 | кирпич | 5 | 3 | 3407.4 | 2903.8 | 1421.1 | 254 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 440.2183 | 9673 | 12.2016
7. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 38 | 1951 | - | блоки | 2 | 1 | 448.4 | 430.6 | 310.18 | 13 | 4198625 | 0 | 0 | 0 | 4198625 | 9363.5705 | 9673 | 12.2016
8. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 2 | 1952 | - | кирпич | 2 | 1 | 457.4 | 419.7 | 272.14 | 15 | 4083773 | 0 | 0 | 0 | 4083773 | 8928.2313 | 9673 | 12.2016
9. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 26 | 1952 | - | блоки | 2 | 2 | 810.8 | 740.3 | 740.3 | 17 | 7110114 | 0 | 0 | 0 | 7110114 | 8769.2575 | 9673 | 12.2016
10. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 27 | 1952 | - | блоки | 2 | 1 | 469.2 | 422.2 | 374.68 | 10 | 4021820 | 0 | 0 | 0 | 4021820 | 8571.6539 | 9673 | 12.2016
11. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 30 | 1952 | - | блоки | 2 | 1 | 462.2 | 426.9 | 320.7 | 13 | 4127845 | 0 | 0 | 0 | 4127845 | 8930.8633 | 9673 | 12.2016
12. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 16 | 1952 | - | блоки | 2 | 1 | 454.5 | 415.95 | 415.95 | 10 | 3979302 | 0 | 0 | 0 | 3979302 | 8755.3399 | 9673 | 12.2016
13. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 17 | 1952 | - | блоки | 2 | 2 | 814.8 | 742.6 | 400.68 | 22 | 7206124 | 0 | 0 | 0 | 7206124 | 8844.0403 | 9673 | 12.2016
14. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 10 | 1953 | - | кирпич | 2 | 1 | 428.2 | 387.9 | 326.91 | 20 | 3213290 | 0 | 0 | 0 | 3213290 | 7504.1803 | 9673 | 12.2016
15. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 21 | 1953 | - | блоки | 2 | 2 | 818.7 | 747 | 576.6 | 23 | 7134891 | 0 | 0 | 0 | 7134891 | 8714.9029 | 9673 | 12.2016
16. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 14 | 1953 | - | блоки | 2 | 3 | 1182.3 | 1112.5 | 861.2 | 23 | 9629493 | 0 | 0 | 0 | 9629493 | 8144.712 | 9673 | 12.2016
17. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 3 | 1954 | - | кирпич | 2 | 1 | 426.7 | 386.9 | 343.92 | 14 | 3753368 | 0 | 0 | 0 | 3753368 | 8796.269 | 9673 | 12.2016
18. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 24 | 1954 | - | блоки | 2 | 1 | 447.8 | 411.8 | 411.8 | 10 | 4094537 | 0 | 0 | 0 | 4094537 | 9143.6735 | 9673 | 12.2016
19. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 25 | 1954 | - | каркасно-засыпной | 2 | 2 | 431.6 | 388.3 | 339.8 | 9 | 3972862 | 0 | 0 | 0 | 3972862 | 9204.9629 | 9673 | 12.2016
20. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1955 | - | кирпич | 2 | 1 | 445 | 386.3 | 314.6 | 12 | 3933322 | 0 | 0 | 0 | 3933322 | 8838.9258 | 9673 | 12.2016
21. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 8 | 1955 | - | блоки | 2 | 2 | 681.6 | 627.2 | 428.11 | 19 | 6114420 | 0 | 0 | 0 | 6114420 | 8970.6866 | 9673 | 12.2016
22. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 4 | 1955 | - | блоки | 2 | 2 | 689.6 | 614.1 | 614.1 | 21 | 5037671 | 0 | 0 | 0 | 5037671 | 7305.2074 | 9673 | 12.2016
37. Издешковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области
Итого по Издешковскому сельскому поселению Сафоновского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1346.1 | 1216.3 | 805.6 | 48 | 8218451.9 | 0 | 0 | 0 | 8218451.9 | 6105.3799 | х | х
1. | С. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 2 | 1958 | - | кирпич | 2 | 1 | 421.5 | 385.7 | 252.7 | 11 | 3398512.5 | 0 | 0 | 0 | 3398512.5 | 8062.9004 | 9673 | 12.2016
2. | С. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 30 | 1950 | - | кирпич | 2 | 2 | 495.8 | 444.9 | 208.1 | 18 | 2524626.2 | 0 | 0 | 0 | 2524626.2 | 5092.0254 | 9673 | 12.2016
3. | С. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 32 | 1950 | - | кирпич | 2 | 2 | 428.8 | 385.7 | 344.8 | 19 | 2295313.2 | 0 | 0 | 0 | 2295313.2 | 5352.8759 | 9673 | 12.2016
38. Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области
Итого по Козинскому сельскому поселению Смоленского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 12069.1 | 10688.8 | 9807.67 | 508 | 2398804 | 0 | 0 | 0 | 2398804 | 198.7558 | х | х
1. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 27 | 1984 | 2015 | панели | 5 | 3 | 3650.8 | 3232.5 | 3012.6 | 151 | 865113 | 0 | 0 | 0 | 865113 | 236.9653 | 9673 | 12.2016
2. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 31 | 1983 | 2015 | панели | 5 | 4 | 3392.4 | 3012.6 | 2831.46 | 149 | 658193 | 0 | 0 | 0 | 658193 | 194.0199 | 9673 | 12.2016
3. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 32 | 1994 | 2015 | панели | 5 | 4 | 5025.9 | 4443.7 | 3963.61 | 208 | 875498 | 0 | 0 | 0 | 875498 | 174.1973 | 9673 | 12.2016
39. Новосельское сельское поселение Смоленского района Смоленской области
Итого по Новосельскому сельскому поселению Смоленского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 519.1 | 420.95 | 384.95 | 33 | 3356650 | 0 | 0 | 0 | 3356650 | 6466.2878 | х | х
1. | Дер. Большая Дубровка, д. 3 | 1974 | - | кирпич | 2 | 1 | 289.6 | 229.55 | 229.55 | 22 | 1836399.99 | 0 | 0 | 0 | 1836399.99 | 6341.1602 | 9673 | 12.2016
2. | Дер. Большая Дубровка, д. 5 | 1980 | - | кирпич | 2 | 1 | 229.5 | 191.4 | 155.4 | 11 | 1520250.01 | 0 | 0 | 0 | 1520250.01 | 6624.1831 | 9673 | 12.2016
40. Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области
Итого по Печерскому сельскому поселению Смоленского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 4648.7 | 4220.1 | 3660.4 | 207 | 20786705 | 0 | 0 | 0 | 20786705 | 4471.5092 | х | х
1. | С. Печерск, ул. Минская, д. 14/10 | 1974 | - | кирпич | 5 | 4 | 3430.4 | 3135.5 | 2617.4 | 141 | 13128828 | 0 | 0 | 0 | 13128828 | 3827.2003 | 9673 | 12.2016
2. | С. Печерск, ул. Минская, д. 8 | 1963 | - | кирпич | 2 | 2 | 423.4 | 382.1 | 340.5 | 27 | 2638168 | 0 | 0 | 0 | 2638168 | 6230.9117 | 9673 | 12.2016
3. | С. Печерск, ул. Минская, д. 10 | 1963 | - | кирпич | 2 | 2 | 420.5 | 379.3 | 379.3 | 26 | 2599091 | 0 | 0 | 0 | 2599091 | 6180.9536 | 9673 | 12.2016
4. | С. Печерск, ул. Минская, д. 18 | 1958 | - | кирпич | 2 | 1 | 374.4 | 323.2 | 323.2 | 13 | 2420618 | 0 | 0 | 0 | 2420618 | 9239 | 9673 | 12.2016
41. Гнездовское сельское поселение Смоленского района Смоленской области
Итого по Гнездовскому сельскому поселению Смоленского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 1095.5 | 998.3 | 762.9 | 39 | 6681034.1 | 0 | 0 | 0 | 6681034.1 | 6098.6162 | х | х
| Дер. Ракитня-2, ул. Молодежная, д. 1 | 1970 | - | кирпич | 2 | 3 | 1095.5 | 998.3 | 762.9 | 39 | 6681034.1 | 0 | 0 | 0 | 6681034.1 | 6098.6162 | 9673 | 12.2016
42. Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области
Итого по Угранскому сельскому поселению Угранского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 3106.2 | 2772.4 | 2701.7 | 94 | 9740000 | 0 | 0 | 0 | 9740000 | 3135.6642 | х | х
1. | С. Угра, ул. Ленина, д. 56 | 1988 | х | панели | 3 | 2 | 843.8 | 750.2 | 750.2 | 33 | 4210000 | 0 | 0 | 0 | 4210000 | 4989.334 | 9673 | 12.2016
2. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 15 | 1988 | х | панели | 4 | 4 | 2262.4 | 2022.2 | 1951.5 | 61 | 5530000 | 0 | 0 | 0 | 5530000 | 2444.3069 | 9673 | 12.2016
43. Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области
Итого по Хиславичскому городскому поселению Хиславичского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 2926.2 | 1963.6 | 1894.4 | 82 | 14490640 | 0 | 0 | 0 | 14490640 | 4952.0334 | х | х
1. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 20 | 1986 | - | панели | 2 | 2 | 731.7 | 493.2 | 493.2 | 21 | 3632660 | 0 | 0 | 0 | 3632660 | 4964.685 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 21 | 1986 | - | панели | 2 | 2 | 731.7 | 485.6 | 485.6 | 17 | 3592660 | 0 | 0 | 0 | 3592660 | 4910.0178 | 9673 | 12.2016
3. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 22 | 1985 | - | панели | 2 | 2 | 731.4 | 491.6 | 422.4 | 14 | 3632660 | 0 | 0 | 0 | 3632660 | 4966.7214 | 9673 | 12.2016
4. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 23 | 1985 | - | панели | 2 | 2 | 731.4 | 493.2 | 493.2 | 30 | 3632660 | 0 | 0 | 0 | 3632660 | 4966.7214 | 9673 | 12.2016
44. Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области
Итого по Корзовскому сельскому поселению Хиславичского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 7181.2 | 6518.5 | 5717.4 | 302 | 27264296 | 0 | 0 | 0 | 27264296 | 3796.6212 | х | х
1. | Дер. Корзово, д. 8 | 1982 | - | панели | 3 | 4 | 1795.3 | 1636.5 | 1401.2 | 70 | 6816074 | 0 | 0 | 0 | 6816074 | 3796.6212 | 9673 | 12.2016
2. | Дер. Корзово, д. 9 | 1982 | - | панели | 3 | 4 | 1795.3 | 1626.1 | 1347 | 68 | 6816074 | 0 | 0 | 0 | 6816074 | 3796.6212 | 9673 | 12.2016
3. | Дер. Корзово, д. 10 | 1982 | - | панели | 3 | 4 | 1795.3 | 1624.4 | 1574.8 | 81 | 6816074 | 0 | 0 | 0 | 6816074 | 3796.6212 | 9673 | 12.2016
4. | Дер. Корзово, д. 11 | 1982 | - | панели | 3 | 4 | 1795.3 | 1631.5 | 1394.4 | 83 | 6816074 | 0 | 0 | 0 | 6816074 | 3796.6212 | 9673 | 12.2016
45. Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области
Итого по Холм-Жирковскому городскому поселению Холм-Жирковского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 5982.8 | 5524.5 | 4130.21 | 290 | 26803965 | 0 | 0 | 0 | 26803965 | 4480.1707 | х | х
1. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Коммунистическая, д. 8 | 1976 | - | кирпич | 2 | 1 | 249.8 | 225.3 | 173.41 | 11 | 1076664 | 0 | 0 | 0 | 1076664 | 4310.1041 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 1 | 1975 | - | блоки | 2 | 2 | 785.6 | 740.1 | 699 | 36 | 3643995 | 0 | 0 | 0 | 3643995 | 4638.4865 | 9673 | 12.2016
3. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 2 | 1975 | - | кирпич | 2 | 1 | 309.1 | 279.3 | 279.3 | 14 | 1333481 | 0 | 0 | 0 | 1333481 | 4314.0764 | 9673 | 12.2016
4. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 3 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 544.4 | 504.3 | 311.8 | 21 | 2346730 | 0 | 0 | 0 | 2346730 | 4310.6723 | 9673 | 12.2016
5. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 31 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 789 | 735 | 383.9 | 38 | 3652247 | 0 | 0 | 0 | 3652247 | 4628.9569 | 9673 | 12.2016
6. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 33 | 1971 | - | кирпич | 2 | 2 | 769 | 710.2 | 513.3 | 45 | 3603707 | 0 | 0 | 0 | 3603707 | 4686.225 | 9673 | 12.2016
7. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 35 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 806 | 744.6 | 648.9 | 41 | 3693506 | 0 | 0 | 0 | 3693506 | 4582.5136 | 9673 | 12.2016
8. | Пос. Холм-Жирковский, пер. Октябрьский, д. 2 | 1979 | - | кирпич | 2 | 3 | 940.3 | 855.5 | 717.5 | 43 | 4050812 | 0 | 0 | 0 | 4050812 | 4307.9996 | 9673 | 12.2016
9. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д. 22 | 1976 | - | кирпич | 2 | 2 | 789.6 | 730.2 | 403.1 | 41 | 3402823 | 0 | 0 | 0 | 3402823 | 4309.5529 | 9673 | 12.2016
46. Озерное сельское поселение Шумячского района Смоленской области
Итого по Озерному сельскому поселению Шумячского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 972.38 | 709.8 | 709.8 | 27 | 85373 | 0 | 0 | 0 | 85373 | 87.798 | х | х
| Дер. Озерная, ул. Новая, д. 1 | 1983 | - | панели | 3 | 2 | 972.38 | 709.8 | 709.8 | 27 | 85373 | 0 | 0 | 0 | 85373 | 87.798 | 9673 | 12.2016
47. Шумячское городское поселение
Итого по Шумячскому городскому поселению |  | х | х | х | х | х | 1578.2 | 1420.1 | 1406.5 | 91 | 1037461 | 0 | 0 | 0 | 1037461 | 657.3698 | х | х
1. | Пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 54 | 1986 | 2015 | кирпич | 2 | 3 | 842.4 | 712.6 | 699 | 55 | 513958 | 0 | 0 | 0 | 513958 | 610.1116 | 9673 | 12.2016
2. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 27 | 1984 | 2015 | панели | 3 | 2 | 735.8 | 707.5 | 707.5 | 36 | 523503 | 0 | 0 | 0 | 523503 | 711.4746 | 9673 | 12.2016
48. Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области
Итого по Ярцевскому городскому поселению Ярцевского района Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 25830 | 21481.8 | 14517.3 | 1120 | 139838200 | 0 | 0 | 0 | 139838200 | 5413.7902 | х | х
1. | Г. Ярцево, ул. К. Маркса, д. 11а | 1972 | - | кирпич | 5 | 1 | 4848.4 | 3694 | 2189.5 | 218 | 21572316.8 | 0 | 0 | 0 | 21572316.8 | 4449.3682 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 10 | 1967 | - | кирпич | 5 | 4 | 3647.9 | 3112.5 | 2896.8 | 119 | 20075838.3 | 0 | 0 | 0 | 20075838.3 | 5503.396 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 33 | 1970 | - | кирпич | 5 | 4 | 3389.2 | 3096.5 | 2924.7 | 129 | 20594243.4 | 0 | 0 | 0 | 20594243.4 | 6076.432 | 9673 | 12.2016
4. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 1 | 1960 | - | кирпич | 5 | 4 | 4120.8 | 3739.3 | 3031 | 101 | 27329361.6 | 0 | 0 | 0 | 27329361.6 | 6632.0524 | 9673 | 12.2016
5. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 23 | 1958 | - | кирпич | 2 | 3 | 1010.4 | 857.3 | 603.9 | 45 | 8787475.8 | 0 | 0 | 0 | 8787475.8 | 8697.0267 | 9673 | 12.2016
6. | Г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 17 | 1981 | - | кирпич | 5 | 2 | 4776.7 | 3465.9 | 1363.8 | 278 | 21975580.9 | 0 | 0 | 0 | 21975580.9 | 4600.578 | 9673 | 12.2016
7. | Г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 19 | 1976 | - | кирпич | 5 | 2 | 4036.6 | 3516.3 | 1507.6 | 230 | 19503383.2 | 0 | 0 | 0 | 19503383.2 | 4831.6363 | 9673 | 12.2016
49. Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области
Итого по муниципальному образованию «город Десногорск» Смоленской области |  | х | х | х | х | х | 28914.4 | 22687.82 | 20988.9 | 1124 | 192336383.38 | 0 | 0 | 0 | 192336383.38 | 6651.9237 | х | х
1. | Г. Десногорск, мкр. 1, д. 3 | 1974 | - | панели | 9 | 4 | 8711 | 7140.8 | 6665.1 | 336 | 53144401.34 | 0 | 0 | 0 | 53144401.34 | 6100.8382 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Десногорск, мкр. 1, д. 10 | 1974 | - | панели | 5 | 8 | 5191.1 | 3964.32 | 3774 | 216 | 34169322.54 | 0 | 0 | 0 | 34169322.54 | 6582.2894 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Десногорск, мкр. 1, д. 15 | 1973 | - | панели | 14 | 1 | 5107.5 | 4226.5 | 3942.9 | 221 | 35975754.46 | 0 | 0 | 0 | 35975754.46 | 7043.7111 | 9673 | 12.2015
4. | Г. Десногорск, мкр. 4, д. 16 | 1991 | - | кирпич | 5 | 5 | 4926.1 | 3656.4 | 3347.1 | 169 | 34431234.74 | 0 | 0 | 0 | 34431234.74 | 6989.5525 | 9673 | 12.2016
5. | Г. Десногорск, мкр. 4, д. 17 | 1989 | - | кирпич | 5 | 5 | 4978.7 | 3699.8 | 3259.8 | 182 | 34615670.3 | 0 | 0 | 0 | 34615670.3 | 6952.7528 | 9673 | 12.2016
50. Город Смоленск
Итого по городу Смоленску |  | х | х | х | х | х | 283750.66 | 219889.58 | 183839.5 | 10088 | 1101794218.51 | 0 | 0 | 0 | 1101794218.51 | 3882.9662 | х | х
1. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснинский, д. 21 | 1936 | - | кирпич | 2 | 2 | 1809.1 | 1123.1 | 822.2 | 51 | 8233995.29 | 0 | 0 | 0 | 8233995.29 | 4551.4318 | 9673 | 12.2016
2. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснинский, д. 21а | 1945 | - | кирпич | 2 | 3 | 1806.3 | 977.4 | 525.5 | 64 | 7773895.4 | 0 | 0 | 0 | 7773895.4 | 4303.7676 | 9673 | 12.2016
3. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснофлотский, д. 15 | 1937 | - | кирпич | 2 | 2 | 999.52 | 738.44 | 562.76 | 27 | 6687433.53 | 0 | 0 | 0 | 6687433.53 | 6690.645 | 9673 | 12.2016
4. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 11 | 1945 | - | кирпич | 2 | 1 | 318 | 278.6 | 170.8 | 15 | 2432445.31 | 0 | 0 | 0 | 2432445.31 | 7649.1991 | 9673 | 12.2016
5. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 16/2 | до 1917 | 1970 | кирпич | 3 | 2 | 3607.7 | 2524 | 915.2 | 44 | 17748349.48 | 0 | 0 | 0 | 17748349.48 | 4919.5747 | 9673 | 12.2016
6. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 18 | 1948 | 1969 | блоки | 2 | 2 | 892.8 | 650.14 | 556.14 | 30 | 6245604.66 | 0 | 0 | 0 | 6245604.66 | 6995.5249 | 9673 | 12.2016
7. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 20 | 1948 | 1959 | блоки | 2 | 2 | 644.34 | 563.84 | 293.19 | 39 | 5373217.48 | 0 | 0 | 0 | 5373217.48 | 8339.1028 | 9673 | 12.2016
8. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 22 | 1948 | - | блоки | 2 | 2 | 939.6 | 667.8 | 501.3 | 17 | 6186476.8 | 0 | 0 | 0 | 6186476.8 | 6584.1601 | 9673 | 12.2016
9. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 32 | 1948 | - | кирпич | 2 | 2 | 815.3 | 588.9 | 426.5 | 32 | 5321845.57 | 0 | 0 | 0 | 5321845.57 | 6527.4691 | 9673 | 12.2016
10. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 34 | 1949 | - | кирпич | 2 | 2 | 846 | 590.4 | 540.5 | 16 | 5676780.05 | 0 | 0 | 0 | 5676780.05 | 6710.1419 | 9673 | 12.2016
11. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 38 | 1948 | - | щиты | 2 | 2 | 747 | 477.8 | 301.53 | 32 | 4564311.32 | 0 | 0 | 0 | 4564311.32 | 6110.1892 | 9673 | 12.2016
12. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 38а | 1949 | - | кирпич | 2 | 1 | 296.2 | 234.5 | 234.5 | 32 | 2028929.59 | 0 | 0 | 0 | 2028929.59 | 6849.8636 | 9673 | 12.2016
13. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 40 | 1948 | - | щиты | 2 | 2 | 531.3 | 479.3 | 70.9 | 30 | 4455007.85 | 0 | 0 | 0 | 4455007.85 | 8385.1079 | 9673 | 12.2016
14. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 76 | 1954 | - | кирпич | 3 | 1 | 1008.2 | 539.4 | 133.8 | 30 | 4814710.14 | 0 | 0 | 0 | 4814710.14 | 4775.5506 | 9673 | 12.2016
15. | Г. Смоленск, пер. Госпитальный, д. 7а | 1940 | - | кирпич | 3 | 1 | 1286.8 | 1225.2 | 538.15 | 70 | 6839705.9 | 0 | 0 | 0 | 6839705.9 | 5315.2828 | 9673 | 12.2016
16. | Г. Смоленск, пл. Колхозная, д. 6 | 1959 | 2013 | кирпич | 4 | 5 | 6471.7 | 3845.1 | 3332.81 | 151 | 16008832.82 | 0 | 0 | 0 | 16008832.82 | 2473.6673 | 9673 | 12.2016
17. | Г. Смоленск, Московское шоссе, д. 4 | 1955 | - | кирпич | 2 | 2 | 442 | 305.6 | 189.85 | 23 | 2651808.18 | 0 | 0 | 0 | 2651808.18 | 5999.566 | 9673 | 12.2016
18. | Г. Смоленск, пер. Ульянова, д. 5 | 1948 | 1972 | кирпич | 4 | 3 | 2344 | 1495.8 | 1366.1 | 36 | 14071887.36 | 0 | 0 | 0 | 14071887.36 | 6003.3649 | 9673 | 12.2016
19. | Г. Смоленск, пос. Анастасино, д. 35 | 1964 | - | кирпич | 2 | 2 | 573.2 | 369.3 | 153 | 16 | 3250860.3 | 0 | 0 | 0 | 3250860.3 | 5671.4241 | 9673 | 12.2016
20. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 11 | 1945 | 1965 | кирпич | 4 | 3 | 2256.2 | 2139.08 | 2092.4 | 53 | 6092313.57 | 0 | 0 | 0 | 6092313.57 | 2700.2542 | 9673 | 12.2016
21. | Г. Смоленск, ул. 2-я Краснинская, д. 7 | 1945 | - | кирпич | 4.5 | 2 | 1710.97 | 1032.13 | 885.75 | 67 | 9578004.65 | 0 | 0 | 0 | 9578004.65 | 5597.9968 | 9673 | 12.2016
22. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 22а | 1987 | - | панели | 9 | 4 | 10226.7 | 7717.7 | 7009.4 | 377 | 33936285.85 | 0 | 0 | 0 | 33936285.85 | 3318.4004 | 9673 | 12.2016
23. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 27 | 1989 | - | панели | 9 | 2 | 5214.6 | 3908.2 | 3700.7 | 175 | 16957699.3 | 0 | 0 | 0 | 16957699.3 | 3251.9655 | 9673 | 12.2016
24. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 58 | 1980 | 2013 | панели | 9 | 2 | 4931.3 | 3876.8 | 3428.3 | 181 | 14649163.57 | 0 | 0 | 0 | 14649163.57 | 2970.6494 | 9673 | 12.2016
25. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 20а | 1988 | - | кирпич | 5 | 3 | 3201.15 | 2249.7 | 2073 | 105 | 13620347.58 | 0 | 0 | 0 | 13620347.58 | 4254.8295 | 9673 | 12.2016
26. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 20б | 1991 | - | кирпич | 5 | 3 | 2305.6 | 2287.5 | 1945.52 | 100 | 16281532.16 | 0 | 0 | 0 | 16281532.16 | 7061.7332 | 9673 | 12.2016
27. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 55 | 1972 | - | панели | 5 | 8 | 5818.8 | 5661.8 | 5055.17 | 252 | 43737342.93 | 0 | 0 | 0 | 43737342.93 | 7516.5572 | 9673 | 12.2016
28. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 11 | 1961 | - | кирпич | 2 | 2 | 986.9 | 816.9 | 441.74 | 52 | 2890911.56 | 0 | 0 | 0 | 2890911.56 | 2929.2852 | 9673 | 12.2016
29. | Г. Смоленск, ул. Беляева, д. 6 | 1948 | 2008 | кирпич | 3 | 1 | 472.61 | 316.76 | 316.76 | 15 | 1964143.15 | 0 | 0 | 0 | 1964143.15 | 4155.9492 | 9673 | 12.2016
30. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 16/17 | 1950 | 2013 | кирпич | 3 | 6 | 2804.5 | 1477.4 | 1477.4 | 44 | 9178717.91 | 0 | 0 | 0 | 9178717.91 | 3272.8536 | 9673 | 12.2016
31. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 22 | 1949 | 2013 | кирпич | 3 | 2 | 1326.3 | 842.3 | 842.3 | 24 | 4308975.93 | 0 | 0 | 0 | 4308975.93 | 3248.8697 | 9673 | 12.2016
32. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 8 | до 1917 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1374.03 | 730.91 | 730.91 | 37 | 5277072.18 | 0 | 0 | 0 | 5277072.18 | 3840.58 | 9673 | 12.2016
33. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 19 | 1936 | - | кирпич | 3 | 3 | 1737.6 | 1533.2 | 1384.83 | 70 | 10534926.38 | 0 | 0 | 0 | 10534926.38 | 6062.918 | 9673 | 12.2016
34. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 19а | 1963 | - | кирпич | 5 | 2 | 2215 | 1613.5 | 1332.88 | 89 | 11745739.89 | 0 | 0 | 0 | 11745739.89 | 5302.8171 | 9673 | 12.2016
35. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17в | 1969 | - | панели | 5 | 6 | 5435 | 4430 | 3593.88 | 208 | 30642915.46 | 0 | 0 | 0 | 30642915.46 | 5638.0709 | 9673 | 12.2016
36. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 10 | 1960 | - | кирпич | 4 | 2 | 1466.2 | 1402.2 | 1248.2 | 51 | 7554331.61 | 0 | 0 | 0 | 7554331.61 | 5152.32 | 9673 | 12.2016
37. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 6 | 1949 | - | кирпич | 2 | 1 | 590.6 | 539.6 | 477 | 22 | 4739554.51 | 0 | 0 | 0 | 4739554.51 | 8024.9822 | 9673 | 12.2016
38. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 8 | 1949 | - | кирпич | 2 | 1 | 592.6 | 543.6 | 416.3 | 15 | 5020965.05 | 0 | 0 | 0 | 5020965.05 | 8472.7726 | 9673 | 12.2016
39. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1917 | 2015 | кирпич | 2 | 1 | 1133 | 765.3 | 92.8 | 15 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 176.5225 | 9673 | 12.2016
40. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 31 | 1938 | 2015 | кирпич | 4 | 3 | 1844.01 | 1844.01 | 961.98 | 55 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 271.1482 | 9673 | 12.2016
41. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 1 | 1990 | - | панели | 9 | 4 | 8182.8 | 7810.6 | 6633.6 | 370 | 48470380.93 | 0 | 0 | 0 | 48470380.93 | 5923.4469 | 9673 | 12.2016
42. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 7 | 1994 | - | кирпич | 9 | 2 | 7711.2 | 4410.6 | 3788.4 | 168 | 32099993.75 | 0 | 0 | 0 | 32099993.75 | 4162.7754 | 9673 | 12.2016
43. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2 | 1967 | - | кирпич | 9 | 1 | 2538.74 | 1968.7 | 1886.6 | 70 | 11689447.64 | 0 | 0 | 0 | 11689447.64 | 4604.4288 | 9673 | 12.2016
44. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 47/1 | 1974 | 2014 | кирпич | 5 | 4 | 3400.5 | 3242.4 | 2732.5 | 149 | 10224755.6 | 0 | 0 | 0 | 10224755.6 | 3006.8389 | 9673 | 12.2016
45. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8 | 1938 | 2015 | кирпич | 3 | 4 | 3233.6 | 1505.5 | 990.9 | 51 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 154.6264 | 9673 | 12.2016
46. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 12 | до 1941 | - | кирпич | 4 | 2 | 2109.99 | 896.47 | 753.23 | 10 | 7520531.96 | 0 | 0 | 0 | 7520531.96 | 3564.25 | 9673 | 12.2016
47. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 13 | 1967 | - | кирпич | 5 | 4 | 5533 | 3055.4 | 2883.08 | 111 | 11612930.66 | 0 | 0 | 0 | 11612930.66 | 2098.8488 | 9673 | 12.2016
48. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 1941 | - | кирпич | 5 | 5 | 1941.4 | 830.8 | 560.07 | 61 | 6296518.67 | 0 | 0 | 0 | 6296518.67 | 3243.2877 | 9673 | 12.2016
49. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 27 | до 1917 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 631 | 615 | 516.18 | 36 | 5904713.53 | 0 | 0 | 0 | 5904713.53 | 9357.7077 | 9673 | 12.2016
50. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1939 | - | кирпич | 5 | 8 | 8734.5 | 7648.5 | 7301.31 | 174 | 36421787.99 | 0 | 0 | 0 | 36421787.99 | 4169.8767 | 9673 | 12.2016
51. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д.42а | 1975 | - | кирпич | 5 | 4 | 3383.8 | 3114.8 | 2613.3 | 132 | 18861071.79 | 0 | 0 | 0 | 18861071.79 | 5573.9322 | 9673 | 12.2016
52. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д.47в | 1959 | - | кирпич | 4 | 2 | 1797.6 | 1291.1 | 1088.5 | 55 | 9926043.05 | 0 | 0 | 0 | 9926043.05 | 5521.8308 | 9673 | 12.2016
53. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д.47д | 1959 | - | кирпич | 4 | 2 | 1840 | 1307.4 | 1217.8 | 63 | 9969013.77 | 0 | 0 | 0 | 9969013.77 | 5417.9423 | 9673 | 12.2016
54. | Г. Смоленск, ул. Ново-Мопровская, д. 9 | 1973 | - | кирпич | 5 | 4 | 3265.7 | 3187.7 | 2620.7 | 167 | 14657893.51 | 0 | 0 | 0 | 14657893.51 | 4488.4385 | 9673 | 12.2016
55. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23а | 1988 | - | панели | 10 | 4 | 11537 | 8659.3 | 7841.4 | 412 | 55237745.75 | 0 | 0 | 0 | 55237745.75 | 4787.8778 | 9673 | 12.2016
56. | Г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3657.3 | 3181 | 2123.6 | 136 | 7918089 | 0 | 0 | 0 | 7918089 | 2165.0094 | 9673 | 12.2016
57. | Г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3а | 1977 | - | кирпич | 5 | 1 | 3027.5 | 2063.9 | 1577.7 | 102 | 9217557.48 | 0 | 0 | 0 | 9217557.48 | 3044.6102 | 9673 | 12.2016
58. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 68 | 1977 | - | панели | 5 | 6 | 4402.4 | 4186.2 | 3605.32 | 202 | 15631838.97 | 0 | 0 | 0 | 15631838.97 | 3550.7539 | 9673 | 12.2016
59. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 1 | 1937 | 1976 | кирпич | 4 | 1 | 2118.7 | 1568.8 | 1487.21 | 62 | 14179364.9 | 0 | 0 | 0 | 14179364.9 | 6692.4836 | 9673 | 12.2016
60. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 5 | 1992 | - | кирпич | 9 | 1 | 6790.5 | 3909.3 | 2308.86 | 430 | 37692847.64 | 0 | 0 | 0 | 37692847.64 | 5550.8207 | 9673 | 12.2016
61. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 23 | 1979 | - | кирпич | 5 | 4 | 4158.6 | 2672.3 | 2338.2 | 128 | 16075096.8 | 0 | 0 | 0 | 16075096.8 | 3865.5069 | 9673 | 12.2016
62. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 59 | 1988 | 2009 | панели | 9 | 1 | 17376.1 | 16289.4 | 13962.95 | 759 | 14873714 | 0 | 0 | 0 | 14873714 | 855.9869 | 9673 | 12.2016
63. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 15 | 1977 | - | кирпич | 5 | 6 | 4489.1 | 4288.9 | 3618.65 | 199 | 25106086.67 | 0 | 0 | 0 | 25106086.67 | 5592.6771 | 9673 | 12.2016
64. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 22а | 1978 | - | кирпич | 5 | 4 | 3551 | 3192.3 | 2538.3 | 70 | 19359780.71 | 0 | 0 | 0 | 19359780.71 | 5451.9236 | 9673 | 12.2016
65. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 42 | 1971 | - | панели | 5 | 4 | 2779.5 | 2470.7 | 2044.65 | 123 | 18768411.88 | 0 | 0 | 0 | 18768411.88 | 6752.4418 | 9673 | 12.2016
66. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 116б | 1983 | - | кирпич | 5 | 2 | 3285.7 | 3162 | 2742.6 | 188 | 18988825.06 | 0 | 0 | 0 | 18988825.06 | 5779.2328 | 9673 | 12.2016
67. | Г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 7 | 1983 | - | кирпич | 5 | 6 | 4352.9 | 3864.1 | 3105.04 | 168 | 27966995.42 | 0 | 0 | 0 | 27966995.42 | 6424.9111 | 9673 | 12.2016
68. | Г. Смоленск, ул. Станционная, д. 1 | 1976 | - | панели | 5 | 6 | 5021 | 4259.3 | 3470.8 | 217 | 14782540.17 | 0 | 0 | 0 | 14782540.17 | 2944.1426 | 9673 | 12.2016
69. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 21 | 1941 | 1963 | кирпич | 2 | 2 | 583 | 461 | 318.23 | 36 | 4382580.5 | 0 | 0 | 0 | 4382580.5 | 7517.2907 | 9673 | 12.2016
70. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 25 | 1948 | - | брус | 2 | 2 | 436.1 | 387.8 | 146.7 | 17 | 3661276.67 | 0 | 0 | 0 | 3661276.67 | 8395.498 | 9673 | 12.2016
71. | Г. Смоленск, ул. Тургенева, д. 34 | 1993 | - | панели | 10 | 8 | 20736.3 | 18131.1 | 15650.2 | 801 | 74903128.84 | 0 | 0 | 0 | 74903128.84 | 3612.1742 | 9673 | 12.2016
72. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 12 | 1957 | - | кирпич | 4 | 3 | 3169.5 | 1595.1 | 1361.6 | 62 | 11559185.83 | 0 | 0 | 0 | 11559185.83 | 3647.0061 | 9673 | 12.2016
73. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 6 | 1954 | 2014 | кирпич | 4 | 4 | 6524.2 | 3073.3 | 2962.13 | 94 | 10609013.62 | 0 | 0 | 0 | 10609013.62 | 1626.1018 | 9673 | 12.2016
74. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 11 | 1946 | 1976 | кирпич | 3 | 2 | 943.2 | 884.6 | 781.8 | 41 | 8246418.26 | 0 | 0 | 0 | 8246418.26 | 8743.0219 | 9673 | 12.2016
75. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 42а | 1968 | - | кирпич | 5 | 4 | 3432 | 3409.7 | 3018 | 161 | 15324649.78 | 0 | 0 | 0 | 15324649.78 | 4465.2243 | 9673 | 12.2016
76. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 58 | 1971 | - | кирпич | 5 | 6 | 4520.8 | 4440.6 | 3815.3 | 221 | 20149147 | 0 | 0 | 0 | 20149147 | 4456.987 | 9673 | 12.2016
77. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 8 | 1957 | - | кирпич | 3 | 2 | 1446.2 | 518 | 265.62 | 43 | 4443764 | 0 | 0 | 0 | 4443764 | 3072.7175 | 9673 | 12.2016
78. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 11 | 1947 | - | блоки | 2 | 2 | 520.9 | 464.5 | 113.86 | 17 | 4367702.46 | 0 | 0 | 0 | 4367702.46 | 8384.9155 | 9673 | 12.2016
79. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 9 | 1946 | - | блоки | 2 | 2 | 546.36 | 473.8 | 415.9 | 20 | 4142029.55 | 0 | 0 | 0 | 4142029.55 | 7581.1362 | 9673 | 12.2016
80. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 20г | 1978 | - | кирпич | 5 | 1 | 2725.2 | 2149.8 | 1846.5 | 131 | 13453443.07 | 0 | 0 | 0 | 13453443.07 | 4936.681 | 9673 | 12.2016
81. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 10а | до 1941 | - | кирпич | 2 | 1 | 342.6 | 229.2 | 171.3 | 8 | 2015094.4 | 0 | 0 | 0 | 2015094.4 | 5881.77 | 9673 | 12.2016
82. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 8а | до 1941 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 1281.8 | 856.4 | 760.2 | 45 | 7305266.96 | 0 | 0 | 0 | 7305266.96 | 5699.2253 | 9673 | 12.2016
83. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 13 | 1979 | - | кирпич | 9 | 4 | 21668.64 | 14759 | 12718.76 | 816 | 17500500 | 0 | 0 | 0 | 17500500 | 807.6418 | 9673 | 12.2016