Приложение к письму Минстроя России от 13 июля 2016 г. № 21936-АЧ/04

УТВЕРЖДАЮ:

________________________________

(Наименование Высшего должностного лица субъектов Российской Федерации (руководителя высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)

______________________/_______________

(подпись, расшифровка)

«____» ________ 2016 г.

План мероприятий по реализации на территории ____________________ (наименование субъекта Российской Федерации) Положенияопривлеченииспециализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуществ в многоквартирном доме(далее – Положение), утвержденногопостановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание (пункт Положения) | Сроки реализации* |  | Результат | Ответственный исполнитель в субъекте Российской Федерации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, определяющего орган исполнительной власти субъекта Российской Федерацииуполномоченного на ведение реестра квалифицированных подрядчиков (далее соответственно именуются –орган по ведению РКП, РКП) | Пункт 2 Положения | до 15августа 2016 г. |  | Нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации** |  |  |
| 2. | Подготовительные мероприятия органа по ведениюРКП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принятие нормативного правового акта о создании комиссии по проведению предварительного отбора(определение персонального состава членов комиссии) | Пункт 12Положения | до 24 августа 2016 г. |  | Нормативный правовой акт Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 2.2 | Принятие нормативного правового актао порядке работыкомиссии по проведению предварительного отбора (утверждение положения о порядке деятельности комиссии) | Пункт 12Положения | до 24 августа 2016 г. |  | Нормативный правовой акт органа по ведению РКП Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 2.3 | Разработка и утверждение типовых документов: - документов по проведению предварительного отбора; - форма протоколов; - форма РКП; | Пункты 29, 30, 55-57 Положения | до 22 августа 2016 г. |  | Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 2.4 | Создание на официальном сайте органа по ведению РКП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела, предусматривающего размещение информации о подрядных организациях, включая ведение реестра договоров об оказании услуг, заключенных заказчиком | Пункт 5 Положения | до 22 августа 2016 г. |  | Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 2.5 | Выборэлектронной площадки для проведения предварительного отбора и заключение с оператором электронной площадки соответствующего договора****. (Справочно: часть 4 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», совместное письмо Минэкономразвития России, ФАС России и Федерального казначейства от 19 апреля 2010 г. №4736-АП/Д22, №АЦ/7522, № 42-7.4-05/10.4-236). Справочно: перечень таких электронных площадок: - Сбербанк-Автоматизированная система торгов - Единая электронная торговая площадка - Система Электронных Торгов «Заказ РФ» - Электронная торговая площадка «Госзакупки» - РТС-Тендер | Пункт 4положения | до 22 августа 2016 г. |  | Акт о выборе электронной площадки Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 2.6 | Подключение органапо ведению РКП к электронной площадке, создание личного кабинета |  | До 24 августа 2016 г. |  | Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 2.7 | Включение сведений об участниках предварительного отбора в РКП и размещение его на сайте органа по ведению РКПи официальном сайте (после введения его в эксплуатацию) | Пункт 65 Положения | c 15 октября 2016 года |  | Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 3. | Подготовительные мероприятия заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выборэлектронной площадки для проведения электронного аукциона и заключение с оператором электронной площадки соответствующего договора.**** (Справочно: часть 4 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», совместное письмо Минэкономразвития России, ФАС России и Федерального казначейства от 19 апреля 2010 г. №4736-АП/Д22, №АЦ/7522, № 42-7.4-05/10.4-236). Справочно: перечень таких электронных площадок: - Сбербанк-Автоматизированная система торгов - Единая электронная торговая площадка - Система Электронных Торгов «Заказ РФ» - Электронная торговая площадка «Госзакупки» - РТС-Тендер | Пункт 4положения | до 22 августа 2016 г. |  | Акт о выборе электронной площадки Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 3.2 | Подключение заказчика к электронной площадке, создание личного кабинета |  | До 24 августа 2016 г. |  | Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 3.3 | Создание комиссии по осуществлению закупок, определение ее состава и порядка ее работы | Пункт 80 Положения | до 15октября 2016 г. |  | Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |
| 3.4 | Разработка типовой документации для проведения электронных аукционов: - форма протоколов; - форма реестра договоров | Пункт 134 Положения | До 15 сентября 2016 г. |  | Отчет об исполнении в Минстрой России*** |  |  |

* – необходимо указать срок реализации мероприятия, запланированный в субъекте Российской Федерации. Указанные сроки реализации мероприятий являются предельными рекомендованными сроками для обеспечения своевременности реализации Положения.

** – необходимо указать наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

*** - отчет об исполнения пунктов «дорожной карты» направлять на электронный адрес: kapremont@minstroyrf.ru

**** - рекомендуется в целях проведения предварительного отбора и электронных аукционов выбирать одну электронную площадку.